## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京工艺美术行业培训
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工艺美术行业发展促进中心
项目负责人 |  | 盛景涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85235939
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.根据《北京市传统工艺美术保护办法》（北京市人民政府令103号）、《关于印发北京市传统工艺美术保护发展资金管理暂行办法的通知》（京经信委发〔2018〕9号）、《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》（京财预〔2017〕1389号）的相关政策开展北京工艺美术行业培训； 2.北京工艺美术行业培训开设工艺美术相关6门课程，为期3天，培训200人左右，提高行业培训效率、覆盖率； 3.加强改进培训工作，培养造就北京工艺美术人才队伍。 | [5 empty] | 1.根据《北京市传统工艺美术保护办法》（北京市人民政府令103号）、《关于印发北京市传统工艺美术保护发展资金管理暂行办法的通知》（京经信委发〔2018〕9号）、《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》（京财预〔2017〕1389号）的相关政策成功开展北京工艺美术行业培训； 2.北京工艺美术行业培训已开设工艺美术相关6门课程，为期3天，培训200人左右，提高了行业培训效率、覆盖率； 3.进一步改进培训工作，培养北京工艺美术人才队伍。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  |  | 1次 | 1次 | 3 |  | 3
|  |  | 培训人数 |  |  | 200人 | 200人 | 3 |  | 3
|  |  | 培训天数 |  |  | 3天 | 3天 | 3 |  | 3
|  |  | 课程数量 |  |  | 6门 | 6门 | 3 |  | 3
|  |  | 场地数量 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 培训到位率 |  |  | ≥95% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 培训讲师级别中级职称及以上和北京工艺美术大师人数 |  |  | 6人次 | 5人次 | 7.5 |  | 6.25 |  | 有1人为媒体事业部总监，其余几人为中级职称及以上和北京工艺美术大师
|  | 时效指标 | 完成培训计划、发布培训通知、开展培训人员报名、培训课程筹备等 |  |  | 2021年9月底前 | 2021-05-01 | 3 |  | 3
|  |  | 完成培训 |  |  | 2021年10月底前 | 2021-06-01 | 4 |  | 4
|  |  | 完成培训资金支出 |  |  | 2021年10月底前 | 2021-06-01 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数 |  |  | ≤15万元 | 15万元 | 4 |  | 4
|  |  | 其中：综合定额标准 |  |  | 210元/人/天 | 210元/人/天 | 3 |  | 3
|  |  | 讲课费 |  |  | 1000元/人/学时 | 1000元/人/学时 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 效益指标 | 培训合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 提升北京工艺美术行业人员综合素质，促进北京工艺美术人才队伍的建设 |  |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 14 |  | 北京工艺美术行业培训的服务水平有进一步改进提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受训学员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.75
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。