## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 装备产业发展与智能制造工作推进
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 杨春辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578393
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54 | 54 |  | 54 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54 | 54 |  | 54 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.按照我局“走基层、下企业、强服务”要求，了解我市重点企业、加强对企业的服务，对重点企业实施梯队化管理，调研帮扶企业达30家以上； 2.推动高精尖项目落地工作。与重点企业加强对接，发掘在京投资项目线索，定期跟踪项目进展情况，做好项目落地协调和服务工作。协调推动10个以上在建重点项目如期正常开展，2个以上项目完成手续办理实现开工建设，发掘5个以上重点储备项目； 3.重点围绕推动机器人、科学仪器、先进能源产业集群建设，拟定工作思路、加强企业服务、推动项目落地。落实《北京市机器人产业创新发展行动方案（2019-2022）》，跟踪机器人行业及重点企业动态，形成8期以上工作专报。编制科学仪器产业发展报告以及“北京市科学仪器产业三年行动方案” ，梳理科学仪器产业重点企业清单，建立科学仪器产业重点项目库； 4.组织2次以上宣贯活动，宣贯拟发布的《北京市智能制造推进行动计划（2021-2023年）》，推动制造业企业开展智能化升级改造。组织遴选智能制造标杆，组织推进一批制造业智能化改造升级项目，搭建供需平台，组织重点区、行业对接活动； 5.组织专家对“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项”、工信部“制造业高质量发展资金项目”“智能制造综合标准化与新模式应用项目”“重大技术装备进口税收政策”“首台（套）重大技术装备保险补偿政策”等国家专项以及我市高精尖资金项目申报指南进行解读，对申报材料进行初审，对申报项目进行辅导，开展项目跟踪、管理和验收工作； 6.安全环保、疫情防控相关工作。开展空气重污染应急及重大活动应急停限产企业的检查工作，开展疫情防控、推动企业复工复产工作。 | [5 empty] | 1.按照我局“走基层、下企业、强服务”要求，了解我市重点企业、加强对企业的服务，对重点企业实施梯队化管理，调研帮扶企业达31家； 2.推动高精尖项目落地工作。与重点企业加强对接，发掘在京投资项目线索，定期跟踪项目进展情况，做好项目落地协调和服务工作。协调推动11个在建重点项目如期正常开展，2个项目完成手续办理实现开工建设，发掘10重点储备项目； 3.重点围绕推动机器人、科学仪器、先进能源产业集群建设，拟定工作思路、加强企业服务、推动项目落地。落实《北京市机器人产业创新发展行动方案（2019-2022）》，跟踪机器人行业及重点企业动态，形成8期工作专报。编制科学仪器产业发展报告以及“北京市科学仪器产业三年行动方案” ，梳理科学仪器产业重点企业清单，建立科学仪器产业重点项目库； 4.组织2次以上宣贯活动，宣贯拟发布的《北京市智能制造推进行动计划（2021-2023年）》，推动制造业企业开展智能化升级改造。组织遴选智能制造标杆，组织推进一批制造业智能化改造升级项目，搭建供需平台，组织顺义区、经开区以及都市行业对接活动； 5.组织专家对“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项”、工信部“制造业高质量发展资金项目”“智能制造综合标准化与新模式应用项目”“重大技术装备进口税收政策”“首台（套）重大技术装备保险补偿政策”等国家专项以及我市高精尖资金项目申报指南进行解读，对申报材料进行初审，对申报项目进行辅导，开展项目跟踪、管理和验收工作； 6.安全环保、疫情防控相关工作。开展空气重污染应急及重大活动应急停限产企业的检查工作，开展疫情防控、推动企业复工复产工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调研、帮扶企业数量 |  |  | ≥30家 | 31家 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 跟踪重大投资项目数量 |  |  | ≥20个 | 20个 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 制定产业发展工作方案与智能制造推进计划 |  |  | 2份 | 2份 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 编写产业专报 |  |  | ≥8篇 | 8篇 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 产业规划宣贯 |  |  | ≥2次 | 2次 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 举办智能制造对接活动 |  |  | ≥2次 | 2次 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 组织专家进行项目申报指南解读和材料辅导企业数 |  |  | ≥20家 | 80家 | 2 |  | 1.6
|  |  | 资金进展情况跟踪检查项目数 |  |  | ≥15家 | 17家 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 组织专家验收项目数 |  |  | ≥10个 | 12个 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 检查环保应急停限产企业、推动复工复产企业 |  |  | ≥10家 | 10家 | 2 |  | 2 |  | 无
|  | 质量指标 | 调研、帮扶企业，信息掌握及时，所提建议合理 |  |  | 信息掌握及时，所提建议合理 | 信息掌握及时，所提建议合理 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 跟踪重大投资项目进展，信息掌握及时、准确 |  |  | 信息掌握及时、准确 | 信息掌握及时、准确 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 产业发展工作方案与智能制造推进计划达到对外发布标准 |  |  | 达标 | 协助完成《北京市“新智造100”工程实施方案2021-2025年》（已于2021年8月30日印发） | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 编写产业专报，包括工作动态1条以上，企业动态3条以上，行业动态1条以上，达到报送标准 |  |  | 达标 | 按要求完成工作动态1条、企业动态3条、行业动态1条，达标 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 产业规划宣贯会企业参与数量 |  |  | ≥30家 | 35家 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 对接活动对接企业数量 |  |  | ≥20家 | 25家 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 验收邀请专家数 |  |  | ≥5位 | 20位 | 2 |  | 1.6
|  | 时效指标 | 每月开展企业调研、帮扶 |  |  | 每月 | 完成 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 每月中旬开展重大投资项目进度跟踪 |  |  | 每月中旬 | 完成 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 制定产业发展工作方案与智能制造推进计划、编写产业专报和产业规划宣贯 |  |  | 2021年12月31日前 | 完成 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 智能制造对接活动举办时间 |  |  | 2021年8月、12月 | 完成 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 项目征集通知发布后两周内组织专家辅导 |  |  | 两周内 | 完成 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 对资金项目进展情况进行跟踪检查 |  |  | 2021年5月、11月 | 完成 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 建设完成后半年内 | 完成 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 2021年10月资金支出率 |  |  | 100% | 未完成 | 2 |  | 0 |  | 偏差原因：承担单位系统改造升级、疫情影响，延迟支付。 分析改进措施：督促相关单位在做好防护、确保安全的基础上，加快进度。
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤54万元 | 54万 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 企业服务支持费用 |  |  | ≤13万元 | 13万 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 产业规划支持费用 |  |  | ≤5万元 | 5万 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 项目管理支持费用 |  |  | ≤16万元 | 16万 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 智能制造工作推进费用 |  |  | ≤20万元 | 20万 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动2个亿元以上投资项目开工建设 |  |  | 2个 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 推动3000万以上投资项目进行手续办理阶段 |  |  | 2个 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 帮助协调解决企业存在问题，提升营商环境 |  |  | 解决问题，提升环境 | 解决问题，提升环境 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 制定产业发展工作方案与智能制造推进计划，推动产业发展 |  |  | 推动产业发展 | 有效推动产业发展 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 开展申报辅导，企业申报时间缩短20% |  |  | 20% | 达标 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 推动70%的项目有序开展，及时解决对应问题 |  |  | 70% | 达标 | 5 |  | 5 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受帮扶企业满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 参与培训企业满意度 |  |  | ≥90% | 94% | 5 |  | 5 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.2
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。