## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年北京软件支撑与服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字经济促进中心
项目负责人 |  | 洪国珲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82663168
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 42.26 | 42.26 |  | 41.8691 |  | 10 |  | 99.07% |  | 9.907
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42.26 | 42.26 |  | 41.8691 |  | — |  | 99.07% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成软件企业税收优惠政策宣贯，服务企业根据政策标准进行税收优惠申报； 2.完成2021年软件企业备案资料审核工作，反馈核查结果； 3.完成软件企业享受税收优惠政策总结报告； 4.完成企业资料核查数据统计分析，针对企业资料反映的情况加强服务； 5.制定完善相关细则和制度，不断改进资料核查工作； 6.向工信部报送我市主要指标月报表和年报，形成“北京软件和信息服务业行业发展报告（2021）”，编辑完成《北京软件视点》及增刊、《软件企业服务指南》（2021）,为政府和企业做好软件信息数据支撑服务。 | [5 empty] | 1.完成软件企业税收优惠政策宣贯，服务企业根据政策标准进行税收优惠申报，从而顺利享受税收优惠； 2.完成2021年软件企业备案资料审核工作，反馈核查结果，为税务部门核准企业享受优惠的资格提供支撑； 3.完成软件企业享受税收优惠政策总结报告，为下一步落实软件企业所得税优惠政策提供有效参考； 4.完成企业资料核查数据统计分析，针对企业资料反映的情况加强服务，为下一步落实软件企业所得税优惠政策提供有效参考； 5.制定完善相关细则和制度，不断改进资料核查工作，保障核查过程的规范性； 6.向工信部报送我市主要指标月报表和年报，编制形成《北京软件和信息服务业行业发展报告（2021）》，编辑完成《北京软件视点》及增刊共计21期、《软件企业服务指南》（2021）,为政府和企业做好软件信息数据支撑服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 核查税务部门2021年提交备案资料的软件企业数量 |  |  | 400家左右 | 342家 | 2 |  | 1.71 |  | 原因：年初指标值400家左右为预估数量，实际数值取决于政策影响及企业实际情况和发展需要。 措施：在年初设置指标的时候尽可能考虑各方面进度以及各项影响审核工作进度的因素，合理预估审核数量。
|  |  | 完成软件企业享受税收优惠政策总结报告篇数 |  |  | 3篇 | 3篇 | 2 |  | 2
|  |  | 北京软件和信息服务业年报数据表 |  |  | 1张 | 1张 | 2 |  | 2
|  |  | 北京软件和信息技术服务业主要指标月报表 |  |  | 11份 | 11份 | 2 |  | 2
|  |  | 北京软件和信息服务业发展报告 |  |  | 1份 | 1份 | 2 |  | 2
|  |  | 《北京软件视点》 |  |  | 20期 | 20期 | 2 |  | 2
|  |  | 《北京软件企业服务指南》 |  |  | 1本 | 1本 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 核查工作符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）的规定 |  |  | 符合 | 符合 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 北京软件和信息服务业年报数据表通过工信部运行局审核 |  |  | 通过 | 通过 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 北京软件和信息服务业发展报告反映软件产业情况 |  |  | 显著 | 显著 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 《北京软件视点》记录历史汇聚观点 |  |  | 全面 | 全面 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 《北京软件企业服务指南》方便企业找到服务 |  |  | 方便 | 方便 | 2.5 |  | 2.5
|  | 时效指标 | 举办宣贯活动2-4次 |  |  | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 完成软件企业备案材料审核 |  |  | 2021年5月底前 | 2021年8月30日 | 1.5 |  | 1 |  | 原因：由于政策调整，新政策于2021年4月底才出台，企业按照新政策准备材料，于5月底提交申报材料，市税务部门于6月23日将企业材料转交给市经信局，按照核查流程和进度，于8月底前完成材料核查，不影响整体项目执行进度。 措施：在年初设置指标的时候尽可能考虑各方面进度以及各项影响审核工作进度的因素，合理预估完成时间。
|  |  | 完成软件企业享受税收优惠政策总结报告3篇 |  |  | 2021年11月前 | 2021-11-01 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 北京软件和信息技术服务业主要指标月报表向工信部运行局提交时间 |  |  | 每月15号 | 每月15号 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 北京软件和信息服务业发展报告完成时间 |  |  | 2021年7月份前 | 2021-07-01 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 《北京软件视点》 |  |  | 双周一期 | 双周一期 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 《北京软件企业服务指南》完成时间 |  |  | 2021年7月份前 | 2021-07-01 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 经费支出50%时间 |  |  | 6月份前 | 6月份 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 经费支出100%时间 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021年11月份 | 1.5 |  | 1.5
|  | 成本指标 | 劳务费预算控制数 |  |  | 1.5万元 | 1.5万元 | 2 |  | 2
|  |  | 调研费预算控制数 |  |  | 1.5万元 | 1.1181万元 | 2 |  | 1.5 |  | 疫情原因，减少了一些京外差旅调研活动。
|  |  | 印刷费预算控制数 |  |  | 6万元 | 6万元 | 2 |  | 2
|  |  | 委托业务费预算控制数 |  |  | 32万元 | 32万元 | 2 |  | 2
|  |  | 其他费用预算控制数 |  |  | 1.26万元 | 1.250968万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为全市GDP实现做出积极贡献 |  |  | 有效 | 有效 | 8 |  | 8
|  | 社会效益指标 | 通过政策宣贯培训让400家以上软件企业了解政策 |  |  | ≥400家 | 400余家 | 8 |  | 8
|  |  | 让符合条件的软件企业享受到国家税收优惠政策，为企业减免税收金额 |  |  | ≥20亿元 | 20亿元以上 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 通过运行监测，掌握情况，服务领导决策，有效促进全市软件和信息服务业发展 |  |  | 有效 | 有效 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 相关政府部门满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.617
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。