## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年办公设备采购
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大数据中心
项目负责人 |  | 于鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15901116697
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 31.9886 | 19.2386 |  | 19.0339 |  | 10 |  | 98.94% |  | 9.89
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.9886 | 19.2386 |  | 19.0339 |  | — |  | —— |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成采购、调试、验收，保证办公使用。采购设备包括：笔记本、打印机、一体机、投影仪、碎纸机。 | [5 empty] | 完成采购、调试、验收，保证办公使用。采购设备包括：笔记本、打印机、一体机、投影仪、碎纸机。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 笔记本 |  |  | 6台 | 6台 | 3 |  | 3
|  |  | 打印机 |  |  | 32台 | 32台 | 3 |  | 3
|  |  | 一体机 |  |  | 1台 | 1台 | 3 |  | 3
|  |  | 投影仪 |  |  | 1台 | 1台 | 3 |  | 3
|  |  | 碎纸机 |  |  | 1台 | 1台 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 国产化率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 设备安装调试率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 完成打印机、投影仪、碎纸机设备采购 |  |  | 2021年6月30日前 | 2021-12-01 | 3 |  | 1.5 |  | 由于预计搬家时间变动，导致办公设备购买时间晚于预计时间。
|  |  | 完成办公终端设备采购 |  |  | 2021年10月31日前 | 2021-12-01 | 3 |  | 1.5 |  | 由于预计搬家时间变动，导致办公设备购买时间晚于预计时间。
|  |  | 资金支出41% |  |  | 2021年6月30日前 | 2021-12-01 | 2 |  | 1 |  | 由于预计搬家时间变动，导致办公设备购买时间晚于预计时间。
|  |  | 资金支付100% |  |  | 2021年10月31日前 | 2021-12-01 | 2 |  | 1 |  | 由于预计搬家时间变动，导致办公设备购买时间晚于预计时间。
|  | 成本指标 | 6台笔记本预算 |  |  | 6.12万元 | 6.12万元 | 2 |  | 2
|  |  | 32台打印机预算 |  |  | 7.52万元 | 7.52万元 | 2 |  | 2
|  |  | 1台一体机预算 |  |  | 4.5万元 | 4.5万元 | 2 |  | 2
|  |  | 1台投影仪预算 |  |  | 1.032万元 | 0.83万元 | 2 |  | 2
|  |  | 1台碎纸机预算 |  |  | 0.0666万元 | 0.0639万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成办公终端及打印设备国产化 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心全体人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.89
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。