## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年重要数据外部安全检测(北京市电子政务信息化基础设施专项安全检查项目)
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 刘国伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | （李媛）13810682649
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110 | 110 |  | 107.1 |  | 10 |  | 97.36 |  | 9.74
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110 | 110 |  | 107.1 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.面向北京市政务云（8家）、北京市大数据平台、领导驾驶舱系统、北京市综合办公平台、移动公共服务平台、北京通数据服务平台、北京市公务员邮箱、北京市政务数据资源网、信用北京网、法人一证通等信息化基础设施，通过远程及本地渗透测试相结合的方式开展两轮深入的安全技术检查，形成安全检查测试技术报告、工作报告及工作总报告； 2.通过专项安全检查，查找信息化基础设施平台、网站和系统中存在的安全漏洞，并督促相关责任单位限期进行整改； 3.被检查单位信息安全保障水平得到提升，支撑市经信委信息安全服务职能的能力，中心的核心竞争力得到提升。 | [5 empty] | 1、已针对所列信息系统全部完成检查工作； 2、通过专项安全检查，针对存在问题的责任单位发放了整改通知，并已全部收到整改结果反馈； 3、通过项目实施，我市重要政务信息化运营责任单位在网络安全、数据安全方面保障意识和能力得到提升，有效完成了在百年建党、双奥保障期间的安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安全检查系统次数 |  |  | 17个 | 17个 | 3 |  | 3
|  |  | 安全检查频次 |  |  | 17次 | 17次 | 3 |  | 3
|  |  | 电子政务信息化基础设施专项检查测试方案 |  |  | 17份 | 17份 | 3 |  | 3
|  |  | 电子政务信息化基础设施专项检查测试技术报告 |  |  | 34份 | 34份 | 3 |  | 3
|  |  | 电子政务信息化基础设施专项检查测试工作报告 |  |  | 17份 | 17份 | 3 |  | 3
|  |  | 电子政务信息化基础设施专项检查测试工作总报告 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  |  | 购买人员服务的数量 |  |  | 17人月 | 17人月 | 3 |  | 3
|  |  | 购买服务的数量 |  |  | 2项 | 2项 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 检查内容覆盖典型信息安全问题大于90% |  |  | 90% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 验收通过率达100% |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 招标采购时间 |  |  | 不晚于2021年4月 | 2021年6月完成采购 | 3 |  | 2.7 |  | 招标时间略滞后
|  |  | 资金支出进度 |  |  | 二季度总资金支出达60%，四季度总资金支出达100%。 | 9月7日完成第一笔款支付70%；11月12日完成尾款30%支付。 | 3 |  | 2.7
|  | 成本指标 | 监督检查总成本控制数 |  |  | ≤110万元 | 110万元 | 5 |  | 5
|  |  | 监督检查平均成本控制数 |  |  | ≤64705.88元/次 | 64705.88元/次 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响方面，检查发现的安全问题整改落实率 |  |  | ≥70% | 100% | 25 |  | 25
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 被检查方满意度≥80%。 |  |  | 80% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.14
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。