## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 推动北京市数字经济创新发展项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 赵祥伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578428
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 410.7046 | 410.7046 |  | 410.37 |  | 10 |  | 99.92% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 410.7046 | 410.7046 |  | 410.37 |  | 10 |  | 99.92% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.促进对我市数字经济发展的评估指导以及科学决策： 建立数字经济工作开展的督促评估机制，全面掌握我市数字经济发展水平；加快数字技术与经济社会深度融合，进一步巩固北京数字经济优势基础，推动北京实现打造数字经济发展先导区和示范区的目标； 2.推动数字经济产业生态创新发展： 在基础设施保障建设上，以绿色化、智能化、集约化的模式推进我市数据中心统筹发展； 在数字产业协同提升上，探索软件和信息服务业产业转型趋势和转型路径，深入分析数字产业化领域发展情况，提出我市软件和信息服务业转型发展及数字产业化能级提升建议，全面梳理互联网平台发展现状和趋势； 在产业数字化转型上，开展北京市数字经济发展的细分领域环节选择和实施路径分析、产业数字化转型需求调研并培育数字经济新业态，研提以数字经济发展支撑数字治理，以数字治理带动数字经济发展的具体措施； 在数据交易平台建设上，搭建可应用于数据交易的多方安全计算架构原型；推进数据交易的应用场景试点，建立多方参与的、可持续发展的数据交易的生态； 在数字经济营商环境上，开展互联网领域服务业扩大开放政策执行情况评估，对我市互联网信息领域服务业扩大开放需要突破的限制性条款政策提出具体建议。 | [5 empty] | 1.全球数字经济标杆城市政策及规则体系构建支撑及发展评估。支撑全球数字经济标杆城市工作督促评估体系建立，分析城市数字经济发展水平；开展数字市场准入情况等互联网信息领域政策分析并研提意见建议；推进数字贸易示范区建设，提出数字贸易管理制度并研提创新性建议；支撑数字经济促进活动、咨询委员会建设。 2.数字经济标杆工程方案预研推进。全球数字经济标杆城市超级算力中心建设工程预研推进；在明确数据交易机制研究工作基础上，推进北京国际大数据交易所建设工程预研，推进带动北京数据交易产业的发展；推进数字医疗及数字化社区等工程落实，研提资源配置、组织构建、推进模式、保障措施等。 3.数字经济新业态新体系解构。分析细化北京市数字经济发展的细分领域环节，推动重点产业领域生态体系建设，加快产业数字化转型，建立数字经济发展重点产业领域项目库；开展平台经济新业态发展路径分析，推动平台间数据互联互通；推进数字治理带动数字经济发展工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市数字经济发展评估机制和评估报告 |  |  | 1份 | 1份 | 0.5 |  | 0.4 |  | 报告可做进一步完善
|  |  | 数字经济工作专报或咨询报告 |  |  | 6份 | 6份 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 北京市数字经济白皮书 |  |  | 1份 | 1份 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 调研数字经济领域相关企业 |  |  | 不少于30家 | 30家 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 调研报告 |  |  | 1份 | 1份 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 组织数字经济领域的研讨会、交流会、对接会 |  |  | 不少于6场 | 6场 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 设立咨询委员会，聘请数字经济领域副高级以上专家 |  |  | 20人以上 | 20人 | 0.5 |  | 0.3 |  | 咨询委员会可做进一步升级
|  |  | 北京市数据中心建设与发展实施方案 |  |  | 1份 | 1份 | 0.5 |  | 0 |  | 预期目标已提前完成，此项任务成果物为：城市超级算力中心建设工程落实相关方案
|  |  | 典型数据中心政策落实情况评估 |  |  | 不少于10家 | 10家 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 数据中心改造提升典型案例集 |  |  | 1份 | 1份 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 新型数据中心/人工智能算力中心建设指南 |  |  | 1份 | 1份 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 双循环形势下北京市软件和信息服务业转型升级路径报告 |  |  | 1份 | 1份 | 0.5 |  | 0.4 |  | 无
|  |  | 数字化时代北京市软件和信息服务业发展态势评估报告 |  |  | 1份 | 1份 | 0.5 |  | 0.4 |  | 无
|  |  | 北京市平台经济典型案例汇编 |  |  | 1份 | 1份 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 组织典型数字经济产品、服务与解决方案企业，开展供需对接 |  |  | 不少于20家 | 20家 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 5个细分行业的转型发展建议 |  |  | 5份 | 5份 | 0.5 |  | 0.3 |  | 无
|  |  | 产业数字化转型典型案例集 |  |  | 1份 | 1份 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 提出数字经济培育发展项目库，征集策划项目 |  |  | 100个左右 | 100个 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 组织产业数字化转型、数字治理方面的座谈会 |  |  | 5次 | 5次 | 0.5 |  | 0.4 |  | 无
|  |  | 北京市数字经济发展的细分领域环节选择和实施路径工作报告 |  |  | 1份 | 1份 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 产业数字化转型需求调研与数字经济新业态培育工作报告 |  |  | 1份 | 1份 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 数字治理与数字经济互促发展工作报告 |  |  | 1份 | 1份 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 组织数字经济项目推介主题活动 |  |  | 2场 | 2场 | 0.5 |  | 0.4 |  | 无
|  |  | 可应用于数据交易的多方安全计算架构原型 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.3 |  | 无
|  |  | 数据交易试点应用 |  |  | 1个 | 1个 | 0.5 |  | 0.3 |  | 无
|  |  | 多方安全计算技术架构原型设计及试点应用情况报告 |  |  | 1份 | 1份 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | “两区”互联网信息领域改革建议 |  |  | 1份 | 1份 | 0.5 |  | 0.4 |  | 无
|  |  | “两区”互联网信息领域政策实施效果评估报告 |  |  | 1份 | 1份 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 开放效果典型案例集 |  |  | 1份 | 1份 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 国内外线索项目清单 |  |  | 1份 | 1份 | 0.5 |  | 0.3 |  | 清单可做进一步完善
|  | 质量指标 | 成果满足专家评审要求 |  |  | 实现预期目标 | 基本达成预期目标 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无
|  |  | 取得预期宣传、推介和对接效果 |  |  | 实现预期目标 | 基本达成预期目标 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无
|  | 时效指标 | 2021年6月底前支出进度 |  |  | 50% | 0 | 5 |  | 0 |  | 2021年7月中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》，按照我市数字经济发展实际情况，结合实施方案重点任务、工程内容，进一步完善项目招标方案，导致未按预期时间完成公开招标
|  |  | 2021年11月底前支出 |  |  | 100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 2021年7月中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》，按照我市数字经济发展实际情况，结合实施方案重点任务、工程内容，进一步完善项目招标方案，导致未按预期时间完成公开招标
|  | 成本指标 | 咨询服务预算控制数 |  |  | 不超过410.179642万元 | 410万元 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 专家劳务预算控制数 |  |  | 不超过0.525万元 | 0.37万元 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标30 | 经济效益指标 | 带动数字经济相关产业转型升级发展 |  |  | 实现预期目标 | 基本达成预期目标 | 15 |  | 14 |  | 基本达成预期目标
|  | 社会效益指标 | 助力数字经济创新发展和营商环境优化 |  |  | 实现预期目标 | 基本达成预期目标 | 15 |  | 14 |  | 基本达成预期目标
| 满意度指标10 | 服务对象满意度标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。