## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 经济和信息化课题研究
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 祝珺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578122
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 323 | 293 |  | 289.25 |  | 10 |  | 98.72% |  | 9.87
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 323 | 293 |  | 289.25 |  | 10 |  | 98.72% |  | 9.87
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕北京“四个中心”战略定位，坚持问题导向、统筹兼顾开展经济和信息化领域研究工作。深入研究北京经济和信息化领域发展过程中的热点问题、重点问题和规划方向，并提出相关政策建议，为促进北京数字经济发展、提升数字化治理能力、加速推进重大制造业项目、持续优化营商环境以及促进产业园区国际化发展等工作提供参考，助推北京经济和信息化高质量发展。内容涉及数字经济、中小企业、新基建、国际合作、大数据、营商环境等领域。完成相关研究报告8篇。 | [5 empty] | 围绕北京“四个中心”战略定位，坚持问题导向、统筹兼顾开展经济和信息化领域研究工作。深入研究北京经济和信息化领域发展过程中的热点问题、重点问题和规划方向，并提出相关政策建议，为促进北京数字经济发展、提升数字化治理能力、加速推进重大制造业项目、持续优化营商环境以及促进产业园区国际化发展等工作提供参考，助推北京经济和信息化高质量发展。内容涉及数字经济、中小企业、新基建、国际合作、大数据、营商环境等领域设立子课题7个，课题成果均已完成，部分课题正在组织验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设立子课题数量，每个子课题组成10人左右的研究团队 |  |  | 8个 | 7个 | 7.5 |  | 6.5625 |  | 根据实际工作开展情况和预算安排，共设立7个子课题。
|  |  | 完成相关研究报告8篇 |  |  | 8篇 | 7篇 | 7.5 |  | 6.5625 |  | 根据实际工作开展情况和预算安排，共撰写7篇研究报告。
|  | 质量指标 | 召开专家结题会，课题成果通过专家评审。成果评审合格率100%。 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 时效指标 | 收集材料、数据； |  |  | 2021年1-4月 | 2021年1-4月 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 开展并完成典型案例交流 |  |  | 2021年3-11月 | 2021年3-11月 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 形成报告初稿 |  |  | 2021年5-7月 | 2021年5-7月 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 召开中期论证会 |  |  | 2021年8-9月 | 2021年8-9月 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 修改完善报告 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 形成报告终稿，并召开结题专家会 |  |  | 2021-11-01 | 2022-05-01 | 3 |  | 2 |  | 两个子课题于2022年5月组织专家完成验收。
|  |  | 资金支付50% |  |  | 2021年6月份前 | 2021年6月份前 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 资金支付100%。 |  |  | 2021年11月31日前 | 2021年11月31日前 | 1 |  | 1 |  | 无
|  | 成本指标 | 项目预算控制总数293万元。 |  |  | 293万元 | 289.25万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发现、分析北京经济和信息化发展过程中出现的新问题、新情况，深入开展调查研究，提出相关政策建议，支撑工作谋划，辅助决策参考，服务北京经济和信息化高质量发展。 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 针对项目报告使用对象进行问卷调查，力争使用对象满意度90%以上。 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.995
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。