## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年度北京软件和信息服务业经济形势运行监测
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 孟垚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578430
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 29.6 |  | 10 |  | 98.7% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 29.6 |  | 10 |  | 98.7% |  | 9.8
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照我局经济运行工作要求，完成软件产业运行情况报送和分析工作。开展重点企业运行态势相关信息收集及运行调度工作，监测分析本市软件和信息服务业运行态势，定期进行月度、季度和年度分析，围绕软件产业关键问题或热点领域开展专题研究，协调解决运行发展中的有关问题并提出政策建议，促进软件与信息服务业稳定发展。 | [5 empty] | 根据经济运行分析有关工作要求，及时定期支撑开展北京软件和信息服务业经济运行形势监测和分析工作，围绕行业总体态势、发展趋势、重点企业、重点行业领域、投融资、新设主体、对外辐射等最新动态进行及时跟踪监测，定期进行月度、季度和年度分析，编制形成有关资料和报告，并围绕软件产业关键问题或热点领域开展专题研究，提出有关政策措施建议，为促进北京软件与信息服务业发展和相关政策研究制定提供重要参考支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京软件和信息服务业经济形势运行监测报告 |  |  | 11份 | 11份 | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 召开重点企业调度会 |  |  | 2次 | 2次 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 专题研究报告 |  |  | 3份 | 3份 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 月度重点企业动态跟踪报告 |  |  | 11份 | 11份 | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 2021年北京软件和信息服务业产业资源工具书 |  |  | 1份 | 1份 | 2 |  | 2 |  | 无
|  | 质量指标 | 产业运行分析材料符合市经信局月度运行材料要求 |  |  | 实现预期目标 | 基本达成预期目标 | 12 |  | 9 |  | 无
|  |  | 2021年北京软件和信息服务业产业资源工具书满足日常工作查询使用 |  |  | 实现预期目标 | 基本达成预期目标 | 3 |  | 2 |  | 无
|  | 时效指标 | 完成1份专题研究报告，召开1次重点企业调度会。 |  |  | 2021年6月底前 | 2021年6月底前 | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 完成资源工具书的编制、印刷，完成11份经济形势运行监测报告，3份专题研究报告，召开2次重点企业调度会，完成11份重点企业动态跟踪报告。 |  |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 支出进度：2021年6月底前支出50%，2021年12月底前支出100%。 |  |  | 2021年12月底前 | 2021年6月底前 | 2 |  | 2 |  | 无
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 30万元 | 30万元 | 6 |  | 6 |  | 无
|  |  | 咨询服务预算控制数 |  |  | 29.6万元 | 29.6万元 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 专家劳务预算控制数 |  |  | 0.4万元 | 0 | 1 |  | 1 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过运行监测，掌握情况，服务领导决策，有效促进全市软件和信息服务业发年度展目标的完成，为全市经济发展实现做出积极贡献。 |  |  | 实现预期目标 | 基本达成预期目标 | 15 |  | 13 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 月度运行监测报告、月度重点企业动态跟踪报告应每月被月度运行材料采纳1次。 |  |  | 实现预期目标 | 基本达成预期目标 | 5 |  | 3 |  | 无
|  |  | 重点企业调度会企业数量不少于20家，能涵盖我市各领域的代表企业。 |  |  | 实现预期目标 | 达成预期目标 | 3 |  | 3 |  | 无
|  | 指标 | 专题研究报告能准确反映产业的热点问题，并被采纳使用3次。 |  |  | 实现预期目标 | 达成预期目标 | 5 |  | 3 |  | 无
|  |  | 资源工具书能作为日常工作的参考。 |  |  | 实现预期目标 | 达成预期目标 | 2 |  | 1 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 相关政府部门满意度 |  |  | ≥90% | 大于90% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。