## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 金融公共数据专区安全监管
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 朱浩东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578326
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110 | 109.9979 |  | 107.9 |  | 10 |  | 98.09% |  | 9.8093
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110 | 109.9979 |  | 107.9 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强金融专区数据安全管控，在金融专区开发部署数据安全管控系统，实现对数据库的访问控制和安全审计、数据接口调用的监管以及日志信息的安全审计，有效保障政务数据在安全可控的条件下实现专区共享开放。 | [5 empty] | 一是加强金融专区数据安全管控，全面梳理资产清单及已有安全防护措施，依托数据溯源监测系统、数据库审计和防护系统针对专区数据流转过程中存在的安全风险进行监测分析，完成数据管控可视化需求分析与界面设计，累计形成专区监测周报21份、监测月报4份。二是强化数据分类分级管理、数据授权备案机制，保证数据安全可控。共计为40家金融机构提供数据服务，助力金融机构开展中小微企业首贷续贷。三是定期检查金融数据专区运营情况，召开工作例会15次，形成安全改进清单、个人信息保护实施建议方案等改进建议。四是结合金融数据专区建设情况，编制完善《数据专区管理办法》《数据专区安全管理规范》《数据专区绩效评估评价指标体系》《数据专区数据管控和运营管理研究报告》等文档。通过项目开展，有效保障政务数据在安全可控的条件下实现专区共享开放。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数据安全管理与分析软件 |  |  | 1套 | 完成部分内容：数据管控可视化系统需求分析与界面设计，占比70% | 10 |  | 7 |  | 受疫情影响，项目启动较晚，将加快推进项目实施
|  |  | 监控数据接口调用，完成金融专区数据访问报告 |  |  | 不少于30份 | 21份 | 5 |  | 3.5 |  | 受疫情影响，项目启动较晚，将加快推进项目实施
|  |  | 为金融机构提供数据服务 |  |  | 不少于6家 | 40家 | 5 |  | 3.5 |  | 指标值设定偏保守，提高指标设定的合理性
|  | 质量指标 | 金融专区安全管控系统稳定运行、服务可用 |  |  | 服务可用性99.9% | 99.9% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 启动招标时间 |  |  | 2021年3月30日前 | 2021-11-01 | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响，项目启动较晚，将加快推进项目实施
|  |  | 完成合同签订 |  |  | 2021年6月底 | 2021-12-01 | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响，项目启动较晚，将加快推进项目实施
|  |  | 完成验收 |  |  | 2021年12月底 | 未完成 | 2 |  | 0 |  | 合同正在执行，项目未验收，将尽快组织验收。
|  |  | 支付比例不低于50% |  |  | 2021年6月底前 | 2021-12-01 | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响，项目启动较晚，将加快推进项目实施
|  |  | 完成全部应付款项支付 |  |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | 110万元以内 | 107.9万元 | 6 |  | 6
|  |  | 金融公共数据专区安全监管服务费 |  |  | 109.35万元 | 107.9万元 | 2 |  | 2
|  |  | 专家费 |  |  | 0.65万元 | 0 | 2 |  | 0 |  | 专家费已由其他项目统一支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对金融专区的安全管控，有效保障数据在安全可控的范围内使用，避免数据泄露，全年零安全事故。 |  |  | 有效保障数据在安全可控的范围内使用，避免数据泄露，全年零安全事故 | 有效保障数据在安全可控的范围内使用，为40家金融机构提供数据服务，全年零安全事故。 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融专区运营单位满意度 |  |  | 大于90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.8093
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。