## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京地区国防科技工业监督、保障和核应急管理
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 郑军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578470
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54 | 54 |  | 52.58 |  | 10 |  | 97.37% |  | 9.74
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54 | 54 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强本市军工资质单位监管，提高年检工作质量，加大安全保密检查力度，监督企业落实整改措施，确保军品科研生产和重大项目顺利进行。积极加强本市核应急制度建设，通过开展宣传培训，提高公众核安全意识。开展核应急演练，提高核应急响应和处置能力，确保社会安全稳定。 | [5 empty] | 完成北京地区军工从业单位武器装备科研生产许可年检工作，对北京地区二类许可单位开展安全保密监督管理工作，完成《北京市核应急预案》修订版的初稿编写，开展1次核应急公众沟通与宣传、1次核突发事件应急演练。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制定1份北京市核应急管理等相关制度 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  |  | 开展核应急公众沟通与宣传与核突发事件应急演练 |  |  | 2次（开展核应急公众沟通与宣传1次，开展核突发事件应急演练1次） | 2次（开展核应急公众沟通与宣传1次，开展核突发事件应急演练1次） | 3 |  | 3
|  |  | 北京地区军工从业单位武器装备科研生产许可年检工作 |  |  | 数量与去年持平 | 数量与去年持平 | 3 |  | 3
|  |  | 北京地区二类许可单位安全保密监督管理工作 |  |  | 数量与去年持平 | 数量与去年持平 | 3 |  | 3
|  |  | 北京地区军工涉密业务咨询服务单位监督管理检查 |  |  | 20家 | 17家 | 3 |  | 2 |  | 因受疫情影响，开展军工涉密业务咨询服务单位检查的专家无法到现场，检查单位的数量未达到预期。
|  |  | 北京地区军品配套单位的月报以及年报统计工作 |  |  | 数量与去年持平 | 数量与去年持平 | 3 |  | 3
|  |  | 北京地区军工电子的月报以及年报统计工作 |  |  | 数量与去年持平 | 数量与去年持平 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 指标1：年报统计完整率 |  |  | ≥98%。 | 98% | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：对北京地区军工涉密业务咨询服务单位进行抽检 |  |  | 抽检率≥60% | 60% | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：北京地区军工从业单位武器装备科研生产许可年检工作、北京地区军工资质监管工作检查率达到95%。 |  |  | ≥95%。 | 95% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 北京市核应急法规制度建设及核应急演练、公众沟通工作进度 |  |  | 2021年5月,签订研究课题、公众宣传、应急演练合同； 2021年10月,完成核事件应急演练、核应急公众沟通与宣传；2021年11月,完成研究报告并通过验收。 | 2021年5月,签订研究课题、公众宣传、应急演练合同；9月完成公众宣传活动；12月完成演练活动；12月编制完成《北京市核应急预案》修订初稿。 | 2 |  | 1
|  |  | 北京地区许可单位年度监督检查相关工作工作进度 |  |  | 第一季度,前期工作与合同签署；第二、三季度,项目实施；第四季度,项目验收。 | 5月签定合同，8月完成北京地区许可单位年度监督检查工作 | 2 |  | 2
|  |  | 许可备案日常监管及保密监管工作进度 |  |  | 二季度至四季度完成二类许可单位安全保密监督管理工作 | 11月底完成许可备案日常监管及保密监管工作 | 2 |  | 2
|  |  | 军工涉密业务咨询服务单位监管工作进度 |  |  | 2021年第三季度完成北京地区军工涉密业务咨询服务单位10家监督管理检查；2021年第四季度完成北京地区军工涉密业务咨询服务单位10家监督管理检查 | 11月底完成军工涉密业务咨询服务单位监管工作 | 2 |  | 2
|  |  | 北京地区国防科技工业运行监测及民口配套单位统计分析工作进度 |  |  | 每月8日前，将相关月报数据及时、完整、准确上报国防科工局；每年4月前，将相关年报数据及时、完整、准确上报国防科工局。第一季度，前期工作与合同签署，第二、三季度，项目实施，第四季度，项目验收。 | 每月8日前，按照要求将民口配套及军工电子单位月报上报了国防科工局；每年4月前，按照要求将民口配套及军工电子上报了国防科工局。11月完成《北京地区国防科技工业运行情况及民口配套单位统计分析》书面报告（秘密），已完成项目验收。 | 2 |  | 2
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 2021年6月前支付30%，2021年11月底支付100% | 2021年11月底支付97.37% | 2 |  | 1.95
|  | 成本指标 | 项目预算控制数54万元 |  |  | ≤54万元 | 52.58万元 | 2 |  | 2
|  |  | 其中：委托费成本控制数 |  |  | ≤44.08万元 | 44.08万元 | 2 |  | 2
|  |  | 劳务费成本控制数 |  |  | ≤9.2万元 | 7.78万元 | 2 |  | 2
|  |  | 通讯租赁费成本控制数 |  |  | ≤0.72万元 | 0.72万元 | 2 |  | 2
|  | 社会效益指标 | 指标1：修订完善核应急管理制度，完成100人次以上核公众宣传活动，完成重点目标的核应急演练。 |  |  | 修订完善核应急管理制度，完成100人次以上核公众宣传活动，完成重点目标的核应急演练。 | 预案修订初稿已通过专家验收；公众宣传活动参与人数100人以上；演练活动得到市应急局表彰，获应急演练组织奖。 | 10 |  | 10
|  | 指标 | 指标2：改善和提高北京地区军品市场监管效能，保障军品科研生产顺利进行。 |  |  | 监督有问题单位完成整改，整改覆盖率100% | 整改覆盖率100%，保障军品科研生产顺利进行 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：完成北京地区民口配套单位月报及年报统计，确定军工单位及民口配套单位在地区军工行业工业总产值、科研收入、贸易收入的比例结构等工作，提高北京地区军工统计工作质量,准确掌握军品市场经济运行情况。 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 军工统计单位满意度 |  |  | ≥98％ | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。