## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 移动监测站要地覆盖信号监测识别升级改造项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市无线电监测站
项目负责人 |  | 孙进 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85271034
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 474 | 474 |  | 11.88 |  | 10 |  | 2.51% |  | 0.251
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 474 | 474 |  | 11.88 |  | 10 |  | 2.51% |  | 0.251
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：对北京无线电监测站的一台移动监测站进行升级改造，为需要改造升级的移动监测站购置1套高段微弱信号场景化监测设备、1套信号识别资源管理软件、1套模块化机动部署拖挂平台。改造后移动监测站的最高监测频段从6GHz提升到18GHz，具备对大带宽信号、各类数字捷变信号进行实时有效地截获分选、识别分析的能力，提升对卫星信号、定向传输信号、微弱信号的感知能力。 | [5 empty] | 按照年度计划，全部完成预期年度采购、建设目标，项目未验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信号识别资源管理软件 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 模块化机动部署拖挂平台建设 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 质量指标 | 购置设备技术指标达预可研报告一致性 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 安装验货合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 3 |  | 完成了初验，合格率100%,下一步加快终验速度。
|  |  | 设备故障率 |  |  | ＜5% | 0 | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 国产化率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无
|  | 时效指标 | 2021年6月30日前 |  |  | 完成预算评审 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 2021年7月30日前 |  |  | 完成招标 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 2021年9月30日前 |  |  | 签订合同 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 2021年12月30日前 |  |  | 完成支付100% | 3% | 4 |  | 3 |  | 完成了项目的“初步设计”签订工作，资金占比约3%。因年末财政资金冻结，未能及时支付，2022年1月支付项目首付款。 按照相关规定，转移支付资金可以跨年执行。 下一步将加快验收，提高资金执行进度。
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤474万元 | 11.88万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 北京市无线电管理效能和监测技术水平 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 维护良好的电磁环境能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 技术人员满意度 |  |  | 大于等于90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.251
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。