## 项目支出绩效自评表-2021年中国国际新材料产业博览会组展服务
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年中国国际新材料产业博览会组展服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 李野川 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578358
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 1.5279 |  | 10 |  | 7.64% |  | 0.76
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 1.5279 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据处室职责“组织推进专业化招商引资工作，引导和组织相关企业开拓国内市场，开展国际化经营和国内外交流合作”及工信部举办新材料产业博览会的通知要求，开展组织本市新材料重点企业参加2021年中国国际新材料产业博览会；宣传北京新材料产业发展工作成果；介绍北京新材料产业发展特色，突出北京新材料产业创新能力和高精尖产品，打造北京新材料产业形象。 | [5 empty] | 疫情原因，2021年第六届中国国际新材料产业博览会停止举办，该项目终止。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织北京新材料产业领域重点企业参展 |  |  | ≥10家 | 0 | 10 |  | 0 |  | 因办展地突发疫情，展会取消。
|  |  | 北京新材料产业领域参展企业意向成交额 |  |  | ≥30万元 | 0 | 10 |  | 0
|  | 质量指标 | 北京新材料产业领域重点企业与其他省、市、地区企业对接率 |  |  | ≥20% | 0 | 10 |  | 0
|  | 时效指标 | 比选确定合作单位及签订合同时间 |  |  | 2021年01月-04月 | 完成 | 3 |  | 3
|  |  | 按照合同内容开展工作 |  |  | 2021年04月-12月 | 未达成 | 2 |  | 0
|  |  | 提交工作总结。 |  |  | 2021年12月底前 | 未达成 | 3 |  | 0
|  |  | 9月底前支出进度 |  |  | 100% | 7.64% | 3 |  | 0.22919
|  | 成本指标 | 设计搭建费用 |  |  | ≤14万元 | 0 | 3 |  | 0
|  |  | 印刷费用 |  |  | ≤3万元 | 0 | 3 |  | 0
|  |  | 人工及其他费用 |  |  | ≤3万元 | 1.527925万元 | 3 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 高参展企业产品成交量和技术交易额，促进基础与新材料产业成果的商业化 |  |  | 显著 | 未达成 | 20 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 宣传北京市委市政府落实新材料产业发展有关政策、大力推进产业发展成果，为北京新材料产业领域内的企业创造更多的发展机遇和商业机会，打造北京工业产品品牌，推动新材料产业发展 |  |  | 显著 | 未达成 | 10 |  | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥90% | 0 | 10 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 5.9892
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 《项目支出绩效自评表》填报说明 (hidden)
《项目支出绩效自评表》填报说明
《项目支出绩效自评表》主要是各项目负责人将项目预算批复数和全年预算执行数进行对比，并根据预算执行率和对应的赋分标准计算分值；将项目“年度总体目标”、“产出指标”“效益指标”“满意度指标”年度设定情况和实际完成情况进行对比，并根据各指标对应的赋分标准计算分值。 简而言之《项目支出绩效自评表》即是各项目负责人在项目执行完成后，通过打分等形式对项目进行自评。
（一）项目基本情况
1.项目名称：按照本次各部门自评项目清单中的项目名称填写。 2.主管部门：填写为“北京市经济和信息化局”。 3.实施单位：填写具体项目执行处室（部署事业单位）（并非第三方单位）。
（二）项目资金情况（资金单位是“万元”）
1.年初预算数：填写项目年初下达预算金额。 2.全年预算数：填写项目全年下达预算金额，如项目执行过程中存在指标追加、追减，填写追加、追减后的金额。 3.全年执行数：填写全年实际执行的资金额度。 4.执行率：指全年执行数与全年预算数的比值，以保留小数点后两位的百分数即“**.**%”形式填列。 5.得分：以“分值”和“执行率”的乘积计算填列，得分保留两位小数且不得超出“分值”上限，若超出，则按“分值”上限填列。
（三）年度总体目标情况
1.预期目标：按照2021年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的年度总体目标填写； 2.实际完成情况：需要对应“预期目标”，按照实际完成情况填列。
（四）绩效指标情况
1.分值：指每条绩效指标的标准分值。根据《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（京财绩效〔2020〕2146号）要求，产出指标标准分值为50分、效益指标标准分值为30分、服务对象满意度指标10分，共计90分。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 2.年度指标值：需按照2021年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的指标值填写。 3.实际完成值：需根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐条填列。 4.得分：计算分定量指标、定性指标2种，得分最高不能超过该指标分值上限，计算方法如下所示： （1）定量指标得分计算：定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 （2）定性指标得分计算：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 5.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 6.总分：由执行率、产出指标、效益指标以及满意度指标得分加和得出，其中：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。