## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 监测网技术设施运维项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市无线电监测站
项目负责人 |  | 程继航 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85271040
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 792 | 792 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 792 | 792 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标： 技术设施运维工作是保障监测网运行的持续性工作。为保证已建成的无线电监测网及其附属设备、监测网内各类仪器、仪表的正常运行，按照无线电频占费资金使用规定，对监测网内设备进行定期的巡检维护和维修保养。2021年-2022年度技术设施运维内容包括： 1. 监测网系统运维（固定站、移动站和可搬移监测系统）； 2. 检测系统运维（含设备校准及实验室认可、电磁环境测试系统）； 2. 监测网信息化及辅助技术设施运维； 3. 监测网消防系统运维； 4. 监测网铁塔及其配套设施运维； 5. 西山分站电力系统维护； 6. 2020-2021年度“技术设施运维项目”尾款 | [5 empty] | 按照年度计划，该项经费包含下一年度运维工作及上一年度运维工作尾款支付。上一年度的运维工作剩下次数正常开展，新的运维周期，因合同到期日2021年12月底，该时间段为优先保障冬、残奥会工作，监测站部分项目负责人需闭环管理完成冬奥场馆的无线电安全保障工作，难以序时完成招标方案编制、项目招标等工作，造成项目预算执行率偏低。 截止2022年5月，已完成项目招标、支付工作。资金执行率达到了98%（结余部分为招标损耗）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 固定站监测系统的运行维护数量 |  |  | ≥23个 | 23个 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 移动站监测系统的运行维护数量 |  |  | ≥4个 | 4个 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 固定分站信息化及辅助技术设施运维数量 |  |  | ≥31个 | 31个 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 检测系统运维（含设备校准及实验室认可、电磁环境测试系统）数量 |  |  | 2套 | 2套 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 固定监测站的辅助设施运维数量 |  |  | ≥31个 | 31个 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 固定监测站消防系统运维数量 |  |  | ≥31个 | 31个 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 固定监测站监测网铁塔及其配套设施运维数量 |  |  | ≥31个 | 31个 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 西山分站电力系统维护次数 |  |  | ≥2次 | 1次 | 3 |  | 1.5 |  | 合同到期时间与冬奥会、残奥会无线电安全保障工作冲突，导致未及时开展。
|  | 质量指标 | 技术设施运维覆盖设施（设备）率 |  |  | ≥99% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥95% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 故障排除率 |  |  | ≥95% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无
|  | 时效指标 | 2021年12月30日前 |  |  | 完成招标 | 未完成 | 4 |  | 0 |  | 合同到期时间与冬奥会、残奥会无线电安全保障工作冲突，导致未及时开展。
|  |  | 2021年12月30日前 |  |  | 签订合同 | 未完成 | 4 |  | 0 |  | 合同到期时间与冬奥会、残奥会无线电安全保障工作冲突，导致未及时开展。
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤792万元 | 0万元 | 4 |  | 4 |  | 延迟招标，实际支出未超过成本控制数。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 系统故障最长修复响应时间 |  |  | ≤48小时 | ≤48小时 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤11% | ≤11% | 10 |  | 10 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。