## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021 年度）
项目名称 |  | 信用数据专区试点
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 张宇航 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578459
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120 | 109.4065 |  | 109.4065 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 109.4065 | 109.4065 |  | 109.4065 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| “信用数据专区”启动运营服务，为拥有企业和个人市场化信用数据的企业、社会机构开展信用模型开发和训练、信用数据核验、数据挖掘分析等服务，形成信用数据共享应用创新模式，为政府信用数据和市场化信用数据共享合作创造良好条件。 | [5 empty] | “信用数据专区”制度制定基本完成，已启动运营服务，为拥有企业和个人市场化信用数据的企业、社会机构开展信用模型开发和训练、信用数据核验、数据挖掘分析等服务，初步形成信用数据共享应用创新模式，为政府信用数据和市场化信用数据共享合作创造了基础条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制定一个“信用数据专区”建设方案； |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 制定信息共享合作机构及客户的准入、退出和合作活动管理制度与规范，数量2-3个； |  |  | 2-3个 | 3个 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 制定信息共享服务业务管理制度与规范，包括业务类型、产品与服务内容规范、收费标准、公共服务标准等，数量视推出的服务业务类型而不断增加，预计2021年度此类制度规范数量为5-6个； |  |  | 5-6个 | 5个 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 形成一套“信用数据专区”创新模式的推广材料，包括总体介绍、共享服务详解、信息安全与数据共享合规说明、应用案例集等； |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 归集政府部门、事业单位、国有企业、街道社区、社会团体的企业和个人正向信息数据 |  |  | 100万条以上 | 104万条 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 归集10类以上市场化信用数据 |  |  | 10类 | 10类 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 市场领域联合激励措施 |  |  | 20项以上 | 10项 | 2 |  | 1 |  | 项目还在实施中，预计6月初全部完成
|  | 质量指标 | 项目成果及运营服务效果通过专家评审 |  |  | 评审通过率100% | 初审 | 10 |  | 8 |  | 内部初审，大部分工作已经完成，计划在6月初完成100%
|  | 时效指标 | 完成“信用数据专区”建设 |  |  | 2021年6月底前 | 项目工作延迟到2022年6月 | 2 |  | 0 |  | 因疫情影响，项目整体延后，预计6月初完成
|  |  | 启动运营服务 |  |  | 2021年7月底前 | 项目工作延迟到2022年6月 | 2 |  | 0 |  | 因疫情影响，项目整体延后，预计6月初完成
|  |  | 完成“信用数据专区”建设，初步运营服务成效 |  |  | 2021年11月底前 | 项目工作延迟到2022年6月 | 2 |  | 0 |  | 因疫情影响，项目整体延后，预计6月初完成
|  |  | 启动招标 |  |  | 2021-04-01 | 延迟到2021年12月 | 2 |  | 0 |  | 因疫情影响，项目整体延后，资金已经在2021年12月份支出
|  |  | 资金支出100% |  |  | 2021-05-01 | 延迟到2021年12月 | 2 |  | 0 |  | 因疫情影响，项目整体延后，资金已经在2021年12月份支出
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 120万 | 109.4065万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 |  | 共享应用服务惠及行业领域达到10个以上 |  |  | 10个以上 | 10个以上 | 15 |  | 15 |  | 无
|  |  | 带动创新应用项目，促进行业积极创新 |  |  | 带动创新应用项目20个 | 带动创新应用项目20个 | 15 |  | 10 |  | 项目还在进行中，带动创新应用项目还在继续拓展，预计6月初完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 入驻“信用数据专区”的数据共享机构、社会应用机构对专区共享环境的数据安全可信性、共享服务环境的满意度不低于90%。 |  |  | 90% | 91% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。