## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 监测站机房租赁及铁塔占地费项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市无线电监测站
项目负责人 |  | 程继航 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85271040
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 432 | 432 |  | 414.4 |  | 10 |  | 96% |  | 9.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 432 | 432 |  | 414.4 |  | 10 |  | 96% |  | 9.6
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 总体目标：无线电监测站共有固定监测分站33个，其中自有机房5个，租用机房26个，基于室外机柜分站2个，铁塔共计35座。上述房屋需要支付房租、物业费、铁塔占地费、管理费等相关费用。资金来源由无线电频占费转移支付资金提供。完成固定监测站的机房及铁塔占地的租赁任务，保证监测网的正常运行； 2、完成冬奥会重要赛区的铁塔租赁及临时性设备架设工作，确保2022年冬奥会无线电安全保障工作顺利开展。 | [5 empty] | 1.缴纳无线电监测站33个固定监测分站（自有机房5个，租用机房26个，基于室外机柜分站2个，铁塔共计35座）的房租、物业费、铁塔占地费、管理费等相关费用，资金来源由无线电频占费转移支付资金提供。 完成固定监测站的机房及铁塔占地的租赁任务，保证监测网的正常运行； 2.完成冬奥会重要赛区的铁塔租赁及临时性设备架设工作，确保2022年冬奥会无线电安全保障工作顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 自有固定监测分站机房物业费缴纳数 |  |  | 5个 | 5个 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 租用固定监测分站机房 |  |  | 26个 | 26个 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 铁塔占地费缴纳数量 |  |  | 35座 | 35座 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 室外机柜（房）占地费 |  |  | 2套 | 2套 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 完成冬奥会期间铁塔临时监测设备的架设 |  |  | ≥5套 | 15套 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 质量指标 | 自有固定监测分站机房质量合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 租用固定监测分站机房质量合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 时效指标 | 2021年12月30日前 |  |  | 完成合同签订 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 2021年12月30日前资金执行率 |  |  | 100% | 95.92% | 5 |  | 2 |  | 北京北站分站因调整合同付款时间，合同金额改在隔年支付。 下一步，梳理分站合同到期时间，提前做好预算调整。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤432万元 | ≤432万元 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监测设施利用率 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 15 |  | 无
|  |  | 系统安全性提升 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 15 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 配发计算机使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。