## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年大数据安全基础保障
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大数据中心
项目负责人 |  | 赵章界 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15601347061
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 109.7097 | 105.7097 |  | 105.2357 |  | 10 |  | 99.55% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 109.7097 | 105.7097 |  | 105.2357 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.系统安全稳定运行、数据安全使用，年内不发生重大网络安全事件； 2.新开展市大数据中心3个系统的等级测评工作，并针对发现的问题进行整改，达到等级保护相关法律法规和标准规范要求。 | [5 empty] | 1.系统安全稳定运行、数据安全使用，2021年度未发生重大网络安全事件； 2.完成市大数据中心3个系统的等级测评工作，并针对发现的问题进行整改，达到等级保护相关法律法规和标准规范要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 大数据安全监测溯源分析报告 |  |  | 4份 | 4份 | 3 |  | 3
|  |  | 大数据安全监测溯源年度总结报告 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  |  | 系统安全等级测评报告 |  |  | 3份 | 3份 | 3 |  | 3
|  |  | 网络安全风险评估报告 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  |  | 系统安全应急演练总结报告 |  |  | 4份 | 4份 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 项目成果经过专家验收通过 |  |  | 通过验收 | 通过验收 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 启动项目招标工作 |  |  | 2021年3月31日前 | 2021-03-05 | 2 |  | 2
|  |  | 完成至少2份大数据安全监测溯源分析报告，完成至少2次安全应急演练 |  |  | 2021年6月30日前 | 2021年11月完成2份大数据安全检查溯源分析报告，2022年1月完成2次安全应急演练 | 1 |  | 0 |  | 合同于2021年6月30日签订，合同签订后即加快开展相应工作
|  |  | 完成大数据中心网络安全风险评估 |  |  | 2021年9月30日前 | 2021年12月31日 | 1 |  | 0 |  | 评估工作基本完成，并形成报告初稿。经评估，未对项目验收造成影响
|  |  | 完成4份大数据安全监测溯源分析报告及年度总结报告，完成3个系统的安全等级测评，完成4次安全应急演练，完成专家评审验收 |  |  | 2021年12月31日前 | 2022年3月28日完成专家评审验收 | 2 |  | 0 |  | 已完成大部分工作，经评估，未对项目验收造成影响，本合同服务期截止2022年3月31日
|  |  | 支付合同款项的40% |  |  | 2021年6月30日前 | 2021年9月13日完成支付合同款项的30% | 1 |  | 0 |  | 合同于2021年6月30日签订，合同签订后即加快开展相应工作
|  |  | 完成全部应付款项支付 |  |  | 2021年12月31日前 | 12月7日完成支付100% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 105.7097万元 | 105.23575万元 | 6 |  | 6
|  |  | 专家费 |  |  | 0.65万元 | 0.22万元 | 2 |  | 2
|  |  | 印花税 |  |  | 0.0597万元 | 0.01575万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市大数据中心网络安全等级测评合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 市大数据中心安全应急演练系统数量占中心系统总数比例 |  |  | 60% | 80% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市大数据中心各系统责任部门和运维单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。