## 13
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 信息系统等级保护测评费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 尹珩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196609
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) |  | 全年执行数(C) |  | 分值（10分） |  | 执行率(C/B) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72 | 71 |  | 71 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 72 | 71 |  | 71 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《网络安全法》和公安部、国家保密局等部门《信息安全等级保护管理办法》（公通字﹝2007﹞43号）规定和等保2.0的标准要求，对系统进行等保测评，发现存在的安全隐患并进行加固，提升系统的安全性、可靠性，有效地支撑我办互联网信息管理等工作。完成我办信息化支撑系统、北京市互联网信息系统一期二期三期等五个系统的测评工作。 | [5 empty] | 按照《网络安全法》和公安部、国家保密局等部门《信息安全等级保护管理办法》（公通字﹝2007﹞43号）规定和等保2.0的标准要求，对系统进行等保测评，发现存在的安全隐患并进行加固，提升系统的安全性、可靠性，有效地支撑我办互联网信息管理等工作。完成我办信息化支撑系统、北京市互联网信息系统一期二期三期等五个系统的测评工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运维信息系统数量 |  |  | 5个 | 5个 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 覆盖服务器及软件台套数 |  |  | 1100余台套 | 1100余台套 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 配置检查区域覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 扫描区域覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 渗透测试覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 测评质量符合《网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》和等保2.0等相关标准。 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 3.75 |  | 3.75
|  | 时效指标 | 完成系统调研时间 |  |  | 2021年6月前 | 2021年6月 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 完成测评方案编制时间 |  |  | 2021年8月前 | 2021年8月 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 完成现场测评时间 |  |  | 2021年9月前 | 2021年9月 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 提交报告时间 |  |  | 2021年11月前 | 2021年11月 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 72万元 | 71万元 | 10 |  | 10 |  | 年中财政核减1万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我办信息化支撑系统、北京市互联网信息系统一期二期三期等五个系统的网络安全防护水平。 |  |  | 达到预期指标 | 撰写了《基于安全平台的移动网评业务管理系统等保调研总结报告》、《信息化支撑系统等保调研总结报告》等总结报告，有进一步防护措施。 | 40 |  | 30 |  | 佐证资料不充足，后续将进一步补充资料，使资料更有支撑力。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90
填报注意事项： 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。