## 14
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 网络安全运维及保障经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 尹珩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196609
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) |  | 全年执行数(C) |  | 分值（10分） |  | 执行率(C/B) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 285.24 | 220.883 | 290.252 | 220.883 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 285.24 | 220.883 |  | 220.883 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面加强办内网络安全、系统安全、信息安全、应用安全、终端安全，加强全方位的安全运维和保障，加强办公网络、终端和服务器安全和运维管理，加强系统和应用软件安全管理和升级维护，加强办内业务系统安全运维保障，实施系统上线前安全检查，全面提高办内网络和信息安全保障、运维管理水平。负责1000余台服务器，78台网络和安全设备，1000余套系统软件和应用软件的安全运维，负责信息系统等各业务系统的安全保障，负责办公网络、办公服务器及服务系统，以及近400台电脑终端的安全运维保障。完成2020年的网络安全运维及保障项目的验收工作。 | [5 empty] | 全面加强办内网络安全、系统安全、信息安全、应用安全、终端安全，加强全方位的安全运维和保障，加强办公网络、终端和服务器安全和运维管理，加强系统和应用软件安全管理和升级维护，加强办内业务系统安全运维保障，实施系统上线前安全检查，全面提高办内网络和信息安全保障、运维管理水平。负责1000余台服务器，78台网络和安全设备，1000余套系统软件和应用软件的安全运维，负责信息系统等各业务系统的安全保障，负责办公网络、办公服务器及服务系统，以及近400台电脑终端的安全运维保障。完成2020年的网络安全运维及保障项目的验收工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成安全巡检次数 |  |  | 12次 | 12次 | 1 |  | 1
|  |  | 日常巡检监测年限 |  |  | 1年 | 1年 | 1 |  | 1
|  |  | 完成渗透测试/上线安全测试（不少于12个系统）次数 |  |  | 1次 | 4次 | 1 |  | 0.5 |  | 年初绩效目标设置值相对谨慎，后续会考虑重大活动的需求，将进一步加强目标设置的科学性、合理性。
|  |  | 完成重点安全保障年限 |  |  | 1年 | 1年 | 1 |  | 1
|  |  | 完成应急响应年限 |  |  | 1年（不少于40天） | 1年（不少于40天） | 1 |  | 1
|  |  | 完成APT监测和防御年限 |  |  | 1年 | 1年 | 1 |  | 1
|  |  | 完成网站安全监测年限 |  |  | 1年 | 1年 | 1 |  | 1
|  |  | 完成WEB入侵及后门攻击监测年限 |  |  | 1年 | 1年 | 1 |  | 1
|  |  | 完成日志大数据分析年限 |  |  | 1年 | 1年 | 1 |  | 1
|  |  | 完成网络安全事件回溯分析服务年限 |  |  | 1年 | 1年 | 1 |  | 1
|  |  | 完成办公网安全保障年限 |  |  | 1年 | 1年 | 1 |  | 1
|  |  | 完成源代码安全检测次数 |  |  | 1次 | 1次 | 1 |  | 1
|  |  | 完成防病毒服务年限 |  |  | 1年 | 1年 | 1 |  | 1
|  |  | 完成安全配置监测和分析服务年限 |  |  | 1年 | 1年 | 1 |  | 1
|  |  | 完成内网安全动态监测服务年限 |  |  | 1年 | 1年 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 截至2021年12月31日，项目的系统合格率、故障响应率、故障排除率均在设定预期值之内。
|  |  | 故障响应率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
|  |  | 故障排除率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 需求方案设计完成时间 |  |  | 2020年12月前 | 2020年12月 | 2 |  | 2
|  |  | 项目招标完成时间 |  |  | 2021年3月前 | 2021年3月 | 2 |  | 2
|  |  | 完成渗透测试/上线安全时间 |  |  | 2021年12月前 | 2021年12月 | 2 |  | 2
|  |  | 完成源代码检测1次的时间 |  |  | 2021年10月前 | 2021年10月 | 2 |  | 2
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 2022年5月前 | 未到验收时间 | 2 |  | 2 |  | 项目还未验收，现处于实施阶段。
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 |  |  | 285.24万元 | 220.883万元 | 10 |  | 10 |  | 年中财政核减64.357万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事件发生次数 |  |  | ≤1次 | 0次 | 15 |  | 15 |  | 截至2021年12月31日，项目在实施中，待验收后确认最终完成值。
|  |  | 一般安全事件发生次数 |  |  | ≤3次 | 0次 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 未完成 | 10 |  | 7 |  | 项目未结项，暂未开展满意度调查。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.5
填报注意事项： 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。