## 16
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市重大网络安全事件应急演练工作经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 徐磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196689
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) |  | 全年执行数(C) |  | 分值（10分） |  | 执行率(C/B) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 96 | 93.57 |  | 93.57 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 96 | 93.57 |  | 93.57 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实《网络安全法》和市委市政府网络安全工作总体安排，落实市重大网络与信息安全事件应急指挥部工作要求，顺利开展北京市重大网络安全应急演练，梳理完善各有关单位网络安全应急预案和操作流程，提升网络安全应急处置能力。 | [5 empty] | 按照市委网信委工作部署，邀请66家单位顺利举办北京市重大网络安全事件应急演练，有效提升全民网络安全意识技能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参演单位数量 |  |  | 10家 | 66家 | 7.5 |  | 5.25 |  | 年初绩效目标设置偏低，后续将进一步加强目标设置的科学性、合理性。
|  |  | 技术队伍数量 |  |  | 6支 | 21支 | 7.5 |  | 5.25
|  |  | 每次演练的时长 |  |  | ≥30分钟 | ≥30分钟 | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 制定方案时间 |  |  | 2021年9月前 | 2021年9月 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 完成演练实施时间 |  |  | 2021年11月前 | 2021年11月 | 5.5 |  | 5.5
|  |  | 完成总结时间 |  |  | 2021年12月前 | 2021年12月 | 5.5 |  | 5.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 96.00万元 | 93.57万元 | 10 |  | 10 |  | 年中财政核减2.43万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督促参演单位优化应急预案，修补系统漏洞。 |  |  | 达到预期指标 | 发现并修复各类安全漏洞近 3000 个，切实增强了各部门对网络安全的重视程度和总体防护水平，为进一步做好冬奥服务保障和各项网络安全工作营造了良好氛围。 | 40 |  | 36 |  | 佐证资料不充足，后续将进一步补充资料，使资料更有支撑力。 | 得到持续发挥佐证资料不够充足。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.5
填报注意事项： 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。