## 17
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市IPv6规模部署推进项目工作经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 于飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196693
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) |  | 全年执行数(C) |  | 分值（10分） |  | 执行率(C/B) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 36.2 | 30.152 |  | 29.752 |  | 10 |  | 98.67% |  | 9.87
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.2 | 30.152 |  | 29.752 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过加大IPv6规模部署宣传力度，引导普通用户通过更换终端等手段向IPv6迁移，提高我市IPv6用户数量、IPv6网络流量、IPv6地址分配量等关键指标（因2021年是该项目开始的第一年，没有往年数据对比，故数量指标基础方面参考中央网信办发布的《2020年中国IPv6发展白皮书》）。 2.全市重点领域网站IPv6监测报告，每月编制1期，包括全市党政机关、群团组织、事业单位、国有企业、医疗、金融、教育等领域网站的IPv6支持度情况，并根据需求监测指定网站。 | [5 empty] | 1.完成20万把广告扇发放和7800张海报张贴工作。通过宣传推广，营造全社会共同参与推进IPv6规模部署和应用的良好氛围。根据国家IPv6发展监测平台数据显示，北京市IPv6综合发展指数为76.77%，IPv6活跃终端占比83.79%，居全国第一。 2.全市重点领域网站IPv6监测报告共完成7期，报告包括全市党政机关、群团组织、事业单位、国有企业、医疗、金融、教育等领域网站和商业移动应用（APP）的IPv6支持度情况,报告对我市重点领域网站和移动应用改造工作起到了指导作用，加快了升级改造进度。根据中央网信办发布的一至四季度发展情况报告显示，我市重点领域网站IPv6支持率从2021年3月56.03%，上升至12月的100%，全国排名第3。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传推广覆盖人次 |  |  | ≥20万人次 | 覆盖超过20万人次 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 确保宣传用品发放、张贴到位，并借助公众号、微博、网站等方式同步宣传。 |  |  | 达到预期指标 | 发放20万把广告扇，张贴7800张海报。宣传物料通过全市16区委网信办进行发放张贴到位 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | IPv6监测报告中监测数据正确率 |  |  | ≥95% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 完成IPv6宣传推广时间 |  |  | 2021年8月、10月 | 2021年8月、10月 | 5 |  | 5 |  | 8月发放宣传扇、10月张贴宣传海报
|  |  | IPv6监测报告完成日期 |  |  | 每月编制1期 | 每月编制1期 | 5 |  | 5 |  | 6月签订监测合同，截至12月共发布报告7期。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 36.2万元 | 29.752万元 | 5 |  | 5 |  | 年中财政核减6.048万元，且因北京市2022年IPv6监测服务指标和监测对象发生较大变化，签订的相关跨年合同已不能满足2022年IPv6监测需要，致使剩余0.4万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高大众对IPv6的认知，引导大众自主淘汰不支持IPv6的终端设备（家庭路由器、手机、光猫） |  |  | 达到预期指标 | IPv6支持率从2021年3月56.03%，上升至12月的100%，全国排名第3，有效提高大众对IPv6的认知。 | 20 |  | 18 |  | 年初绩效目标设置指标值为定性指标，后续将进一步完善定量指标，加强目标设置的科学性、合理性。
|  |  | 根据每季度的IPv6发展情况报告，可清楚掌握我市IPv6规模部署工作中的瓶颈，对下一步工作开展起到关键作用。 |  |  | 达到预期指标 | 根据每季度报告进行下一步工作，截至2021年12月31日全市IPv6综合发展指数为76.77%,IPv6活跃终端占比83.79%。对工作开展起到推进作用。 | 20 |  | 18
总分 | [7 empty] | 95 |  | 90.87
填报注意事项： 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。