## 4
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 新技术新应用安全评估技术服务费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 尹珩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196609
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) |  | 全年执行数(C) |  | 分值（10分） |  | 执行率(C/B) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 113 | 78.12 |  | 78.12 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 113 | 78.12 |  | 78.12 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成25个互联网信息服务安全评估技术服务工作，建立并完善有害信息样本库和问题库，对新出现的新技术新应用进行监测和分析，发现风险和威胁，并提出应对方法。 | [5 empty] | 完成13个语音社交软件评估；完成29个评估任务；完成15期主动监测报告（含75个监测线索）；建立了样本库和问题库。更全面准确地发现风险隐患，更好地维护网络安全。
产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 评估数量 |  |  | 25 | 29 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 问题库和样本库 |  |  | 1 | 1 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 技术检测率 |  |  | 100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 报告完成率 |  |  | 100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 完成安全评估技术服务方案制定、机制建立，开展安全评估工作，初步建立样本库和问题库时间 |  |  | 2021年3月前 | 2021年3月 | 4 |  | 4
|  |  | 完成一定数量的安全评估工作时间 |  |  | 2021年9月底前 | 2021年9月 | 3 |  | 3
|  |  | 完成25个信息服务安全评估技术服务工作，完善样本库和问题库时间 |  |  | 2021年12月底前 | 2021年12月 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 113万元 | 78.12万元 | 10 |  | 10 |  | 年中财政核减34.88万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按照《网络安全法》《互联网新闻信息服务新技术新应用安全评估管理规定》等法规政策要求，加强对互联网信息服务和相关新技术新应用的安全管理，对各互联网信息服务进行专业、权威的技术分析评估，从而更全面准确地发现风险隐患，更好地维护网络安全。 |  |  | 达到指标 | 完成13个语音社交软件评估；完成29个评估任务；完成15期主动监测报告（含75个监测线索）；建立了样本库和问题库。更全面准确地发现风险隐患，更好地维护网络安全。 | 15 |  | 10.5 |  | 进一步完善项目执行效益资料，使资料更有支撑力。
|  |  | 发现信息安全风险率 |  |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | 未完成 | 10 |  | 7 |  | 此项目正在实施阶段，暂未做满意度调查。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.5
填报注意事项： 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。