## 9
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 属地互联网企业党员培训及管理经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 王兆军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196623
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) |  | 全年执行数(C) |  | 分值（10分） |  | 执行率(C/B) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 212.2085 | 127.2085 |  | 113.5667 |  | 10 |  | 89.28% |  | 8.93
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 212.2085 | 127.2085 |  | 113.5667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强党对互联网行业的领导，提高属地互联网行业党建工作水平，持续增强属地互联网企业党建工作的影响力，推动互联网企业从业人员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，维护首都意识形态安全稳定，推进首都网络安全与信息化事业健康发展，助力首都经济社会发展。 | [5 empty] | 有效提互联网企业党组织书记、党务工作者能力水平，党组织作用进一步发挥，在推动企业发展，助力首都经济社会建设中作用增强。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党建业务集中培训次数 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3
|  |  | 开展发展对象培训次数 |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 2.5 |  | 年初绩效目标设置与实际有差异，后续将进一步加强目标设置的科学性、合理性。
|  |  | 开展互联网行业大讲堂场次 |  |  | 10 | 5 | 3 |  | 2.5 |  | 受疫情影响，开展了线上活动，线下活动未开展，致使组织相关活动次数减少。
|  |  | 开展重点互联网企业党组织负责人交流培训次数 |  |  | 2 | 0 | 3 |  | 2 |  | 设定地点为京外，受疫情影响，相关活动未开展。
|  |  | 举办专题系列教育活动次数 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3
|  |  | 召开行业党委表彰会、首都互联网协会党委“两优一先”表彰会、述职评议工作会次数 |  |  | 3 | 2 | 3 |  | 3 |  | 受疫情影响，无法召开大型线下会议。
|  |  | 开展10个属地党建业务融合发展示范点培训管理培训次数 |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 完成举办述职评议工作会时间 |  |  | 一季度 | 一季度 | 3 |  | 3
|  |  | 举办互联网行业党建大课堂时间 |  |  | 全年 | 未开展 | 3 |  | 2.1 |  | 受疫情影响，暂缓线下大课堂课程。
|  |  | 开展党建业务融合发展相关培训时间 |  |  | 一季度 | 四季度 | 3 |  | 2.5 |  | 年初绩效目标设置与实际有差异，后续将进一步加强目标设置的科学性、合理性。
|  |  | 举办发展对象培训时间 |  |  | 二季度 | 二、三季度 | 3 |  | 2.5 |  | 年初绩效目标设置与实际有差异，实际举办2场培训，分别在二季度和三季度举办。后续将进一步加强目标设置的科学性、合理性。
|  |  | 开办重点互联网企业党组织负责人访学培训的时效性 |  |  | 二、三季度 | 未开展 | 1 |  | 0 |  | 受疫情影响，相关活动未开展。
|  |  | 开展“建党100周年”专题教育活动时间 |  |  | 二季度 | 二季度 | 2 |  | 2
|  |  | 开办首都互联网协会党委“两优一先”表彰会的时效性 |  |  | 二季度 | 一季度 | 2 |  | 2
|  |  | 开展互联网行业党委表彰会时间 |  |  | 四季度 | 四季度 | 2 |  | 2 |  | 受疫情影响，无法召开线下大型会议，改为线上表彰。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 212.2085万元 | 113.566677万元 | 10 |  | 10 |  | 年中财政核减85万元，由于疫情原因部分线下相关活动未开展结余资金13.641823万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动属地互联网企业党建业务融合互促，重点互联网企业高管担任党组织书记比率 |  |  | ≥50% | 75.61% | 20 |  | 20
|  |  | 重点互联网企业党组织覆盖率 |  |  | ≥75% | 100% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.03
填报注意事项： 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。