## 10
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 《北京市“十四五”时期信息化发展规划》编制经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 于飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196693
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) |  | 全年执行数(C) |  | 分值（10分） |  | 执行率(C/B) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.724 | 11.724 |  | 11.724 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.724 | 11.724 |  | 11.724 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据市发改委制定的《北京市“十四五”市级专项规划目录》，我办负责“北京市‘十四五’时期信息化发展规划”。为更好地履行该职能，我办计划以编制“北京市‘十四五’时期信息化发展规划”为抓手，着力推进我市信息化建设。计划2019年底至2020年初，充分理清编制依据；2020年中期在深入调研、认真谋划、广泛征求意见的基础上，委托专业机构编制规划草案；同时要考虑与国家十四五信息化发展规划及我市各领域十四五发展规划的衔接，作进一步的修改完善；并开展多轮咨询论证、专家评审等程序；2021年底由市人民代表大会审查批准后，向社会公开发布。 | [5 empty] | 6月召开《北京市“十四五”时期信息化发展规划（征求意见稿）》专家评审会，通过评审后征求全市63家相关单位意见； 8月形成《北京市“十四五”时期信息化发展规划（报审稿）》，并征求16家相关单位意见； 11月召开《北京市“十四五”时期信息化发展规划》专家评审会。完成《北京市“十四五”时期信息化发展规划》报审稿，起到了设计和总体指导作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告:《北京市“十四五”时期信息化发展规划》篇数 |  |  | 1篇 | 1篇 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 完成专题研究报告篇数 |  |  | 3篇 | 9篇 | 7.5 |  | 5.25 |  | 年初绩效目标设置偏低，后续将进一步加强目标设置的科学性、合理性。
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 研究课题按时结题时间 |  |  | 2021年11月前 | 2021年11月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 11.724万元 | 11.724万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编制《北京市“十四五”时期信息化发展规划》是十四五时期信息化发展的顶层设计和总体指导，是统筹信息化工作、制定相关政策措施、组织信息化建设的重要依据，为建设国际一流的和谐宜居之都提供有力支撑。 |  |  | 达到预期目标 | 完成《北京市“十四五”时期信息化发展规划》报审稿，起到了设计和总体指导作用。 | 40 |  | 33 |  | 对行业的指导、采纳情况未进行统计，后续将进一步完善绩效材料，使资料更有支撑力。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.75
填报注意事项： 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。