中共北京市委网络安全和信息化

委员会办公室

部门整体绩效评价报告

二○二二年五月

目录

一、部门概况	1

（一）机构设置及职责工作任务情况	1

（二）部门整体绩效目标设立情况	2

二、当年预算执行情况	6

三、整体绩效目标实现情况	6

（一）产出完成情况分析	7

（二）效果实现情况分析	11

四、预算管理情况分析	15

（一）财务管理	15

（二）资产管理	15

（三）绩效管理	17

（四） 结转结余率	18

（五） 部门预决算差异率	19

五、总体评价结论	19

（一）评价得分情况	19

（二） 存在的问题及原因分析	20

六、措施建议	21

中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室

2021年部门整体绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财〔2022〕669号）要求，我办组织开展了2021年度部门整体绩效评价工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

# 一、部门概况

## （一）机构设置及职责工作任务情况

1、主要职能

(1)负责落实国家和本市关于互联网信息传播的方针政策和法律法规，推动本市互联网信息传播法制建设；

(2)做好本市互联网领域的信息内容管理工作，依法查处违法违规行为；

(3)统筹协调网络安全和信息化工作；

(4)协调、组织做好网上宣传和舆论引导工作；

(5)承办市委、市政府和市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

2、机构情况

中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室为行政机关，是一级预算单位。下属2个公益一类事业单位，分别是北京市网络舆情和举报中心、北京市网络监管和应急指挥中心；2个事业单位，预算由市委网信办统一向财政申请，统一核算。

根据《中共北京市委办公厅关于设立中共北京市委互联网企业工作委员会的通知》（京办字〔2021〕15号），设立市委互联网企业工委，与我办合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

3、人员构成情况

2021年我办编制人数201人，其中行政编制115人，事业编制86人。2021年末实有人数172人，其中行政编制92人，事业编制78人，退休2人。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

1、总体目标

持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传学习，紧紧围绕重大主题活动做大做强网上正能量，坚持正确政治方向、宣传导向和价值取向，一手抓网络内容建设，一手抓网络空间治理，坚决守住守好首都网络阵地。积极加大加快推进网络安全和信息化建设工作，为建设网络强国和推动国际一流和谐宜居之都建设、不断满足广大人民群众日益增长的精神文化需求营造良好网络氛围，提供安全网络保障。

- 职责分类绩效目标

（以下内容均由我办选出的13个具有代表性的项目、以及主要工作列示说明）

1）落实国家和本市关于互联网信息传播的方针政策和法律法规，推动本市互联网信息传播法制建设

如：互联网内容建设、舆论研究和信息管理工作调研经费项目绩效目标：重点围绕首都互联网发展中存在的新情况、新问题，进行针对性、前瞻性、对策性研究，以更好推动首都互联网健康发展，为推动本市互联网信息传播法制建设奠定基础。

2）做好本市互联网领域的信息内容管理工作，依法查处违法违规行为

如：（1）购买社会化用工服务经费项目绩效目标：在网络管理岗位上，为保障工作需要聘用社会化用工人员，以缓解互联网管理工作任务日趋繁重与互联网管理人员相对不足之间的矛盾，确保互联网宣传管理工作的顺利开展，营造风清气正的网络环境。

- 购买信息产品、数据等服务费项目绩效目标：帮助各级部门了解首都各项工作的网上舆情反馈情况，为政府决策和促进社会健康发展提供信息支持；批量在网站互动环节多阵地定向发布、手机客户端引导、配置语料库等流程化管理，可以同时实现对多个话题、多个阵地的智能化引导。

- 查处违法违规行为工作：坚持以最高标准、最大力度，依法查处违法违规行为，坚决维护政治安全和网络意识形态安全。

3）统筹协调网络安全和信息化工作

如：（1）网络安全宣传周活动经费项目绩效目标：贯彻落实总书记重要讲话精神和总体国家安全观，按照中央总体安排，顺利开展北京市网络安全宣传周活动，提升社会大众的网络安全意识和安全防护技能。

（2）北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费项目绩效目标：掌握北京市各党政机关、企事业单位党委（党组）网络安全责任制工作落实情况，重点围绕制度建设、安全管理及重要业务系统（信息系统、工控系统等）网络安全风险和防护状况等方面开展检查，推动健全我市网络安全责任体系和管理体系，切实提高全市网络安全保障能力和水平，确保全市重要业务系统及网络的安全稳定运行。

（3）北京市重大网络安全事件应急演练工作经费项目绩效目标：贯彻落实《网络安全法》和市委市政府网络安全工作总体安排，落实市重大网络与信息安全事件应急指挥部工作要求，顺利开展北京市重大网络安全事件应急演练，梳理完善各有关单位网络安全应急预案和操作流程，提升网络安全应急处置能力。

（4）北京市IPv6规模部署推进项目工作经费项目绩效目标：通过加大IPv6规模部署宣传力度，引导普通用户通过更换终端等手段向IPv6迁移；通过每月编制1期全市重点领域网站IPv6监测报告，掌握我市IPv6规模部署工作中的瓶颈，对下一步工作开展起到关键作用。

（5）新技术新应用安全评估技术服务费项目绩效目标：完成25个互联网信息服务安全评估技术服务工作，建立并完善有害信息样本库和问题库，对新出现的新技术新应用进行监测和分析，发现风险和威胁，并提出应对方法。

4）协调、组织做好网上宣传和舆论引导工作

如：（1）新媒体发展扶持项目工作经费项目绩效目标：通过新媒体扶持项目，丰富和创新网络宣传的形式、方法、手段、体裁等，强化网络空间的正能量建设，切实推进网络传播的吸引力、传播力、影响力。

（2）北京文化系列网络活动工作经费项目绩效目标：利用多个平台、多种形式对北京文化进行宣传报道，构建立体化传播矩阵、调动北京属地网站参与北京文化挖掘、传承、宣传，营造线上线下浓厚文化氛围。

（3）传统节日文化传承推广工作网络传播项目工作经费项目绩效目标：利用多个平台、多种形式对传统节日文化进行宣传报道，构建立体化传播矩阵；调动北京属地网站参与传统节日文化传承、利用、推广的积极性和主动性。

5）承办市委、市政府和市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项

如：（1）属地互联网企业党员培训及管理经费项目绩效目标：加强党对互联网行业的领导，提高属地互联网行业党建工作水平，持续增强属地互联网企业党建工作的影响力，推动互联网企业从业人员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，维护首都意识形态安全稳定，推进首都网络安全与信息化事业健康发展，助力首都经济社会发展。

（2）《北京市“十四五”时期信息化发展规划》编制经费项目绩效目标：编制《北京市“十四五”时期信息化发展规划》是十四五时期信息化发展的顶层设计和总体指导，是统筹信息化工作、制定相关政策措施、组织信息化建设的重要依据，为建设国际一流的和谐宜居之都提供有力支撑。

# 二、当年预算执行情况

2021年全年预算26,748.84万元，其中，基本支出预算6,657.40万元，项目支出预算数20,091.44万元，其他支出预算0.00万元。

2021年资金总体支出26,514.79万元，其中，基本支出6,596.59万元，项目支出19,918.20万元，其他支出0.00万元。预算执行率为99.12%。

# 三、整体绩效目标实现情况（以下内容均由我办选出的13个具有代表性的项目以及主要工作列示说明）

## （一）产出完成情况分析

2021年我办主要完成工作内容如下：

1、落实国家和本市关于互联网信息传播的方针政策和法律法规，推动本市互联网信息传播法制建设

如：互联网内容建设、舆论研究和信息管理工作调研经费项目：截止2021年11月底已完成1项重大调研课题《首都互联网资源普查调研》。

2、做好本市互联网领域的信息内容管理工作，依法查处违法违规行为

如：（1）购买社会化用工服务经费项目：根据岗位不同，用工人员具有相应的学历学位以及专业技术职称，具备了与岗位要求相符的工作能力，圆满完成了相应岗位工作的质量要求，每月并足额保障编制外用工工资、社保、工会经费等；截止2021年底，我办社会化用工人数83人。

- 购买信息产品、数据等服务费项目：按照我办任务的时间要求提供服务，完成分析研判网上舆情热点、发展态势，撰写专题报告365篇；上报热点舆情事件建议、意见等198篇；正能量内容转载30.71万条；完成的工作质量符合网络舆情工作的中心明确、数据收集全面、分析深入的要求。

- 依法查处违法违规行为工作：截止2021年底，我办严格处置违法违规信息2100万余条，关闭账号3.7万余个；打击属地网站违法违规行为，依法约谈网站167次，关闭违法违规网站100家。

3、统筹协调网络安全和信息化工作

如：（1）网络安全宣传周活动经费项目：2021年8月按照中央有关方案要求，完成印发方案；2021年9月活动实施，2021年10月底前完成了网络安全巡展、演出等活动7次，发放张贴宣传材料3.4万份。

（2）北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费项目：2021年4月完成招投标，2021年5月完成合同签订，远程检查在线业务系统1430套，发现各类漏洞2689个，现场检查涉及28家单位, 93套系统,发现各类漏洞195个。此次检查共生成报告735份（含734份抽查结果报告及1份总结报告），远程检查和现场检查共发现各类应用层漏洞2884个。

（3）北京市重大网络安全事件应急演练工作经费项目：2021年9月完成方案制定，2021年11月底前完成演练实施，参演单位66家，技术队伍21支，每次演练的时长均大于等于30分钟，于2021年12月底前完成项目总结。

（4）北京市IPv6规模部署推进项目工作经费项目：通过全市16区委网信办于2021年8月完成20万把广告扇发放，2021年10月完成7800张海报张贴工作，宣传推广覆盖20万人次。6月签订监测合同，截至12月共发布IPv6监测报告7期，IPv6监测报告中监测数据正确率达到100%。

（5）新技术新应用安全评估技术服务费项目：2021年3月完成安全评估技术服务方案制定、机制建立，开展安全评估工作，初步建立样本库和问题库时间；2021年9月完成一定数量的安全评估工作；2021年12月完成25个信息服务安全评估技术服务工作，完善样本库和问题库。共完成29个评估、15期主动监测报告（含75个监测线索）、建立了1项样本库和问题库，技术检测质量和报告完成质量达到了100%。

4、协调、组织做好网上宣传和舆论引导工作

如：（1）新媒体发展扶持项目工作经费项目：2021年6月前确定扶持方向和对象，2021年11月前通过开展网上主题宣传活动，完成扶持网络新媒体产品12个，受众人次达到23亿。

（2）北京文化系列网络活动工作经费项目：2021年5月召开京彩启动仪式，2021年12月开展总结交流闭幕式；通过开展短视频征集大赛线上线下活动40余场，参加网站数量33个。

（3）传统节日文化传承推广工作网络传播项目工作经费项目：2021年9月前通过举办33场次网络文化活动，受众人次达到3亿人次，参加网站数量33个，2021年11月完成了项目总结交流。

5、承办市委、市政府和市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项

如：（1）属地互联网企业党员培训及管理经费项目：2021年12月底之前完成开展党建业务集中培训1次，开展发展对象培训2次，开展互联网行业大讲堂5场次，举办专题系列教育活动1次，召开行业党委表彰会、首都互联网协会党委“两优一先”表彰会、述职评议工作会2次，开展10个属地党建业务融合发展示范点培训管理培训2次。

（2）《北京市“十四五”时期信息化发展规划》编制经费项目：2021年11月前完成调研报告:《北京市“十四五”时期信息化发展规划》1篇、完成专题研究报告9篇，研究课题评审合格率达到100%。

截止2021年12月底，我办完成以上主要工作内容，产出成本均控制在年初预算金额内，但也存在：①个别项目未达到预期绩效目标。一是“购买社会化用工服务经费”项目计划社会化用工人数不超过89人，因年中有7人离职，1人入职，故截止2021年12月底实际在岗83人；二是“属地互联网企业党员培训及管理经费”项目受新冠疫情影响，举办培训、表彰会等线下活动受疫情影响未开展，项目进行资金调整，但未调整相应的绩效指标，且预算执行率较低。②部分项目指标设置不够健全、年初指标值设置偏低、时效指标考虑不够全面等问题。一是如“北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费”项目，未设置质量指标，数量指标的指标值设置偏低，年初数量指标为“远程技术监测系统数量不少于400套”，实际完成了“1430套”；二是如“互联网内容建设、舆论研究和信息管理工作调研经费”项目，时效指标设置为“2021年11月前完成”，时效指标设置较笼统，年初未制定详细的实施计划、实施方案等。

## （二）效果实现情况分析

2021年我办主要完成工作内容的产出效益体现如下：

1、社会效益

一是做好本市互联网领域的信息内容管理工作，依法查处违法违规行为

如：（1）购买社会化用工服务经费项目：保障了编制外用工人员的工资、社保等。

- 购买信息产品、数据等服务费项目：通过及时发现互联网行业中存在的问题及苗头倾向性问题，并在深入调研的基础上，提出有理有据的可行性建议，获得各级领导批示次数大于150篇，从而对互联网行业的科学管理提供重要决策参考，确保了行业发展更加健康有序；通过在互联网网站互动环节多阵地定向发布、手机客户端引导、配置语料库等流程化管理，实现了对多个话题、多个阵地的智能化引导，微博话题阅读量超过了10亿次。

- 依法查处违法违规行为工作：我办通过捍卫网上信息安全，查处违规行为，促进了经济发展，净化了社会风气，维护了市场经济秩序，营造了良好的社会环境，从长远角度看有利于经济的发展。

二是统筹协调网络安全和信息化工作

如：（1）网络安全宣传周活动经费项目：按照中央网信办总体部署，顺利举办北京市网络安全宣传周活动，普及网络安全相关法律法规、有效提升广大群众的网络安全意识，宣传受众人次达1000万人次。

（2）北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费项目：梳理掌握我市各党政机关、企事业单位党委（党组）网络安全责任制工作落实情况，重点围绕制度建设、安全管理及重要业务系统（信息系统、工控系统等）网络安全风险和防护状况等方面开展了全面检查及督促整改，以查“促建、促管、促改、促防”，推动健全了我市网络安全责任体系和管理体系，提高了我市网络安全保障能力和水平，保证了全市重要业务系统及网络的安全稳定运行。

（3）北京市重大网络安全事件应急演练工作经费项目：按照市委网信委工作部署，我办邀请了66家单位，顺利举办了北京市重大网络安全事件应急演练活动，有效地提升了全民网络安全意识及技能。

（4）北京市IPv6规模部署推进项目工作经费项目：①通过宣传推广，营造全社会共同参与推进IPv6规模部署和应用的良好氛围。根据国家IPv6发展监测平台数据显示，北京市IPv6综合发展指数为76.77%，IPv6活跃终端占比83.79%，居全国第一。 ②全市重点领域网站IPv6监测报告共完成7期，对我市重点领域网站和移动应用改造工作起到了指导作用，加快了升级改造进度。根据中央网信办发布的一至四季度发展情况报告显示，我市重点领域网站IPv6支持率从2021年3月56.03%，上升至12月的100%，全国排名第3。

（5）新技术新应用安全评估技术服务费项目：按照《网络安全法》、《互联网新闻信息服务新技术新应用安全评估管理规定》等法规政策要求，加强了对互联网信息服务和相关新技术新应用的安全管理，对各互联网信息服务进行专业、权威的技术分析评估，并建立了样本库和问题库，从而更全面准确地发现风险隐患，维护了网络安全。

三是承办市委、市政府和市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项

如：（1）属地互联网企业党员培训及管理经费项目：通过开展发展对象培训、互联网行业大课堂、10个属地党建业务融合发展示范管理培训，举办专题系列教育活动等，有效提高了互联网企业党组织书记、党务工作者能力水平，党组织作用进一步得到发挥，增强了在推动企业发展、助力首都经济社会建设中的作用。

（2）《北京市“十四五”时期信息化发展规划》编制经费项目：编制的《北京市“十四五”时期信息化发展规划》调研报告，对十四五时期信息化发展的起到顶层设计依据和总体指导作用，为建设国际一流的和谐宜居之都提供了有力地支撑。

截止2021年12月底，我办基本达到了预期效益指标，效益完成情况较好，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。

2、可持续影响

一是落实国家和本市关于互联网信息传播的方针政策和法律法规，推动本市互联网信息传播法制建设

如：互联网内容建设、舆论研究和信息管理工作调研经费项目：通过开展重大调研课题《首都互联网资源普查调研》，掌握了北京市互联网资源基本情况，形成的调研报告及相关专项报告，推动了北京市互联网健康发展，为北京市信息发展奠定了基础。

二是协调、组织做好网上宣传和舆论引导工作

如：（1）新媒体发展扶持项目工作经费项目：通过开展“一城三带情 文脉中轴行”、“宝藏大运河”、“多young长城”、“西山文化带 奇妙之旅”等主题线路走访宣传活动，借助网络画面语言讲述北京源远流长的古都文化、丰富了厚重的红色文化、特色鲜明的京味文化等，强化了网络空间的正能量建设，推进了网络传播的吸引力、传播力及影响力。

（2）北京文化系列网络活动工作经费项目：通过开展短视频征集大赛，深入挖掘展示了北京文化内涵，利用多个平台、多种形式对北京文化进行宣传报道，展现全国文化中心建设亮点成效，以网上文化传播的力量持续助力于首都的高质量发展。

（3）传统节日文化传承推广工作网络传播工作经费项目：通过举办20场次网络文化活动，利用多个平台、多种形式对传统节日文化进行宣传报道，引导网民珍视、享受身边的文化遗产、持续有效地提高了网民对传统文化推广的积极性和主动性。

# 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

1、财务管理制度健全性

我办为提高内部管理水平，加强内部控制和规范单位管理，进一步完善和优化了内部控制制度，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关规定，于2019年初，建立了一套完整、科学的内部控制制度，根据我办实际工作，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财务管理办法》，在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性，完整性以及财产的安全性，加强了对我办财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。

2、资金使用合规性和安全性

我办为规范本单位经费支出管理，强化预算约束，提高经费使用效益和行政管理能力，依据《中国人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等相关规定，于2020年初新修订了《经费支出管理办法》，所有经费支出按照“支出有预算、事前有审批、事后有反馈”的原则，实行申请报批制度。

从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能够严格遵守各项规章制度，大部分项目在年初都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我办能严格执行专项资金管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

3、会计基础信息完善性

我办严格按照《中国人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》的要求，依法建帐，原始凭证的格式、内容、填制方法、符合会计制度的要求。

从整体情况来看，我办的记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证等均符合会计制度的要求，字迹清楚，装订整齐，内容完整，并按照规定，定期整理归档并妥善保管。

## （二）资产管理

1、资产构成情况

截至2021年12月底，我办资产总额（账面净值）25,151.38万元，其中资产流动资产6,474.51万元，占资产总额25.74%；固定资产16,094.34万元，占资产总额63.99%；在建工程344.45万元，占资产总额1.37%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产2,238.08万元，占资产总额8.90%。

2、资产管理情况

我办积极贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）举措，结合我办的实际情况，于2019年新修订了《固定资产管理办法》，实现了实物管理与价值管理相统一，资产管理与预算管理、财务管理相结合。为规范国有资产的管理，有效维护资产的安全完整性，我办进行了分部门管理，财务处主要负责固定资产的预算编制、核算和处置等各项工作；综合处负责固定资产实物管理工作，为保证本单位信息化设备的正常运转，在固定资产实物管理的总框架下，信息化系统建设有关资产，按照资产分类由网络数据与技术处进行二级管理负责。

从整体情况来看，我办资产使用状况良好，在管理方面，能够严格执行法律、法规和有关规章制度，固定资产配备、使用、处置都能够按照规定程序进行。但也存在一定的不足，如：存在固定资产定期盘点制度没有充分执行；有些资产管理没有落实到具体人、部门；由于固定资产使用部门分散、变化快、互联网信息化设备多，导致资产管理信息更新不及时等问题。

## （三）绩效管理

我办根据市绩效管理的相关要求，设绩效工作领导小组，对我办的绩效工作进行部署、督导、检查。各业务部门为其负责项目的绩效管理第一责任人，自行设定项目绩效目标，负责项目绩效执行过程中资料的收集、整理、归档工作。

本次绩效评价工作，我办同样成立了绩效评价工作领导小组（以下简称“领导小组”），由办领导及各部门负责人组成，负责绩效评价工作的组织与协调，明确了人员分工与职责，为部门整体绩效评价工作提供了较好的组织结构保障。

在评价过程中，我办及时归集了绩效资料，但由于我办尚处于绩效意识树立阶段，对部门整体绩效评价工作内容和要求正处于熟悉阶段，本次评价过程中的绩效管理情况仍与财政绩效管理要求存在差距；如：我办2021年初部门整体绩效指标设置较笼统，未做到科学设定细化、量化的绩效指标，绩效资料归集存在一定的不足等情况。

## （四）结转结余率

2021年，财政批复我办预算实际收入26,748.84万元，其中：财政拨款25859.78万元，其他收入170.36万元，继续使用财政性结转资金718.70万元,实际支出26，514.79万元，年末结转和结余234.06万元。

2020年-2021年财政资金明细（单位：万元）

| 年份 | 财政收入金额 | 实际支出金额 | 结转结余金额 | 结转结余率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 26,145.37 | 25,351.36 | 794.01 | 3.04% |
| 2021年 | 26,748.84 | 26,514.79 | 234.06 | 0.88% |

我办在2021年初，加强了项目支出预算管理，提高了预算编制质量，优化了预算资源配置，不断完善了预算评审机制，在申请市级财政资金安排的项目原则上都进行了预算评审；由上表所见，我办2021年财政资金结转结余率明显下降。

## （五）部门预决算差异率

2021年，财政批复我办预算资金26,748.84万元，决算后实际执行资金26,514.79万元，部门预决算差异率为-0.87%，差异率较低，我办将继续加强部门预决算的可比性，使部门预算、决算编制更加科学化、规范化。

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

2021年，在中央和市委坚强领导下，我办聚焦建党主题主线，扎实推进各项工作，在服务党和国家、推动首都高质量发展中充分彰显了网信担当。但在绩效目标设定、项目精细化管理、绩效档案归集方面有待进一步加强。

本次部门整体绩效评价，我办综合得分84.33 分，其中预算执行情况得19.83分，整体绩效目标实现情况得47.50分，预算管理情况得17.00分，项目绩效评定为“良”，具体评分情况见下表：

部门整体绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20 | 19.83 |
| 目标实现情况 | 60 | 47.50 |
| 预算管理情况 | 20 | 17.00 |
| 综合得分 | 100 | 84.33 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

## （二）存在的问题及原因分析

- 预算执行情况

（1）部门整体绩效目标表中的指标内容细化程度不足，预算编制精细化程度不够。如：在部门整体绩效目标表中未设置细化的绩效指标，对后续的可考量性不足；在预算编制过程中，存在编报不细的问题，预算绩效管理意识有待提高。

（2）个别项目执行进度缓慢，预算执行率较低。如:“属地互联网企业党员培训及管理经费”项目，由于受疫情影响，实际参加人数、活动场次等均有调整，部分线下相关活动未开展，导致相应经费未支出。

（3）部分项目未制定相应实施计划、实施方案。如:“购买信息产品、数据等服务费”项目、“北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费”等项目，未充分结合本年工作实际情况，完善项目年初计划、实施方案等。

2、目标实现情况

（1）部分项目绩效目标设定不够规范。如：“北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费”、“互联网内容建设、舆论研究和信息管理工作调研经费”等项目，年初数量指标及效益指标的指标值设定偏低、缺少质量指标设定、时效指标考虑不够全面等。

（2）反映部门产出效果的相关绩效资料不够完整。具体为：项目实施成果绩效材料收集、整理、分析，成果留痕工作有待进一步加强，如：“传统节日文化传承推广工作网络传播项目工作经费”、“互联网内容建设、舆论研究和信息管理工作调研经费”等项目，进一步加强对成果的分析与整理工作。

3、预算管理情况

（1）资产定期盘点制度执行不到位。未定期进行资产盘点，导致部分资产管理没有落实到使用人、使用部门；由于固定资产使用部门分散、变化快、互联网信息化设备多，导致资产管理信息更新不及时。

（2）预算绩效管理意识不够强。项目在资金调整时，未及时调整绩效目标，如：“属地互联网企业党员培训及管理经费”项目，受新冠疫情影响，相关线下的活动、培训等均未开展，项目资金调整后，未调整相应绩效指标。

# 六、措施建议

## 1、预算执行情况

（1）提高部门整体绩效目标设定水平。科学、合理、规范的设定部门绩效目标，以部门的职能定位和年度工作任务作为切入点，全面反映部门绩效，并将各相关职能（或工作）内容反映在分项指标中，将要进行的工作按照数量、质量、进度等内容确定，提升各项指标的完整性和可考量性。

（2）进一步落实预算绩效管理的要求。注重项目绩效目标与年度重点计划的明确相关性，完善客观需求的分析，结合项目年度计划明确项目内容构成、进度安排、资金分配等。

（3）科学细化编制预算，提高预算编制的准确性。严格按照财政预算管理的要求，牢固树立过“紧日子”思想，可结合以前年度完成情况，明确本年工作的具体内容，将预算编制做到内容详实准确，测算过程明晰；有针对性地安排预算，保证预算编制科学合理、严谨严肃。

## 2、目标实现情况

（1）科学编制项目绩效目标表指标，提高绩效指标的可考量性。建议健全项目绩效目标，并设置符合指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的指标要求。

（2）加强反映整体及项目绩效成果的资料收集展现工作。及时归集绩效资料，并进行统计分析，进一步扩大对项目绩效成果的应用，提高财政资金使用效益。

## 3、预算管理情况

（1）规范对资产的管理，严格按照《资产管理办法》明确职责和管理人员，定期进行资产盘点工作。对验收合格的固定资产，应及时办理入库、编号、贴签、登记、调配等手续；对存放在办外的资产，明确存放的必要性和职责管理部门和日常管理方式。

（2）提高预算绩效管理意识，加强项目绩效管理，确保项目预期计划按期完成。项目执行过程中，确因客观原因需调整项目内容，应严格履行项目调整审批手续，在预算调整同时加强绩效目标调整。

附件：1.2021年部门收入支出情况决算表

2.部门绩效目标完成情况表

3.评价指标体系及打分情况表

附件1

附件2

| 部门整体支出绩效目标完成情况对比表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称：中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  | 年度：2021年 |
| 指标内容 |  | 计划内容 |  | 实际完成情况 |
| 部门（单位）绩效目标 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 已落实情况 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 落实国家和本市关于互联网信息传播的方针政策和法律法规，推动本市互联网信息传播法制建设 | 达到预期指标 | （1）互联网内容建设、舆论研究和信息管理工作调研经费项目：截止2021年11月底已完成1项重大调研课题《首都互联网资源普查调研》。 |
|  |  | 做好本市互联网领域的信息内容管理工作，依法查处违法违规行为 | 达到预期指标 | （1）购买社会化用工服务经费项目：根据岗位不同，用工人员具有相应的学历学位以及专业技术职称，具备了与岗位要求相符的工作能力，圆满完成了相应岗位工作的质量要求，每月并足额保障编制外用工工资、社保、工会经费等；截止2021年底，我办社会化用工人数83人。 （2）购买信息产品、数据等服务费项目：按照我办任务的时间要求提供服务，完成了分析研判网上舆情热点、发展态势，撰写专题报告365篇；上报热点舆情事件建议、意见等198篇；正能量内容转载30.71万条；完成的工作质量符合网络舆情工作的中心明确、数据收集全面、分析深入的要求。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 已落实情况 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 统筹协调网络安全和信息化工作 | 达到预期指标 | （1）网络安全宣传周活动经费项目：2021年8月按照中央有关方案要求，完成印发方案；2021年9月活动实施，2021年10月底前完成了网络安全巡展、演出等活动7次，发放张贴宣传材料3.4万份。 （2）北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费项目：通过2021年4月完成招投标，2021年5月完成合同签订，远程检查在线业务系统1430套，发现各类漏洞2689个，现场检查涉及28家单位, 93套系统,发现各类漏洞195个。此次检查共生成报告735份（含734份抽查结果报告及1份总结报告），远程检查和现场检查共发现各类应用层漏洞2884个。 （3）北京市重大网络安全事件应急演练工作经费项目：2021年9月完成方案制定，2021年11月底前完成演练实施，参演单位66家，技术队伍21支，每次演练的时长均大于等于30分钟，于2021年12月底前完成项目总结。 （4）北京市IPv6规模部署推进项目工作经费项目：通过全市16区委网信办于2021年8月完成20万把广告扇发放，2021年10月完成7800张海报张贴工作，宣传推广覆盖20万人次，通过6月签订监测合同，截至12月共发布IPv6监测报告7期，IPv6监测报告中监测数据正确率达到100%。 （5）新技术新应用安全评估技术服务费项目：2021年3月完成安全评估技术服务方案制定、机制建立，开展安全评估工作，初步建立样本库和问题库时间；2021年9月完成一定数量的安全评估工作；2021年12月完成25个信息服务安全评估技术服务工作，完善样本库和问题库。共完成29个评估、15期主动监测报告（含75个监测线索）、建立了1项样本库和问题库，技术检测质量和报告完成质量达到了100%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 已落实情况 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 协调、组织做好网上宣传和舆论引导工作 | 达到预期指标 | （1）新媒体发展扶持项目工作经费项目：2021年6月前确定扶持方向和对象，2021年11月前通过开展网上主题宣传活动，完成扶持网络新媒体产品12个，受众人次达到23亿。 （2）北京文化系列网络活动工作经费项目：2021年5月召开京彩启动仪式，2021年12月开展总结交流闭幕式；通过开展短视频征集大赛线上线下活动40余场，参加网站数量33个。 （3）传统节日文化传承推广工作网络传播项目工作经费项目：2021年9月前通过举办33场次网络文化活动，受众人次达到3亿人次，参加网站数量33个，2021年11月完成了项目总结交流。 |
|  |  | 承办市委、市政府和市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项 | 达到预期指标 | （1）属地互联网企业党员培训及管理经费项目：2021年12月底之前完成开展党建业务集中培训1次，开展发展对象培训2次，开展互联网行业大讲堂5场次，举办专题系列教育活动1次，召开行业党委表彰会、首都互联网协会党委“两优一先”表彰会、述职评议工作会2次，开展10个属地党建业务融合发展示范点培训管理培训2次。 （2）《北京市“十四五”时期信息化发展规划》编制经费项目：2021年11月前完成调研报告:《北京市“十四五”时期信息化发展规划》1篇、完成专题研究报告9篇，研究课题评审合格率达到100%。 |
|  | 效果指标 | 社会效益 | 做好本市互联网领域的信息内容管理工作，依法查处违法违规行为 | （1）购买社会化用工服务经费项目：保障了编制外用工人员的工资、社保、工会经费等。 （2）购买信息产品、数据等服务费项目：通过及时发现互联网行业中存在的问题及苗头倾向性问题，并在深入调研的基础上，提出有理有据的可行性建议，获得各级领导批示次数大于150篇，从而对互联网行业的科学管理提供重要决策参考，确保了行业发展更加健康有序；通过在互联网网站互动环节多阵地定向发布、手机客户端引导、配置语料库等流程化管理，实现了对多个话题、多个阵地的智能化引导，微博话题阅读量超过了10亿次。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 已落实情况 |
| 绩效指标 | 效果指标 | 社会效益 | 统筹协调网络安全和信息化工作 | （1）网络安全宣传周活动经费项目：按照中央网信办总体部署，顺利举办北京市网络安全宣传周活动，普及网络安全相关法律法规、有效提升广大群众的网络安全意识，宣传受众人次达1000万人次。 （2）北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费项目：梳理掌握我市各党政机关、企事业单位党委（党组）网络安全责任制工作落实情况，重点围绕制度建设、安全管理及重要业务系统（信息系统、工控系统等）网络安全风险和防护状况等方面开展了全面检查及督促整改，以查“促建、促管、促改、促防”，推动健全了我市网络安全责任体系和管理体系，提高了我市网络安全保障能力和水平，保证了全市重要业务系统及网络的安全稳定运行。（3）北京市重大网络安全事件应急演练工作经费项目：按照市委网信委工作部署，我办邀请了66家单位，顺利举办了北京市重大网络安全事件应急演练活动，有效地提升了全民网络安全意识及技能。（4）北京市IPv6规模部署推进项目工作经费项目：①通过宣传推广，营造全社会共同参与推进IPv6规模部署和应用的良好氛围。根据国家IPv6发展监测平台数据显示，北京市IPv6综合发展指数为76.77%，IPv6活跃终端占比83.79%，居全国第一。 ②全市重点领域网站IPv6监测报告共完成7期，对我市重点领域网站和移动应用改造工作起到了指导作用，加快了升级改造进度。根据中央网信办发布的一至四季度发展情况报告显示，我市重点领域网站IPv6支持率从2021年3月56.03%，上升至12月的100%，全国排名第3。（5）新技术新应用安全评估技术服务费项目：按照《网络安全法》、《互联网新闻信息服务新技术新应用安全评估管理规定》等法规政策要求，加强了对互联网信息服务和相关新技术新应用的安全管理，对各互联网信息服务进行专业、权威的技术分析评估，并建立了样本库和问题库，从而更全面准确地发现风险隐患，维护了网络安全。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 已落实情况 |
| 绩效指标 | 效果指标 | 社会效益 | 承办市委、市政府和市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项 | （1）属地互联网企业党员培训及管理经费项目：通过开展发展对象培训、互联网行业大课堂、10个属地党建业务融合发展示范管理培训，举办专题系列教育活动等，有效提高了互联网企业党组织书记、党务工作者能力水平，党组织作用进一步得到发挥，增强了在推动企业发展，助力首都经济社会建设中的作用。（2）《北京市“十四五”时期信息化发展规划》编制经费项目：编制的《北京市“十四五”时期信息化发展规划》调研报告，对十四五时期信息化发展的起到顶层设计依据和总体指导作用，为建设国际一流的和谐宜居之都提供了有力地支撑。 截止2021年12月底，我办基本达到了预期效益指标，效益完成情况较好，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  | 可持续影响 | 落实国家和本市关于互联网信息传播的方针政策和法律法规，推动本市互联网信息传播法制建设 | 互联网内容建设、舆论研究和信息管理工作调研经费项目：通过开展重大调研课题《首都互联网资源普查调研》，掌握了北京市互联网资源基本情况，形成的调研报告及相关专项报告，推动了北京市互联网健康发展，为北京市信息发展奠定了基础。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 已落实情况 |
| 绩效指标 | 效果指标 | 可持续影响 | 协调、组织做好网上宣传和舆论引导工作 | （1）新媒体发展扶持项目工作经费项目：通过开展“一城三带情 文脉中轴行”、“宝藏大运河”、“多young长城”、“西山文化带 奇妙之旅”等主题线路走访宣传活动，借助网络画面语言讲述北京源远流长的古都文化、丰富了厚重的红色文化、特色鲜明的京味文化等，强化了网络空间的正能量建设，推进了网络传播的吸引力、传播力及影响力。 （2）北京文化系列网络活动工作经费项目：通过开展短视频征集大赛，深入挖掘展示了北京文化内涵，利用多个平台、多种形式对北京文化进行宣传报道，展现全国文化中心建设亮点成效，以网上文化传播的力量持续助力于首都的高质量发展。 （3）传统节日文化传承推广工作网络传播工作经费项目：通过举办20场次网络文化活动，利用多个平台、多种形式对传统节日文化进行宣传报道，引导网民珍视、享受身边的文化遗产、持续有效地提高了网民对传统文化推广的积极性和主动性。 |

附件3

| 2021年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元）(A) | 执行数（万元）(B) | 预算执行率（C) | 分值 | 得分 | 打分分析 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 26,748.84 | 26,514.79 | 99.13% | 20 | 19.83 | C=（B/A)*100% |
|  | 基本支出 | 6,657.40 | 6,596.59 | - |  |  |  |
|  | 项目支出 | 20,091.44 | 19,918.20 |  |  |  |  |
|  | 其他 | - | - |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 打分分析 |
| 整体绩效目标实现情况（共60） | 产出 （共30） | 产出数量 | 各项任务是否按照预期完成 | 各项任务基本按照预期完成 | 8 | 6 | 各项任务基本按照预期完成，个别项目部分内容因疫情原因未实施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 打分分析 |
| 整体绩效目标实现情况 | 产出 | 产出质量 | 各项任务是否按照预期质量要求完成 | 各项任务基本达到质量要求 | 8 | 6.5 | 各项任务基本按照预期质量要求完成 |
|  |  | 产出进度 | 2020年上半年完成支出进度50%，2019下半年完成支出进度50% | 部分项目资金存在结转结余和预算调整 | 7 | 5.5 | 部分项目资金存在结转结余和预算调整 |
|  |  | 产出成本 | 严格将成本控制在部门预算范围内 | 实际支出26514.79万元 | 7 | 7 | 成本控制在在部门预算范围内 |
|  | 效益指标 （共30） | 社会效益 | 做好本市互联网领域的信息内容管理工作，依法查处违法违规行为 | 通过坚持严抓严管、敢于亮剑，坚决维护政治安全和网络意识形态安全，进一步强化有责要担当、失责要问责鲜明导向；压实主体责任不留死角；处置有害信息要抓早抓小，清理网上各类杂音噪音；开展专项治理净化生态，联合处置“饭圈”、“双减”乱象等；强化执法治网重拳打击，切实数据安全。 | 6 | 4.5 | 社会效益较为明显 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 打分分析 |
| 整体绩效目标实现情况 | 效益指标 | 社会效益 | 统筹协调网络安全和信息化工作 | 通过坚持保障发展、赋能增效，统筹推进网络安全和信息化融入服务首都发展全局，充分发挥统筹协调职能；高质量编制网信规划，安全保障能力得到全面提升，并助力数字经济发展，增添动力 | 6 | 4.5 | 社会效益较为明显 |
|  |  | 社会效益 | 承办市委、市政府和市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项 | 通过坚持党建引领、先行先试，率先推进网络领域党的建设开创性新的局面，促进网络企业健康发展；组建互联网企业党工委，全面加强党对互联网的领导；强化党建组织引领作用；健全完善党建工作制度，制定《党组织书参与重大决策的指导意见》，夯实基层党组织建设 | 6 | 4.5 | 社会效益较为明显 |
|  |  | 可持续影响 | 落实国家和本市关于互联网信息传播的方针政策和法律法规，推动本市互联网信息传播法制建设 | 通过持续思想引领、培根铸魂，全力推动新时代中国特色社会主义思想形成最强音；网上宣传总书记重要讲话权威稿件更加深入人心；聚焦建党100周年主题主线，做大做强网络正能量宣传激发广泛认同；网上选出首都发展鼓舞士气；2022年北京冬奥会网上传播持续发力；持续促进广大网民的爱国热情，推动本市互联网信息传播法制建设 | 6 | 4.5 | 可持续影响较为明显 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 打分分析 |
| 整体绩效目标实现情况 | 效益指标 | 可持续影响 | 协调、组织做好网上宣传和舆论引导工作 | 通过坚持守正创新、服务人民，系统谋划网络文明建设取得突出成效；成功承办首届网络文明大会，推动网络精神家园；网络文化建设形成品牌；评论引导能力持续提升，为建党百年营造了良好网络舆论氛围、网络导向管理更加规范、舆情服务保障显著增强 | 6 | 4.5 | 可持续影响较为明显 |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 打分分析 |
| 预算管理情况（共20） | 财务管理（共4） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度是否健全 | 财务制度健全 | 1 | 1 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；②部门内部财务管理制度完整、合规；③会计核算制度完整、合规。 |
|  | 财务管理 | 资金使用合规性和安全性 | 资金使用是否合规和安全 | 资金使用合规安全 | 2 | 2 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 打分分析 |
| 预算管理情况 | 财务管理 | 会计基础信息完善性 | 会计基础信息是否完善 | 会计基础信息完善 | 1 | 1 | ①基础数据信息和会计信息资料真实；②基础数据信息和会计信息资料完整；③基础数据信息和会计信息资料准确。 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产管理是否规范 | 资产管理较规范，但未执行定期盘点 | 4 | 3 | ①资产管理较为规范，不存在超标准配置资产，但没有充分执行定期盘点制度；②资产使用规范，无出租、出借资产行为；③资产处置规范。 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 绩效管理是否规范 | 绩效管理较规范，个别项目对绩效目标偏离情况未及时矫正 | 4 | 2 | ①绩效信息文档归集较为及时、规范；②绩效跟踪管理较为有效，个别项目对绩效目标偏离情况未及时矫正。 |
|  | 指标 | 2020年 |  | 2021年 | 分值 | 得分 |  |
| 预算管理情况 | 结转结余率（4） | 3.04% |  | 0.88% | 4 | 4 | ①2020年结转结余率=794.01/26145.37*100% ②2021年结转结余率=234.06/26748.84*100% |
|  | 部门预决算差异率 （4） | —— |  | -0.87% | 4 | 4 | 部门预决算差异率=（B-A)/A*100% |
| 合计 |  |  |  |  | 100.00 | 84.33 |  |