北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门      中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室

项目单位      中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室

项目名称      北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作

（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费

评价单位      中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室

参与评价

中介机构           北京智联恒通咨询有限公司

二○二二年五月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）评价目的、对象及范围	4

（二）绩效评价原则、评价方法及评价标准	5

（三）评价指标体系	5

（四）绩效评价工作过程	10

三、综合评价情况评价结论	11

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况	12

（二）项目过程情况	13

（三）项目产出情况	16

（四）项目效益情况	17

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18

六、有关建议	20

七、其他需要说明的问题	21

附件：	21

# 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室

# 北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作

# （暨重要业务系统网络安全检查工作）经费项目

# 绩效评价报告

为进一步加强财政支出管理，合理配置财政资源，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）等相关要求，中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“项目单位”）组织成立了绩效评价工作组，委托北京智联恒通咨询有限公司作为中介机构参与此项目绩效评价工作，对“北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费”项目（以下简称“该项目”）的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

根据中共北京市委网络安全和信息化委员会正式印发《北京市贯彻落实党委（党组）网络安全工作责任制若干措施》（京网委发[2019]3号）要求，项目单位作为市委网信委常设办事机构，负责全面统筹协调北京市网络安全工作，督促各地区各部门各行业落实网络安全工作责任制；市委办公厅、市政府办公厅印发的《2021年全市性督查检查考核计划》将网络安全工作责任制落实情况检查（暨重要业务系统网络安全检查）纳入2021年全市督查检查考核项目的工作要求，同时要求对涉疫情防控安全保障、建党100周年和北京市即将迎来的2022年北京冬奥会提供坚实的网络安全保障。

2021年项目单位申报了“北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费”项目，该项目由项目单位的网络安全协调处具体负责实施。

2.主要内容及项目实施情况

项目的主要内容是根据北京市网络安全工作责任制落实情况（暨重要业务系统）检查工作安排，项目单位协调组织北京市相关行业主管监管部门，逐步推进北京市网络安全责任制落实，全面提升北京市各单位网络安全防范能力，为建党100周年及2022年北京冬奥会提供坚实的网络安全保障。

项目单位于2021年4月6日启动公开招标，确定北京安信天行科技有限公司为中标单位，中标金额为468.67万元，2021年5月18日签订政府采购合同并正式开展项目相关工作，服务期至2021年12月31日止。

2021年5月6日印发《关于开展北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）的通知》（京网办通[2021]9号），项目单位协调组织市公安局、市经济和信息化局、市密码管理局等部门及相关行业主管监管部门采用远程及现场检查的方式对市部分党政机关、国有企事业单位、互联网企业开展了北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作，在检查过程中发现存在网络安全风险隐患的部门，下达整改通知，指导督促相关单位完成修复隐患漏洞，在收到整改反馈后，再次对全部整改系统进行复检；2021年11月22日组织召开了项目验收评审会，并通过验收。本项工作为建党100周年及2022年北京冬奥会提供了坚实的网络安全保障。

3.资金投入和使用情况

项目单位申请该项目预算资金471.34万元，北京市财政局批复该项目资金471.34万元。通过公开招标，确定项目中标金额为468.67万元，节约资金2.67万元，于2021年8月交回市财政局，项目实际预算金额468.67万元。

截至2021年12月31日，该项目实际支出468.67万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

项目单位结合项目的具体内容设定了项目总体绩效目标：梳理掌握北京市各党政机关、企事业单位党委（党组）网络安全责任制工作落实情况，重点围绕制度建设、安全管理及重要业务系统（信息系统、工控系统等）网络安全风险和防护状况等方面开展检查，以查“促建、促管、促改、促防”，推动健全北京市网络安全责任体系和管理体系，切实提高北京市网络安全保障能力和水平，确保全市重要业务系统及网络的安全稳定运行。

项目单位结合项目总体绩效目标，设定了具体的产出及效益指标和指标值如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 远程技术监测系统数量 | 不少于400套 |
|  |  | 现场技术检测系统数量 | 不少于40个 |
|  |  | 现场责任制检查系统数量 | 不少于5个 |
|  | 产出进度指标 | 完成招投标及合同签订工作 | 上半年 |
|  |  | 完成技术检测工作及责任制检查工作，形成工作报告 | 6-11月份 |
|  | 产出成本指标 | 项目预算控制 | 471.34万元以内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 针对检查发现的安全漏洞，责令相关单位部门限期整改 | 达到预期效果 |
|  |  | 年内完成漏洞修复 | ≥80% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象及范围

1.评价目的

通过开展绩效评价工作，在对该项目整体情况进行分析的基础上，对包括项目资金决策过程的合理性、管理体系的规范性、绩效目标实现程度进行综合评价，梳理项目决策、管理过程及绩效实现情况中存在的问题，加强项目预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

本次评价对象是“北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费”项目；评价范围为项目资金的申报及使用情况，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等。

（二）绩效评价原则、评价方法及评价标准

1.评价原则

本次绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则。

2.评价方法

本次绩效评价方法采用比较法、专家评价等方法开展评价工作。工作组通过资料审核、电话沟通的方式，了解该项目资金的决策、使用和取得的效益情况，收集并整理项目资料，组织开展绩效评价会议，由各专家对项目进行评价。

3.评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）评价指标体系

本次绩效评价遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”原则确定了绩效评价体系，主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分100分。一是决策指标（15分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入；二是过程指标（25分），主要评价资金管理、组织实施；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；四是效益指标（20分），主要评价项目效益内容。评价指标及具体分值详见下表：

| 一级 指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 6 | 立项依据 充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
|  |  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |
|  |  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
|  |  |  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |
|  |  |  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
|  |  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
|  |  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标 合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； |
|  |  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |
|  |  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |
|  |  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
|  |  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
|  |  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； |
|  |  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |
|  |  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
|  |  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； |
|  |  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 管理 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |
|  |  |  |  |  |  | ②资金支付的及时性 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
|  |  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
|  |  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
|  |  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 15 | 管理制度健全性 | 7.5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |
|  |  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 7.5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
|  |  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
|  |  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |
|  |  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 远程技术监测完成率 |
|  |  |  |  |  |  | 现场技术检测完成率 |
|  |  |  |  |  |  | 现场责任制检查完成率 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 针对检查发现的安全漏洞，责令相关单位部门限期整改覆盖率 |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 招投标及合同签订工作按计划完成的及时性 |
|  |  |  |  |  |  | 技术检测工作及责任制检查工作，形成工作报告按计划完成的及时性 |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率 |
| 效益 | 项目效益 | 20 | 实施效益 | 20 | 社会效益的实现情况 | 发现的安全漏洞，责令相关单位部门限期整改，漏洞修复完成率 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  |  |

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备

一是组建评价工作组。根据任务分工，项目单位及参与评价的中介机构共同组成评价工作组。

二是准备项目评价工作方案。评价工作组通过深入项目单位进行了解项目的组织实施、监督管理和完成情况；根据评价工作组掌握的基本情况，请项目单位收集并提供资料，在此基础上，形成项目绩效评价工作方案。

2.资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实，并按照指标体系内容和评价重点，对资料按照决策、管理和绩效三大类进行整理，形成专家资料手册，供专家审阅评议。

3.专家评价

根据项目特点，评价工作组遴选5名专家（1名财务专家、2名管理专家及2名业务专家）组成评价专家组。2022年4月27日，评价工作组组织召开了“北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费”项目评价专家会。评价会上，专家组就关注的问题、与该项目的项目负责人进行了充分讨论和沟通，并依据评价指标体系对该项目进行了评价打分，出具了评价意见，形成了该项目的绩效评价专家结论。

4.评价报告

评价工作组根据专家讨论意见和评分情况，撰写绩效评价报告初稿。并与项目单位沟通后，形成最终评价报告。

三、综合评价情况评价结论

该项目的实施健全了北京市网络安全责任体系和管理体系，提高了全市网络安全保障能力和水平，及时发现并修复了可能存在安全风险隐患，保障了全市重要业务系统及网络的安全稳定运行。但在绩效目标设定、项目精细化管理、绩效档案归集方面有待进一步加强。

经专家评议，“北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费”项目综合得分87.78分，其中项目决策12.02分，项目过程22.92分，项目产出35.20分，项目效益17.64分，项目绩效评定为“良”，具体评分情况见下表：

该项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 12.02 |
| 项目过程 | 25 | 22.92 |
| 项目产出 | 40 | 35.20 |
| 项目效益 | 20 | 17.64 |
| 综合得分 | 100 | 87.78 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

根据中共中央办公厅印发的《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》要求各级党委（党组）建立和落实网络安全责任制，建立网络安全责任制检查考核制度。2019年11月8日中共北京市委网络安全和信息化委员会正式印发《北京市贯彻落实党委（党组）网络安全工作责任制若干措施》（京网委发[2019]3号），明确了项目单位作为市委网信委常设办事机构，负责全面统筹协调北京市网络安全工作，督促各地区各部门各行业落实网络安全工作责任制。

2021年6月9日市委办公厅、市政府办公厅印发《2021年全市性督查检查考核计划》，网络安全工作责任制落实情况检查（暨重要业务系统网络安全检查）纳入2021年全市性督查检查考核项目。

根据上述政策文件要求，项目单位申请“北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费”项目。经评价，该项目立项依据充分、立项程序较规范。

2.绩效目标

项目单位根据项目实际情况，在项目申报阶段填报了绩效目标表，项目总体目标阐述了主要工作内容及预期达到的效果，较为明确；但具体指标设置的精准程度及完善程度有待进一步提升，如：数量指标及效益指标的年初指标值设定偏低，精准度有待提高；缺少产出质量指标；对效益指标的考虑不够全面，目前对项目的实施效果仅有统计数据作为支撑材料，缺乏对检查成果的进一步分析工作等。

3.资金投入

项目单位按照预算法的相关规定和项目实际情况编制项目预算，申请预算金额471.34万元，经预算评审后，审定金额470.54万元，审减金额0.70万元。项目经公开招标，确定中标金额468.67万元，截止2021年12月31日，项目实际支出金额468.67万元，预算执行率100%。

项目支出预算编制不够合理，工作量估算不够准确。在年初工作内容安排上，被检测对象的选择依据不够明确，工作量估算模糊，建议根据上年度网络安全态势，明确本年度检查工作的具体内容及工作量，有针对性地安排项目预算，使预算编制和资金分配的科学性、合理性得到进一步保障。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）项目资金到位情况

根据北京市财政局《关于批复中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室2021年预算的函（京财党政群指〔2021〕975号），该项目年初预算批复金额为471.34万元，于2021年2月足额到账，用于开展北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作。执行过程中，根据《北京市财政局关于组织收回2021年市级部门一般性支出的函》（京财党政群指[2021]2039号），市财政局核减并收回项目资金2.67万元，全年预算金额468.67万元。

（2）项目预算执行情况

截至2021年12月31日，该项目累计支出468.67万元，预算执行率100%。

（3）项目资金使用情况

通过履行招标程序，该项目公开招标共6家单位报名，4家单位参与评标，经评标委员会评审，选定北京安信天行科技有限公司为服务商，服务期至2021年12月底，中标金额为468.67万元，于5月提出合同签订及付款申请，经领导审核通过后，签订了政府采购合同。

按照合同约定，项目服务费分两次支付。经履行资金支付审批程序并同意，项目单位于2021年5月支付首付款328.07万元，占合同总金额的70%，2021年12月支付尾款140.60万元，占合同总金额的30%，截至2021年12月底，项目预算资金全部支出完毕。

项目资金严格按照合同要求进行支出，逐级审核审批，每笔经费的使用均有审批依据，尾款在验收后进行支付，资金使用较合规。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

项目单位制定了《中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室预算管理办法》、《中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室项目支出预算管理办法》、《中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室财务管理办法》、《中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室项目管理制度》等一系列部门层面的内控管理制度。此外，项目单位严格按照《北京市贯彻落实党委（党组）网络安全工作责任制若干措施》各项指标要求对北京市党政机关、企事业单位重要业务系统开展检查，于2021年5月，项目单位制定下发了《关于开展北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）的通知》（京网办通[2021]9号），统筹规划远程及现场检查目标，制定检查技术标准，审核检查质量，督促工作进展情况。服务商根据任务安排对照检查技术标准开展检查工作，并形成检测报告上报项目单位。

（2）制度执行有效性

在项目实施过程中，项目单位基本能够按照既定的制度执行，对项目的实施及完成情况进行了一定程度上的把控。但以工作方案代替了实施方案，缺乏对项目实施的进度安排、组织和职责分工、网络安全机制等内容，建议从整体层面制定一套全面的实施方案，统筹指导具体工作方案的制定和执行。包括在项目合同中可进一步明确对服务质量监管、验收标准等具体内容的约定，保障项目顺利开展，同时需注意过程性工作的留痕，收集并妥善留存，体现业务监管过程的相关资料。

（三）项目产出情况

1.产出数量

本次项目检测共覆盖了北京市363家单位的1523套业务系统，其中远程技术监测系统数量达1430套，现场技术检测系统数量达93套；现场责任制检查系统数量达28个。但绩效目标完成值远超于年初制定的指标值，如：年初数量指标设置为“远程技术监测系统数量不少于400套，现场技术检测系统数量不少于40个，现场责任制检查系统数量不少于5个”。

项目数量指标情况表

| 工作内容 | 计划数量 | 实际完成 |
| --- | --- | --- |
| 远程技术监测系统数量 | 不少于400套 | 1430套 |
| 现场技术检测系统数量 | 不少于40套 | 93套 |
| 现场责任制检查系统数量 | 不少于5个 | 28个 |

2.产出质量

该项目按照《关于开展北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）通知》（京网办通[2021]9号）的要求，采取远程及现场相结合的方式对涉疫情防控安全保障、2022年北京冬奥会网络安全保障、APP违法违规收集使用个人信息专项治理等系统进行抽查保障，并下达整改通知，指导督促相关单位完成隐患漏洞修复，最终通过了项目的验收，但未设置产出质量指标，绩效目标缺失。

3.产出时效

项目时效指标设置了：上半年完成招投标及合同签订工作；6-11月份完成技术检测工作及责任制检查工作，形成工作报告。但时效指标设定不够全面，如对工作中提出报告、报告出具、整改反馈等时效缺乏控制。

项目进度情况表

| 工作内容 | 计划进度 | 实际进度 |
| --- | --- | --- |
| 完成招投标及合同签订工作 | 上半年 | 4月29日完成招投标 5月18日完成合同签订 |
| 完成技术检测工作及责任制检查工作，形成工作报告 | 6-11月份 | 11月完成 |

4.产出成本

为更好的控制预算成本和节约财政资金，项目单位采取了相应控制措施。通过预算评审保证了计划资金的经济性；在项目实施阶段采用公开招标的方式遴选服务供应商，节约成本2.67万元，成本节约率约为0.57%，实际执行过程中对于项目成本的控制有待进一步加强，在保证项目质量的前提下，有效压缩财政资金。

（四）项目效益情况

1.项目实施效益

截至2021年12月31日，项目单位顺利完成了北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作，在规定时间内通过：一是现场技术检查28家单位的93个系统，共发现网络安全风险漏洞195个，93个系统于现场指导已全部完成整改；二是远程技术检查发现漏洞2689个，涉及91家单位的358个网站，并下发整改通知，指导督促相关单位完成修复隐患漏洞，其中239个系统已完成整改。此次远程检查和现场检查共发现各类应用层漏洞2884个，涉及系统451个，系统漏洞修复完成332个，漏洞修复率73.61%；目前北京市重要网站/系统安全管理及防护水平稳步提升，具备较强的安全防护能力。

该项目预期效益目标完成情况较好，在2021年及2022年冬奥期间，未发生网络安全故障，加强了北京市重要业务系统的网络安全防护能力。但也存在一定的不足，一是年初制定的漏洞修复率为≥80%，实际完成的漏洞修复率为73.61%，未达到年初绩效目标；二是目前对项目的实施效果仅有统计数据作为支撑材料，缺乏对检查成果的进一步分析工作。建议项目单位在整改落实全面性有待提高；在项目完成后，及时搜集、整理绩效支撑材料，全面反映项目的效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.决策方面

一是项目绩效目标设定不够规范，具体为：项目年初数量指标及效益指标的指标值设定偏低、缺少质量指标设定、时效指标考虑不全面等问题。如：年初数量指标为“远程技术监测系统数量不少于400套”，实际完成了“1430套”；未设置质量指标；时效指标未考虑对提出报告、报告出具、整改反馈等时效的控制。

二是项目的预算编制质量待提高，具体为：项目支出预算编制不够合理，工作量估算不够准确。在年初工作内容安排上，被检测对象的选择依据不够明确，工作量估算模糊，资料呈现的项目事项与资金对应性不足，未清晰呈现每年安排预算的基本规律。

2.过程方面

一是未针对项目编制实施方案，具体为：项目单位以工作方案代替了项目实施方案，项目实施的基础管理要素缺失，具体包括对项目工作质量的要求（如：对第三方服务工作进度、执行情况以及工作标准等）、整体实施计划进度的安排、成本控制的机制、网络安全机制等未明确。

二是项目精细化管理程度有待进一步提升，如：（1）服务合同签署内容与实际执行内容存在不一致情况；服务合同签订内容中服务期为一年，但服务合同起止日期为2021年5月18日-2021年12月31日，项目验收日期为2021年11月22日，服务合同签署内容与实际执行内容不一致；（2）服务合同约定内容不够完善，缺乏对于服务质量监管、考核、验收标准等方面的具体约定；同时，项目执行过程中的业务监管及绩效监管有待进一步加强。

3.效益方面

一是个别指标未达到预期目标，如：年初漏洞修复率目标设定值为≥80%，实际漏洞修复率完成值为73.61%。

二是绩效资料归集不够完善，如：目前对项目的实施效果仅有统计的数据作为支撑材料，缺乏对检查成果的进一步分析工作。

六、有关建议

1.决策方面

一是建议加强项目绩效管理水平，充分结合项目历史完成数据科学准确设定的项目指标值，保障绩效目标编制的准确性和合理性。

二是建议严格按照财政预算管理的要求，牢固树立过“紧日子”思想，可根据度上年度网络安全态势，明确检查工作的具体内容，将预算编制做到内容详实准确，测算过程明晰；有针对性地安排预算，保证预算编制科学合理、严谨严肃。

2.过程方面

一是建议根据项目自身情况，编制项目实施方案。如：完善项目组织机构及职责分工情况、进度安排、业务管理制度、工作标准、成本控制机制、网络安全机制等内容。

二是加强项目精细化管理，提升主体意识，对项目业务、绩效等方面的监管责任不因业务对外委托而转移；进一步加强合同管理，针对项目具体情况制定相匹配的合同条款，有效强化对服务供应商的约束力度。

3.效益方面

建议提高单位漏洞整改落实的全面性，在各单位整改过程中，加大指导和监管力度，提高漏洞整改完成率；在收到整改反馈时，及时分析及复查结果数据，提高整改的有效性。

七、其他需要说明的问题

无

附件：

1.专家及评价工作组情况表

2.专家意见汇总书

3.项目支出指标体系及打分情况表

4.北京市财政支出绩效评价报告意见反馈表

附件1  专家及评价工作组情况表

京市项目支出绩效评价专家组及工作组情况表

项目名称：北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费

| 一、专家组情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 工作单位 | 职称/职务 | 专业 | 联系方式 |  | 签字 |
| 苏俊 | 中国人民大学 | 教授 | 信息化 | 13501039419 |  |  |
| 李 佩 | 北京工业大学 | 副教授 | 财政 | 13611042952 |  |  |
| 唐刚 | 中国软件测评中心 | 高级工程师 | 网路安全 | 13581842497 |  |  |
| 张向阳 | 中科院北京软件工程中心 | 正研级高级工程师 | 信息化 | 13601226766 |  |  |
| 郑丽珠 | 北京信息科技大学 | 高级会计师 | 会计 | 13671294565 |  |  |
| 二、评价工作组人员情况 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 工作单位 |  | 职务 |  | 专业 | 签字 |
| 韩喜军 | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  | 组长 |  |  |  |
| 季成立 | 北京智联恒通咨询有限公司 |  | 副组长 |  |  |  |
| 闫琳 | 北京智联恒通咨询有限公司 |  | 组员 |  | 会计 |  |
| 评价机构负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |

附件2 专家意见汇总书

北京市项目支出绩效评价
专家意见汇总书

项目名称：  北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作

（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费

项目单位：   中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室

主管部门：   中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室

评价时间：      2022      年      04     月     27    日

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 87.78 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优秀□ 良好☑ 一般□ 较差□ |
| 问题： 1、项目绩效目标缺乏足够的、可量化、可细化的质量指标； 2、项目名称设置较笼统，与实施内容对应性不足。目前项目名称“北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费”，从项目名称来看，应是工作责任制和重要业务系统网络安全检查工作等管理和技术的检查内容，目前资料仅体现在技术检查上。 3、项目预算编制明细不够准确，工作量估算模糊，被检测系统的选择缺乏明确的规则，成本控制措施资料呈现不充分。如：项目申报的远程检查和现场检查数量与预算评审明细中的数量存在较大差异，与实际完成情况也存在较大差异。项目申报书：远程技术监测不少于400套系统，现场技术检测不少于40个系统，现场责任制检查不少于5家单位。预算评审明细：计划远程检测信息系统1200个、计划现场检测信息系统30个。项目完成：对1430个网站、系统开展远程检查，现场检查28家单位，93个系统。 4、缺少项目具体的实施方案与年初计划。工作方案是实施方案的一部分，不能以工作方案替代实施方案。 5、项目合同签署内容与实际执行内容不一致。合同签订服务期限是一年，但在合同中表述自合同签署2021年5月18日起至2021年12月31日止，合同验收时间是2021年11月22日，是否存在服务周期缩短的情况；从资料上看，是否存在未履行完合同服务时限就开始验收的情况。 6、对第三方监管力度较薄弱。项目以整体招标的方式聘请外包公司实施，签订合同的内容较简单，不便于日后检查、分析与评价。如是否需要进行政府采购，如何采购、采购后由谁进行验收等内容不明确，对外包单位的监督检查需要进一步加强。 7、目前项目成果中，漏洞检查分析不足，所出现的漏洞属于业务系统建设中质量未完成还是后期信息安全加固管理和技术工作不到位不明确。 |  |
| 建议： 1、加强财政支出绩效评价意识，科学合理设置绩效指标。 2、加强对工作量的估算，明确被检测对象的选择依据，根据上年度网络安全态势，明确本年度检查工作的具体内容，有针对性地安排项目预算； 3、完善项目实施方案及合同的具体内容，加强对项目执行中的监管工作，随时掌握执行情况和进度，对执行质量进行监督。 4、针对每年检查工作成果，应开展深度分析，进一步呈现检查效果。 专家组长签字： 评价工作组组长： 2022 年 4 月 27 日 |  |

附件3 项目支出指标体系及打分情况表

| 项目支出指标体系及打分情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 扣分 理由 |
| 决策（15分） | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 0.5 | 与法律法规、规划及政策相符，得满分；与法律法规、规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与法律法规、规划及政策不符，不得分。 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 0.5 | 与行业规划及政策相符，得满分；与行业规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与行业规划及政策不符，不得分。 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | 1 | 与部门职责相符，符合实际需求得满分；与部门职责不符，不符合实际需求不得分。 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； | 0.5 | 属于公共财政支持范围或符合事权支出责任划分原则得满分，不属公共财政支持范围或不符合事权支出责任划分原则不得分。 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 与其他部门或部门内部相关项目不存在重复，得满分；与其他部门或部门内部相关项目重复不得分。 | 0.5 |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 按照规定程序进行业务立项得满分，按照规定程序进行预算立项得0.5分；存在立项程序不规范的情况酌情扣分；项目未按照规定的程序申请设立不得分。 | 1 | 事前工作流程有待进一步规范 |
|  |  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 审批文件及材料完全符合要求得满分，有一项不符合要求扣0.2分，扣完为止 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 1 | 事前程序履行完整得满分，存在一项缺失或不规范扣0.2分，扣完为止 | 0.64 |  |
|  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； | 0.5 | 项目有绩效目标，得满分；项目无绩效目标，不得分 | 0.5 | 绩效目标年初设定偏低，效益指标考虑不够全面，绩效指标设定不健全，未制定年初计划 |
|  |  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 0.5 | 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得满分；项目绩效目标基本与实际工作内容相关，根据符合程度打分；项目绩效目标与实际工作内容不具有相关性，不得分 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； | 0.5 | 项目预期产出和效益符合正常的业绩水平，得满分；项目预期产出和效益基本符合正常的业绩水平，根据符合程度打分；项目预期产出和效益不符合正常的业绩水平，不得分 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 0.5 | 绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量基本匹配，根据符合程度打分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，不得分。 | 0.38 |  |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 0.5 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得满分；未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，不得分 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得满分；绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不得分 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.5 | 绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，得满分；绩效指标基本与项目年度任务数或计划数相对应，根据符合程度打分；绩效指标与项目年度任务数或计划数不对应，不得分 | 0.3 |  |
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； | 1 | 项目预算编制履行了需求调研、预算评审、内部决策程序且程序规范，按照实际需求编制项目预算，得1分，存在1项缺失或不规范现象扣0.5分 | 0.8 | 预算编制依据不够合理，工作量测算模糊 |
|  |  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； | 0.5 | 预算内容与项目内容匹配，得满分；预算内容与项目内容不匹配，不得分 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； | 1 | 预算额度测算依据充分，按照标准编制，得满分；预算额度测算依据基本充分，按照标准编制，根据符合程度打分；预算额度测算依据不充分，未按照标准编制，不得分 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 0.5 | 预算确定的项目预算资金量与工作任务相匹配，得满分；预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配，根据符合程度打分；预算确定的项目资金量与工作任务不匹配，不得分 | 0.4 |  |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； | 1 | 预算资金分配依据充分，得满分；预算资金分配依据基本充分，根据符合程度打分；预算资金分配依据不充分，不得分 | 0.7 | 资金分配依据不够充分 |
|  |  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得满分；资金分配额度基本合理，基本与项目实际需求相适应，根据符合程度打分；资金分配额度不合理，与项目实际需求不适应，不得分 | 0.7 |  |
| 管理 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 1 | 得分=实际到位资金/预算资金*100%*1分 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | ②资金支付的及时性 | 1 | 资金及时下拨，得满分；资金未及时下拨，不得分 | 1 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3 | 预算执行率超过90%得3分，预算执行率在80-90%之间得2.4分，预算执行率在70-80%之间得1.8分，预算执行率在50-70%得1.2分，预算执行率在50%以下不得分 | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 2 | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得满分；资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，根据符合程度打分；资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不得分 | 2 | 进一步规范合同规定支付条目 |
|  |  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得满分；资金的拨付没有完整的审批程序和手续，不得分 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 | 资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分；资金支出不符合项目预算批复或合同规定的用途，不得分 | 0.92 |  |
|  |  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分 | 1 |  |
|  | 组织实施 | 15 | 管理制度健全性 | 7.5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 3 | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度得满分，存在一项缺失或不规范扣1.5分，扣完为止 | 2.7 | 应进一步加强对服务商的监管 |
|  |  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4.5 | 项目财务和业务管理制度合法、合规、完整得满分，存在一项缺失或不规范扣0.5分，扣完为止 | 4 |  |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 7.5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 1.5 | 每存在一项不合规现象扣0.5分，扣完为止 | 1.5 | 资料呈现不充分 |
|  |  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 2 | 每存在一项手续不完备或不规范扣0.5分，扣完为止 | 1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 2 | 每存在一项不齐全扣0.5分，扣完为止 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 每存在一项配套条件不匹配扣0.5分，扣完为止 | 1.5 |  |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 远程技术监测完成率 | 4 | 实际完成率=（实际产出数-计划产出数）/计划产出数×100% | 3.8 | 年初指标值设定偏低 |
|  |  |  |  |  |  | 现场技术检测完成率 | 3 | 实际完成率=（实际产出数-计划产出数）/计划产出数×100% | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 现场责任制检查完成率 | 3 | 实际完成率=（实际产出数-计划产出数）/计划产出数×100% | 2.6 |  |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 针对检查发现的安全漏洞，责令相关单位部门限期整改覆盖率 | 10 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%*10分 | 8.8 | 质量虽达标，但缺乏对服务商的质量要求，整改时效要求缺失 |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 招投标及合同签订工作按计划完成的及时性 | 5 | 按照项目实施计划或相关规定完成该项目得满分，存在一项进度滞后扣1分。 | 4.4 | 合同签定内容中，服务器为一年，但合同签订的起止日期为2021年5月8日-2021年12月21日，项目验收为2021年11月22日，项目合同签署内容与实际执行内容存在不一致情况 |
|  |  |  |  |  |  | 技术检测工作及责任制检查工作，形成工作报告按计划完成的及时性 | 5 | 按照项目实施计划或相关规定完成该项目得满分，存在一项进度滞后扣1分。 | 4.4 |  |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率 | 10 | 得分=（计划支出金额-实际支出金额）/计划支出金额*100%，成本节约率为负值得0分；成本节约率为0，得4分；成本节约率在0-10%之间，得8分；成本节约率在10%以上，得10分 | 8.2 | 成本节约率为0.57% |
| 效益 | 项目效益 | 20 | 实施效益 | 20 | 社会效益的实现情况 | 发现的安全漏洞，责令相关单位部门限期整改，漏洞修复完成率 | 20 | 得分=漏洞实际修复完成率/计划漏洞修复率/80%*20分 | 17.64 | 实际修复率为73.61%，未达到年初指标，且效益成果的分析及指标体现性不足 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 87.78 |  |

附件4 北京市财政支出绩效评价报告意见反馈表

| # 北京市财政支出绩效评价报告意见反馈表 |  |
| --- | --- |
| # 部门名称 | # 网络安全协调处 |
| # 项目名称 | # 北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费 |
| # 项目单位名称 | # 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |
| # 单位意见 |  |
| # 无意见。 # 部门（公章）： # 日期：2022年5月12日 |  |