中共北京市委统战部

国家游泳中心捐资共建永久纪念展室

重新布展经费项目绩效评价报告

目录

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目实施主体及主要内容

国家游泳中心捐资共建永久纪念展室重新布展经费项目（以下简称“该项目”）的申报单位为中共北京市委统战部，实施主体为中共北京市委统战部侨政处、侨综处及侨事处。

中共北京市委统战部侨政处、侨综处及侨事处主要职责为：开展涉侨宣传，联系海外有关侨团及代表人士。

项目主要内容：一是展馆布展服务；二是展馆内影片制作；三是互动留言程序开发。

2．项目立项依据及背景

项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以传承和弘扬爱国主义精神为己任，注重展览项目历史性、时代性，展厅以2008年北京奥运会，港澳台及海外华人华侨同胞，为祖国举办第一届奥运会积极捐款，讲述港澳台同胞及海外华人华侨侨胞，共同捐资下建设的国家游泳中心以及在2008年奥运会后国家游泳中心承接国际大型活动等为展览主题。对原有展览进行了改造更新，让展室焕发新活力，成为爱国主要教育基地。

（二）项目资金情况

1．项目预算批复情况

国家游泳中心捐资共建永久纪念展室重新布展经费项目，项目资金已纳入部门追加预算，项目总预算经费为87.34万元。

2．资金到位情况

2021年10月北京市财政局将项目资金拨付至中共北京市委统战部，资金用于纪念展室数字内容制作、硬件设备、装修工程等费用。

3．资金支出及执行情况

截止2021年12月31日，该项目共计支出87.34万元，资金执行率100%。

（三）项目绩效目标

项目设定绩效目标为：宣传2022年北京冬奥，消除西方国家抵制冬奥的影响具有重要意义。要通过展览，突出习近平总书记对统战侨务工作的重视，体现对港澳台侨同胞的关怀，体现“七一”重要讲话精神，促进海内外中华儿女的大团结、大联合。

二、绩效评价工作开展情况

（一）基本情况

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）等有关规定，中共北京市委统战部委托北京中玉天晟会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组，对“国家游泳中心捐资共建永久纪念展室重新布展经费项目”绩效情况实施绩效评价，形成本报告。

1．绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由中共北京市委统战部根据评价对象的特点组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2．绩效评价方法及指标体系

评价工作组结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，依据项目单位提供的资料，参照“财政支出项目绩效评价指标体系（范本）”，增设三、四级指标，制订“国家游泳中心捐资共建永久纪念展室重新布展经费项目”指标体系。同时，遴选业务专家、财务专家和管理专家组成专家组，对该项目的执行情况进行评价，专家出具独立评价意见。

（二）评价组织实施

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

1．评价准备阶段

（1）根据《北京市财政支出绩效评价管理办法》，北京中玉天晟会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组，并对项目评价工作人员进行业务培训。

（2）评价工作组入户，与项目单位进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，收集业务资料。

（3）项目单位归集整理项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况。

（4）评价工作组制订项目评价方案，形成考核指标体系初稿。

（5）评价工作组辅导项目单位编写项目绩效自评报告。同时，遵循客观、公正的原则，在北京市财政局专家库中抽选2名业务专家、2名管理专家及1名财务专家，组成绩效评价专家组。

（6）评价工作组根据前段工作情况，补充完善相关资料，细化评价指标体系。

2．评价实施阶段

（1）项目绩效自评报告复核。评价工作组在规定时间内，按要求对提交的项目绩效自评报告和相关材料进行复核。复核内容主要包括：绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求项目单位进行修改、完善。同时，评价工作组人员对所收集的资料实地勘测、查对，并对现场考察所掌握的情况进行认真核对、全面分析，进行资金合规性审查。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

（2）编制专家评价手册，准备专家评价会议所需资料。

（3）组织实施评价。

（4）汇总专家意见，形成评价报告初稿。

3．评价总结阶段

（1）与项目单位沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

（2）协助做好此次评价后续工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目立项背景完善，总体绩效目标较明确，管理严谨，项目实施效果较为显著。但在项目实施的过程中存在个别绩效目标设置不合理，未开展满意度调查工作等问题。

经评价，该项目综合评价得分87.26分，绩效级别评定为“良”。

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 13.80 |
| 项目管理 | 25 | 20.56 |
| 项目产出 | 30 | 26.84 |
| 项目效益 | 30 | 26.06 |
| 综合评价 | 100 | 87.26 |
| 绩效级别评定 | 良 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1．项目立项分析

项目按照中共北京市委统战部工作计划要求，经预算评审，按照财政立项流程，取得财政批复，完成项目立项。

评价分析认为，该项目决策依据充分，决策程序科学、规范，符合中共北京市委统战部的整体工作规划，具有实际意义。按照部门预算编制通知等相关要求，组织开展立项并申报部门预算，符合绩效管理需求。

2．项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

该项目按照中共北京市委统战部的总体工作部署，设置了较为明确的总体目标。

（2）目标合理性分析

该项目设定的目标符合中共北京市委统战部总体工作部署及相关会议精神，总体目标设定较为合理。但个别指标设置合理性不足，如：数量指标中的基础布展服务缺少具体内容，只有面积；质量指标设置的内容较为笼统宏观，而实际影片参数不同存在质量差异，布展材料使用不同质量差异也较大等。

（3）目标细化程度分析

根据年度工作计划，对绩效目标进行了分解，细化了数量指标、质量指标、进度指标、成本指标、效益指标及服务对象满意度指标。同时，在一级指标、二级指标的基础上细化了三级指标。

（二）项目过程管理

1．项目资金管理

为进一步规范项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，该项目在资金使用过程中，贯彻执行国家行政法规、方针政策，执行北京市财政局、中共北京市委统战部的各项制度。项目资金支付过程管理规范。

评价分析认为，中共北京市委统战部项目管理制度、资金管理制度、内控流程较规范，项目严格按照上述各项制度管理，资金支付按照预算评审和财政批复内容执行，财务账务处理规范，支出凭单、发票等附件较为齐全。未发现资金挪用等违规情况。

2．项目组织实施

该项目在项目实施过程中，按照项目实施方案和年度工作设计执行。具体如下：

（1）项目管理组情况

为确保高效完成项目任务，统战部成立专门的项目领导小组，马东、李晓卫全面负责项目管理工作，连晓松、周效全、白敏负责项目管理执行工作。项目相关工作和组织实施，接受统战部领导班子检查督促。

（2）招投标情况

2021年8月24日，统战部成立项目比选小组，进行项目比选工作。项目小组成员为侨综处处长李晓卫、侨政处处长马东、侨综处副处长连晓松，比选小组按照规定严格执行比选流程，最终确定北京水晶石数字科技股份有限公司作为本项目的服务供应商。

（3）合同签订情况

经部务会同意后，2021年9月9日与中标单位北京水晶石数字科技股份有限公司签署合同，合同金额87.34万元。

（4）项目实施情况

该项目由统战部项目领导小组牵头。通过招标比选确定北京水晶石数字科技股份有限公司负责国家游泳中心捐资共建永久纪念展室重新布展工作，具体包括：展馆布展服务；展馆内影片制作；互动留言程序开发。

（5）项目验收

统战部项目领导小组于2021年12月对该项目进行全部验收，验收通过并出具项目验收确认单。

评价分析认为，该项目组织机构健全，项目组织过程公开透明，各阶段组织形式合理合法。

3．项目管理情况

（1）加强进度管控

依据年度项目计划，统战部及时跟进项目执行情况，及时发现执行过程中的进度风险，督促北京水晶石数字科技股份有限公司按时完成任务。

①召开工作动员会，召开专题会议，对项目进行全面动员部署。

②拟定工作计划。组织项目组成员召开讨论会，对服务内容、工作职责、工作方法等方面进行讨论。

③监督项目执行。每周听取项目方汇报，掌握上周工作及本周工作计划，确保各项指标如期完成。

④重点把控时间节点和关键环节。将各项重要关键任务进行分解，严格按照关键节点设定完成期限，对关键环节进行重点关注。

（2）项目沟通机制

①沟通渠道

统战部与项目方建立顺畅的沟通协调渠道，确保所有问题第一时间准确传达到负责人，对存在的风险和问题做出及时判断，并提供解决方案，主要包括信息交流、文件交流、召集会议等。

②信息通报

对于重大事项，项目方采用书面形式进行沟通。对影响项目进度的重大变更，提交书面申请，经集体讨论、研究决定，并双方签字后，方可对项目进度及相关计划进行变更。

（3）项目质量管理

①日常工作管理：项目方通过现场会议、信息交流等汇报工作情况，便于及时掌握项目进度。

②开展年终验收：由统战部组成验收小组，对项目进行年终评审，评审内容包括但不限于效果反馈、项目管理、工作程序以及遵纪守法等情况。

（4）评估、验收流程

对任务完成情况进行系统自查，并向领导汇报验收情况。

评价分析认为，该项目管理措施较为全面，但存在项目实施方案不够完善；合同签订要素不全等问题。

（三）项目产出情况

1．项目预期目标完成情况

项目预期绩效目标完成布展工作，主题影片三个时长分别为，圆梦之地——水立方（时长5分钟）上善若水 海纳百川（时长2分钟）水冰双耀 光耀未来（时长1.5分钟），留言查询程序运行流畅。

评价分析认为，通过该项目的实施，完成了预期既定的目标。

2．项目质量完成情况

该项目完成了项目全部工作内容，展厅符合时代满足使用需求，影片播放流畅，满足展厅播放要求，留言查询系统运行流畅，实操过程中未出现卡顿、检索结果与检索内容不符等情况出现。

评价分析认为，通过该项目的实施，工作完成质量符合预期要求，完成情况较好。

3．项目实施进度情况

该项目根据年度工作安排，8月末完成比选工作，9月完成合同签订并支付合同金额50%；9月至10月展览布展施工，影片制作及程序开发；9月完成设备进场并且完成安装调试，并支付合同金额30%；12月完成全部工作并验收合格。

评价分析认为，项目根据年度工作安排，完成了相关绩效目标。

4．项目经济性情况

2021年该项目通过预算投资评审，评审审定金额87.34万元，预算批复金额87.34万元。截至2021年12月底，项目实际支出87.34万元。

评价分析认为，该项目执行过程中，资金严格按照预算执行，采取了经济控制措施，经济性较合理，加强项目细项预算管理，进一步加强成本把控和成本绩效管理，保障财政资金效益最大化。

（四）项目效益情况

项目实施产生的社会效益较明显。项目针对2008年北京奥运会捐资的港澳台同胞及海外华侨华人所作出的贡献进行建设的纪念展室，统战部的实际使用需求更新原有纪念展室且展示风格简洁大方，影片符合展馆风格，留言查询系统运行流畅。统战部和国家游游泳中心展陈人员的使用感受是此项目服务对象满意度指标的主要内容，要求使用便利，人性化，满意度达到98%。目前展厅已经全部完成。

评价分析认为，该项目产生了较好的社会效益。但受疫情影响，影响了效益发挥且服务对象满意度完成情况依据不充分。

五、主要经验及做法、存在问题

（一）主要经验及做法

一是部领导高度重视。从项目的提出，到立项调研、预算编制、方案设计、展陈内容搜集、影片制作和工程验收等各个环节，部领导都随时听取汇报，及时作出指示。按照“三重一大”要求，在部务会上进行了专题研究，做到了集体决策、科学决策。

二是严格执行财务工程管理规定。项目主管处室与部财务部门密切协调配合，共同完成了预算调整申报。在三方比价、合同签订、预算审核、工程监理、款项支付等环节，严格执行市财政局相关要求，并做好资料留存备查。

三是重视调研论证，保证项目品质。该项目内容涉及100余年发展情况，重点是反映海内外侨胞支持中国实现奥运梦、北京建设双奥之城的爱国情怀，更好地凝聚人心力量。先后召开两次论证会，听取香山革命纪念馆、华侨博物馆、首都博物馆专家的意见，共同改进设计方案。

（二）存在的问题

1．项目绩效目标表的填报不够科学、合理。

数量指标中的基础布展服务缺少具体内容，只有面积；质量指标设置的内容较为笼统宏观，而实际影片参数不同存在质量差异，布展材料使用不同质量差异也较大等。

2．项目过程管理不够严谨。

项目实施方案不够完善。组织机构不够明确、责任人和职责界定不够清晰、过程监督管理方式和协调机制等组织管理措施未涉及等；合同签订要素不全，如：合同中服务供应商签署无日期等。

- 受疫情影响，影响了效益发挥且服务对象满意度完成情况依据不充分。

由于受疫情影响，以及作为冬奥会、冬残奥会比赛场馆闭环管理，使得项目没有按照预定计划长期展出。此外，没有针对该项目活动涉及各主体，围绕组织、管理、服务和效果情况开展有效满意度调研，其满意度指标完成情况依据不充分。

六、建议

1．科学设定项目的绩效目标，使得绩效指标具体可量。

项目申报时，应特别关注项目绩效数量指标、质量指标的设定，落实细化基础和考核要求，使绩效指标具有可衡量性，提升对项目执行的指导意义。

2．科学制定项目实施方案，规范签署合同。

完善项目实施方案，人员分工、过程监督方式和职责分工、协调机制、调整方案等均需涉及并要有可操作性，便于指导后续项目开展，保障项目执行质量。加强合同的审核，重点关注合同实施周期、内容与项目进度、项目预算和项目内容的匹配性，与实际执行需求的匹配性，避免各类时间节点出现差异；规范合同签署要素，相关要素应齐全，合同条款应详尽，保证财政资金的安全有效。

3．加强项目验收总结，有效开展满意度调查。

落实长效机制，积极推进项目社会效益的发挥，注重成果的可持续作用。根据疫情等形势，开展有组织的对外开放。并将对外开放后的观众参观情况、留言查询程序的使用情况、相关观众留言数以及相关反馈进行统计及说明；有效开展满意度调查，特别是对于使用用户，了解其对展览的观看体验。同时，满意度调查应涵盖各类用户群体，调查内容全面，并注意调查资料留存。

七、其他需要说明的问题

无