## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 药品、化妆品审评业务经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局034 |  |  | 实施单位 | 北京市药品审评中心
项目负责人 |  |  | 焦立公 |  |  | 联系电话 | 57784392
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 88.272 | 88.272 | 50.2138 | 10 | 56.5% | 5.65
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 88.272 | 88.272 | 50.2138 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年计划完成药品、医疗机构制剂、药包材、辅料、化妆品等注册申请(注:仅医疗机构制剂涉及注册申请)、补充申请、再注册申请等涉及的技术审评、现场核查、原始记录审核、抽样、受理等事项，以及相关的调研、质量管理体系维护、北京市中药饮片炮制规范修订项目评审及市政府、主管部门交办的其他事项。通过项目实施，进一步提升管理水平，增强技术服务能力，着力加强监管水平，为首都药品安全提供坚强技术保障，守好北京人民用药安全第一关。 |  |  |  |  | 本年完成1.药品、医疗机构制剂、药包材、辅料、化妆品等注册申请的技术审评；2.顺利组织药品审评专家会；3.完成全部计划内现场核查和临床试验机构的日常监督检查；4.完成国产非特殊用途化妆品备案审查。5.按时启动2021年中药饮片炮制规范拟修订品种的筛选工作，顺利完成品种遴选、研究单位确定、任务书审核、中期技术支持以及终期审核；6.完成计划内中药配方颗粒标准制定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 审核品种 | ≥110个 |  | 212个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按时限完成率 | 100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年全年 |  | 2021年全年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 88.272万元 |  | 50.213789万元 | 10 | 5.65 | 受疫情影响，差旅费等费用结余
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 确保药品审评监管工作顺利开展，为本市药品产业发展提供更好的技术服务 | 达到预期目标 |  | 通过项目实施，药品审评管理水平和技术服务能力提升，百姓用药安全得到保障 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  | 得到提升 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 行政相对人满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.3
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。