## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 信息化系统运行维护—安全和基础及综合指挥中心运维
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局034 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局机关
项目负责人 |  |  | 周立新 |  |  | 联系电话 | 83979418
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1334.391 | 1334.391 | 1274.6827 | 10 | 95.53% | 9.5525
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1334.391 | 1334.391 | 1274.6827 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照我局三定工作职责和《中华人民共和国网络安全法》的要求，履行好网络安全义务，保障网络安全、稳定运行，防范网络违法犯罪活动，维护网络数据的完整性、保密性和可用性，为北京市药品监督业务起到较强的支撑作用；对我局现有网络安全设备及视频会议系统设备、主机服务器存储设备等进行维修保养。保障网络设备及视频会议系统正常运行，保障信息系统安全稳定，延长设备使用寿命，提高工作效率；做好对我局综合指挥中心及中环B3机房的气体灭火系统的消防维保服务工作。同时，对我局大观园办公区机房进行运维服务。定期检查电脑及打印机的运行状态。通过优质的通信接入链路，保障基础网络建设，提高工作效率。此外，通过在市级政务云上租赁基础资源，统筹监管，加强政务云安全服务等，对我局迁移至政务云上运行的全部信息化系统的运行状态进行监控，对数据库进行持续优化，保障云上系统间的数据贯通，提高系统应用效率。 |  |  |  |  | 加强服务器、云资源的巡检，强化业务系统的监测，对使用的信息化系统落实网络安全和数据安全。提高电脑打印机使用效率，全面保障视频会议的平稳运行。对市局信息化业务需求要第一时间进行响应，第一时间进行处置，第一时间进行反馈。全力保障服务器、网络环境、云环境、业务系统的稳定运行和数据安全、网络安全和视频会议安全、数据贯通，提高系统应用效率和办公效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 对综合指挥大厅支撑及运行设备维保数量 | 14台 |  | 14台 | 4 | 4
|  |  | 对综合指挥中心巴可大屏幕及配套软件系统运维数量 | 18块 |  | 18块 | 4 | 4
|  |  | 重点保障次数 | ≥5次 |  | ≥5次 | 4 | 4
|  |  | 通过信息安全监测及技术运维服务，完成渗透测试、脆弱性检查和加固次数 | ≥1次（渗透测试）、2次（脆弱性检查） |  | ≥1次（渗透测试）、2次（脆弱性检查） | 4 | 4
|  |  | 政务云基础资源满足我局系统使用需求数量 | 22个 |  | 22个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 云系统故障监测和通知 | 即时 |  | 即时 | 4 | 4
|  |  | 数据丢失或泄露 | 0发生 |  | 0发生 | 4 | 4
|  |  | 云系统故障发现率 | ≥95% |  | ≥95% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 运维频次 | 每季度一次 |  | 每季度一次 | 4 | 4
|  |  | 对我局主要主机服务器存储设备进行维保服务 | 全年度 |  | 全年度 | 5 | 5
|  |  | 办公用电脑及打印机运行维护频次 | 每月1次 |  | 每月1次 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1334.391万元 |  | 1274.682688万元 | 5 | 4.78 | 政府采购净结余
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 保障大屏幕设备及配套软件正常运行，定期巡检除尘，延长设备使用寿命，有效支撑会议及相关工作，提高工作效率 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 5 | 5
|  |  | 我局网络安全、系统安全、信息安全、应用安全及运维保障 | 全面加强 |  | 全面加强 | 10 | 10
|  |  | 系统和应用软件管理和升级维护 | 得到加强 |  | 得到加强 | 5 | 5
|  |  | 网络和信息安全保障及运维管理水平 | 得到提高 |  | 有所提高 | 5 | 5
|  |  | 北京药监信息化工作安全稳定有序运行 | 得到保障 |  | 得到保障 | 10 | 10
|  |  | 我局综合指挥大厅机房及B3机房2套气体灭火系统运维 | 得到保障 |  | 得到保障 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.33
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。