## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京药店数据管理系统功能扩展建设项目
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局034 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局机关
项目负责人 |  |  | 周立新 |  |  | 联系电话 | 83979418
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 158 | 158 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 158 | 158 |  |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在京药通APP一期的基础上建设，充分利用原有基础信息扩展相关功能，汇集形成简洁有效的预警报告信息数据，首要实现当前药店(四类药品)信息预警报告和筛查功能，尽快上线。 |  |  |  |  | 紧急启动“京药通”扩展功能项目，加急完成开发上线“四类药”购药信息采集系统，实现信息预警报告和筛查功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成系统建设 | 1个 |  | 完成购药登记报告信息化系统建设 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 达到等级保护 | 3级指标 |  | 3级指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施期 | 2021年11月—2022年4月 |  | 2021年11月—2022年4月 | 10 | 9 | 该项目为追加项目，根据市财政局关于年中追加项目可结转使用到次年4月份规定于2022年4月份全部完成支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 158万元 |  | 158万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 充分利用原有基础信息扩展相关功能，汇集形成简洁有效的预警报告信息数据，首要实现当前药店（四类药品）信息预警报告和筛查功能 | 达到预期目标 |  | 利用北京药店数据管理系统（京药通）原有基础信息，扩展建设了药店“四类药品”销售信息采集、健康追访登记、数据统计等模块，实现了全部系统建设内容。系统运行稳定，相关数据推送至疫情防控部门，发挥了重要前沿哨点作用。 | 40 | 40
总分 | [6 empty] | 100 | 99
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。