## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 医疗器械执法监督检查业务经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局034 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局机关
项目负责人 |  |  | 程杰，薛玲 |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 664 | 94 | 29.7843 | 10 | 31.69% | 3.1685
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 664 | 94 | 29.7843 |  |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过医疗器械执法监管，提升医疗器械注册、生产监管水平和监管强度，巩固我市医疗器械创新优势地位，营造良好的投资环境，规范医疗器械临床试验工作，提高医疗器械产品的安全性和有效性。 |  |  |  |  | 通过医疗器械执法监管，提升医疗器械注册、生产监管水平和监管强度，巩固我市医疗器械创新优势地位，营造良好的投资环境，规范医疗器械临床试验工作，提高医疗器械产品的安全性和有效性。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“四个最严”监管要求，认真落实国家药监局医疗器械监管工作部署，深入开展医疗器械质量安全风险隐患排查治理，全力做好疫情防控用医疗器械物资保障，通过制度建设、风险会商、加大重点企业重点产品检查力度、充分利用技术监督等手段持续提升监管水平，切实保障了人民用械安全有效，促进了产业高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 医疗器械生产企业监督检查 | 55家 |  | 55家 | 5 | 5
|  |  | 开展已上市医疗器械的安全性再评价品种 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  |  | 编制医疗器械监管指导性文件 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  |  | 医疗器械临床试验机构检查 | ≥14家 |  | 57家 | 5 | 5
|  |  | 医疗器械注册现场检查 | ≥100家 |  | 888家 | 5 | 5
|  |  | 完成医疗器械制度文件制定 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施期 | 2021年全年 |  | 2021年全年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 94万元 |  | 29.784344万元 | 10 | 3.17 | 受疫情影响，按照市委市政府的统一疫情防控要求，跨省、自治区、直辖市开展的医疗器械注册人注册体系核查、受托生产企业监督检查，以及医疗器械生产企业延伸检查以委托检查或其他方式开展
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 规范医疗器械临床试验工作，强化申办方和临床试验机构的法律意识、诚信意识和责任意识，推进生产质量管理规范落实，强化注册人第一责任意识，保障日常审批工作需要，强化企业服务。 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 巩固我市医疗器械创新优势地位，营造良好的投资环境 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 86.34
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。