## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 建立完善法规专项经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局034 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局机关
项目负责人 |  |  | 屈浩鹏 |  |  | 联系电话 | 83979480
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 360 | 220 | 130.9194 | 10 | 59.51% | 5.9509
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 360 | 220 | 130.9194 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.加强行政复议、行政应诉工作，使行政行为合法化；2.开展普法宣传工作；3.完成执法证的换发；4.对重点领域进行政策研究，提高监管能力；5.完善疫苗监管质量管理体系建设工作。 |  |  |  |  | 1.加强行政复议、行政应诉工作，使行政行为合法化，办理行政复议、行政诉讼案件23件；2.开展普法宣传工作，开展2021年北京市“两品一械”监管知识竞赛暨监管能力大比武活动；3.对重点领域进行政策研究，开展2021年北京市药品安全状况报告研究提高监管能力；5.完善疫苗监管质量管理体系建设工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 换发执法证 | 约300件 |  | 0 | 5 | 0 | 2021年未进行执法证换发工作原因：该项工作按照市司法局统一部署进行。改进措施：2022年将根据市司法局部署进行执法证换发工作。
|  |  | 聘请法律顾问团队 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  |  | 开展普法宣传工作 | 1系列 |  | 1系列 | 5 | 5
|  |  | 开展疫苗质量管理体系评估工作 | 1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 药品安全“十四五”规划相关研究 | 深化 |  | 完成十四五规划发文 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施期 | 2021年全年 |  | 2021年全年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 220万元 |  | 130.9194万元 | 10 | 5.95
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 全系统法制建设水平 | 有所提升 |  | 得到提升 | 20 | 20
|  |  | 政策研究能力 | 有所提高 |  | 有所提高 | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 86.9009
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。