## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 药品、医疗器械、化妆品监管宣传经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局034 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局机关
项目负责人 |  |  | 陈立伟 |  |  | 联系电话 | 83979418
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 350 | 350 | 313.535 | 10 | 89.58% | 8.9581
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 350 | 350 | 313.535 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组织新闻发布会、通气会、在线访谈、微信、微博平台等形式，发布药品安全信息，全年市级以上媒体刊登原发报道300篇以上；委托第三方机构对我局政务微博和微信公众号提供运营维护服务，及时发布准确传递政府声音，回应社会关切，全年发布信息总计1000条以上；聘请专家，协助我局对需要社会广泛知晓、社会关注度较高以及热点敏感等信息进行解读，对药品谣言进行辟谣，积极回应社会关切。制作视频、音频等公益和科普宣传资料，对药品安全知识及药品监管工作进行宣传；通过本市的电视台、电台、报刊、户外媒体、社区宣传栏，发布药品安全常识，做好安全用药月宣传工作。组织相关媒体对药品监管工作进行采访报道及专题调研报道。 |  |  |  |  | 1.组织新闻发布会、通气会、在线访谈、微信、微博平台等形式，发布药品安全信息，全年出席市级新闻发布会3次，组织和接受媒体采访40余次，在市级以上媒体刊发新闻报道380余篇。围绕“两品一械”监管工作重点和公众关切，开展政策发布和解读，共发布政策公告78个，图解信息104篇，深度视频访谈4期，发布监管动态212篇，深入解读“两法两条例”、医疗器械注册人制度、药物临床试验分级管理等内容，取得了很好的宣传效果。 2.加强新媒体运行维护，4个新媒体账号（“北京药监”微信公众号、微博、头条和网络发言人微博）共发布图文信息4456篇，平均每个新媒体年发布信息1114篇，微信累计访问量达21.93万人次，微博和今日头条累计粉丝98.32万人。 3.围绕药械和化妆品安全，设计制作真人情景剧、动画、短视频、H5、长图等电子科普作品20部（集），阅读量超过100万人次；印制张贴发放海报、折页、手册、台卡等平面科普产品15种15万余张（本、个）；举办“两法”知识竞赛、化妆品高质量发展论坛、医疗器械系列讲座和访谈、药械实验室云开放等活动14场，参与人数达30万人次；在电台、电视台、公交、地铁、街道、社区等投放公益广告，收听和观看超过200万人次，向公众传播安全和科普知识。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 全年市级以上媒体刊登原发报道数量 | ≥300篇 |  | 386篇 | 15 | 15
|  |  | 全年发布信息 | ≥1000条 |  | 1114条 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施期 | 2021年全年 |  | 2021年全年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 350万元 |  | 313.535万元 | 10 | 8.96 | 受疫情响应，现场采访减少，劳务费支出减少。
| 效益指标（40分） | 效益指标 | 及时发布准确传递政府声音，回应社会关切 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 40 | 40
总分 | [6 empty] | 100 | 97.92
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。