## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 药品、医疗器械、化妆品监管提高履职能力培训
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局034 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局机关
项目负责人 |  |  | 马宁 |  |  | 联系电话 | 83979482
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 300 | 61.6677 | 10 | 20.56% | 2.0556
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 61.6677 |  |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以提高“两品一械”监管队伍素质和能力为目标，通过对全系统监管人员及“两品一械”管理相对人的政治思想教育、党务工作培训、专题业务培训和政策法规宣贯，提升监管人员的政治素质、监管能力和执法业务水平，为其依法履职，提供智力支持和组织保障。同时提升管理相对人法律意识和药品安全第一责任人的责任意识，提升行业整体素质和企业管理水平；改善执法环境，促进首都药品产业健康发展，为守住区域药品安全提供有力保障。 |  |  |  |  | 以提高“两品一械”监管队伍素质和能力为目标，通过对全系统监管人员及“两品一械”管理相对人的政治思想教育、党务工作培训、专题业务培训和政策法规宣贯，提升监管人员的政治素质、监管能力和执法业务水平，为其依法履职，提供智力支持和组织保障。同时提升管理相对人法律意识和药品安全第一责任人的责任意识，提升行业整体素质和企业管理水平；改善执法环境，促进首都药品产业健康发展，为守住区域药品安全提供有力保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展专题教育、业务培训和法规宣贯人次 | ≥5455人次 |  | ≥5455人次 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目实施期 | 2021年全年 |  | 2021年全年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 300万元 |  | 61.66772万元 | 10 | 2.06 | 受疫情影响，培训和会议以线上组织形式为主，线下集中培训、现场实地培训等次数大幅减少，相应支出减少。
|  |  | 人均培训成本 | ≤550元/人次/天 |  | ≤550元/人次/天 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | “两品一械”监管人员的业务能力和执法水平 | 得到提高 |  | 有所提高 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 管理相对人整体素质和企业管理水平 | 有所提升 |  | 达到预期目标 | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 84.12
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。