## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 药品安全监管研判与应急指挥系统升级改造项目
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局034 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局机关
项目负责人 |  |  | 周立新 |  |  | 联系电话 | 83979418
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 298.4 | 298.4 | 267.79 | 10 | 89.74% | 8.9742
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 298.4 | 298.4 | 267.79 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过建设药品安全监管研判于应急指挥系统升级改造项目，实现E2B个例安全性报告的支撑，实现与国家药监不良反应的有效衔接，保障北京区域不良反应监测工作顺利开展，为北京药监药品安全风险监测提供数据基础及风险决策支撑。 |  |  |  |  | 完成了系统建设，实现了药品、医疗器械、化妆品不良反应监测数据的导入、规整、预警和统计分析功能，对本北京市区域内的药品、医疗器械、化妆品不良反应报告和监测资料综合分析，为管控北京市两品一械产品风险提供技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成系统升级改造 | 1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 符合等保安全要求 | 二级 |  | 二级 | 5 | 5
|  |  | 实现国际统一的E2B个例安全性报告支撑 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 5 | 5
|  |  | 满足业务需求 | 7*24小时稳定运行 |  | 7*24小时稳定运行 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成项目采购 | 2021年6月底 |  | 2021年6月底 | 5 | 5
|  |  | 完成系统上线应用 | 2021年12月底 |  | 2021年12月底 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 298.4万元 |  | 267.79万元 | 10 | 8.97 | 政府采购净结余
| 效益指标（40分） | 效益指标 | 药品上市持有人不良反应报告上报 | 优化 |  | 优化 | 20 | 20
|  |  | 药品不良反应安全风险 | 有效预警 |  | 有效预警 | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9442
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。