## 两品一械
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | “两品一械”执法监督检查业务工作经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局034 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局第一分局
项目负责人 |  |  | 张执明 |  |  | 联系电话 | 010-84786810
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 400 | 400 | 251.3078 | 10 | 62.83% | 6.2827
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 251.3078 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 做好辖区药品、医疗器械和化妆品生产监管，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台监管等工作，宣传、贯彻、实施“两品一械”监督管理方面的法律、法规、规章和政策性规定。承担市药监局职责范围内的日常监督检查职责及相应的检查任务。组织实施辖区专项整治相关工作。实施市药监局下达的抽样任务。对辖区内投诉举报进行调查处理。实施非行政处罚类行政措施，对发现的违法行为线索进行处置。做好生产环节召回相关工作。管理辖区内不良反应或事件、药物滥用报告和监测。承担市级应急处置相应职责等工作。做到依法行政、有效监管、服务民生、保障安全。 |  |  |  |  | 完成辖区药品、医疗器械、化妆品生产监管，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台监管等工作；积极宣传、贯彻、实施“两品一械”监督管理方面的法律、法规、规章和政策规定。按照市药监局要求完成日常监督检查、专项整治工作，市级抽检任务等。坚决扛起疫情防控的政治责任，不断提高“四个服务”水平，全力做好重大活动药品服务保障，切实做到依法行政、有效监管、服务民生、保障安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 检查企业家次 | ≥1200家次 |  | 1274家次 | 15 | 15
|  |  | 发放宣传材料 | ≥20000份 |  | 20150份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统运维 | 达到预定可使用状态 |  | 达到预定可使用状态 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施期 | 2021年全年 |  | 2021年全年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 400万元 |  | 251.31万元 | 5 | 3.14 | 受疫情影响赴京外监督检查差旅费等支出减少。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 辖区“两品一械”监管工作 | 做到依法行政，有效监管，服务民生，保障安全。 |  | 保障监管工作依法行政，有效监管，服务民生，保障安全。 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 监管工作连续性 | 得到保障 |  | 得到保障 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 辖区服务对象满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.42
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。