## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 药品生产经营企业执法检查经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局034 |  |  | 实施单位 | 北京市药品认证管理中心
项目负责人 |  |  | 屈浩鹏 |  |  | 联系电话 | 57784392
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 164 | 164 | 129.6617 | 10 | 79.06% | 7.9062
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 164 | 164 | 129.6617 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年计划开展全市药品生产、经营企业检查及评审；进一步完善质量体系，规范药品执法检查动作；规范全市药品生产和经营市场行为，保障京城百姓用药安全；加强药品法律法规培训，提高检查力度，高效执行药品生产、经营相关法规；做好执法人员综合服务保障工作。 |  |  |  |  | 1.按规定要求完成全市药品生产经营企业检查及评审。2.顺利完成质量管理体系认证。3.积极组织线上培训，使药品检查员掌握最新药品法律法规、积累更多药品检查实操经验，保证药品检查力度和覆盖率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 企业检查次数 | ≥400次 |  | 556次 | 4 | 4
|  |  | 评审次数 | ≥10次 |  | 20次 | 4 | 4
|  |  | 检查员培训 | 2-3次 |  | 11次 | 4 | 4
|  |  | 质量管理体系年度认证 | 1次 |  | 1次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 主管部门下达检查任务完成率 | 100% | 市局下达的所有检查任务全部完成 | 100% | 4 | 4
|  |  | 依企业申请实施检查率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 培训覆盖率 | ≥98% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 质量体系认证通过率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目实施期 | 2021年全年 |  | 2021年12月底前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 164万元 |  | 129.661662万元 | 10 | 7.91 | 受疫情影响，部分京外检查未开展
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 通过项目实施，大大提高药品的生产和经营质量保证，同时打击药品违规行为，确保北京市辖区药品市场的规范和百姓的用药安全。 | 达到预期目标 |  | 药品生产和经营企业药品质量得到有效监控，保障辖区药品市场的规范和百姓用药安全。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 | 有所提升 |  | 有所提升 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.82
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。