## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 药监信息采集及统计分析项目
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局034 |  |  | 实施单位 | 北京市食品药品监督管理局信息中心
项目负责人 |  |  | 石凯 |  |  | 联系电话 | 18010281692
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 45.651 | 45.651 | 44.851 | 10 | 98.25% | 9.8248
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 45.651 | 45.651 | 44.851 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 指标1：提高统计工作水平，依托统计数据和监管信息的分析为药品监督管理提供基础服务，为全市的药品监管工作和领导决策提供更好地服务，为保障全市药品安全环境提供数据支持。 指标2：提高药监系统统计工作人员综合工作能力，通过培训进一步提高北京药品监管体系统计人员的业务素质和业务能力。 指标3：按时按期高质量完成相关监管信息的收集、整理、编辑、制作工作。 指标4：为药品监管信息采集提供全面技术保障。 |  |  |  |  | 受疫情影响，线下业务培训改为线上业务指导，相关经费未支出。其余各项预期目标均完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 全年统计报告期数 | 5份 |  | 5份 | 2 | 2
|  |  | 全年信息期数 | 46期 |  | 45期 | 2 | 1.92 | 十一长假减少一期
|  |  | 全年统计数据备份 | 12期 |  | 12期 | 2 | 2
|  |  | 网络接入带宽 | 30M |  | 30M | 2 | 2
|  |  | 全年度培训班次 | ≥1次 |  | 0 | 1 | 0 | 受疫情影响，线下业务培训改为线上业务指导
|  |  | 培训时长及人数 | 培训天数0.5天，人数不少于100人 |  | 未执行 | 1 | 0 | 受疫情影响，线下业务培训改为线上业务指导
|  |  | 全年印刷品数量 | 12750册 |  | 12500册 | 2 | 1.92 | 十一长假减少一期250册
|  | 质量指标 | 信息、数据准确率、完整性 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 印刷品容错率 | 0 |  | 0 | 3 | 3
|  |  | 审计效果应用 | 优 |  | 优 | 3 | 3
|  |  | 网络接入稳定性 | 稳定 |  | 稳定 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 网络中断响应时限 | ≤24小时 |  | ≤24小时 | 3 | 3
|  |  | 数据分析服务完成时限 | 2021年12月31日前 |  | 2020年12月31日前 | 3 | 3
|  |  | 印刷品成品时限 | 打样确认后10个工作日内 |  | 供稿确认后10日内 | 3 | 3
|  |  | 审计报告出具时限 | 依据合同约定时限内完成 |  | 依据合同约定完成 | 3 | 3
|  |  | 统计业务培训完成时限 | 2021年12月31日前 |  | 未执行 | 1 | 0 | 受疫情影响，线下业务培训改为线上业务指导
|  | 成本指标 | 5期统计报告撰写 | 12万元 |  | 12万元 | 2 | 2
|  |  | 12期统计分析数据备份 | 10.8万元 |  | 10.8万元 | 2 | 2
|  |  | 各类信息全年46期 | 3.2万元 |  | 3.2万元 | 2 | 2
|  |  | 互联网接入 | 2.916万元 |  | 2.916万元 | 2 | 2
|  |  | 季度统计报告4份，年度统计报告1份；全年12期数据整理备份，《药品监管信息快讯》全年度36期，《全国药品监管汇编》全年度4期，《国外药监资讯》全年度6期印刷 | 13.935万元 |  | 13.935万元 | 2 | 2
|  |  | 预算项目评审、单位内控审计、年度资产清查、审计等 | 2万元 |  | 2万元 | 2 | 2
|  |  | 统计业务培训 | 0.8万元 |  | 0 | 1 | 0 | 受疫情影响，线下业务培训改为线上业务指导
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保证网络安全通畅，有效提供数据支持。 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 保证信息的及时性，准确性，有效为领导决策提供有效支持。 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 药品监管社会影响力 | 得到提升 |  | 得到提升 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 统计员业务能力 | 得到提升 |  | 有所提升 | 6 | 3 | 受疫情影响，线下业务培训改为线上业务指导
|  | 可持续影响指标 | 通过有效数据监管，有效监控两品一械监管动态，为领导合理决策提供依据 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 网络使用满意度 | ≥95% |  | 95% | 4 | 4
|  |  | 监管信息使用人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 统计业务培训受训学员满意度 | ≥95% |  | 0 | 2 | 1 | 受疫情影响，线下业务培训改为线上业务指导
总分 | [6 empty] | 100 | 91.6648
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。