## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 行政受理业务经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局034 |  |  | 实施单位 | 北京市食品药品监督管理局政务服务中心
项目负责人 |  |  | 赵金晶 |  |  | 联系电话 | 18010281639
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 26.4091 | 26.4091 | 22.72 | 10 | 86.03% | 8.6031
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 26.4091 | 26.4091 | 22.72 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、顺利完成2021年度中心的行政受理业务工作。 2、保质保量完成本年度与市局各相关业务处室及各相关事业单位之间移送受理资料等批件相关工作。 |  |  |  |  | 1、顺利完成了2021年度中心的行政受理业务工作。 2、保质保量完成了本年度与市局各相关业务处室及各相关事业单位之间移送受理资料等批件相关工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 受理数量 | ≥30000件 |  | 24313件 | 3 | 2.43 | 受疫情等因素影响，受理案件数量减少
|  |  | 批复数量 | ≥30000件 |  | 12096件 | 3 | 1.21 | 受疫情等因素影响，受理案件数量减少
|  |  | 移送资料 | ≥80000件 |  | 48505件 | 3 | 1.82 | 受疫情影响，受理数量减少，移送资料减少
|  |  | 接待咨询数量 | ≥20000件 |  | 12795件 | 3 | 1.92 | 受疫情影响业务量减少
|  |  | 整理证件案卷 | ≥4000件 |  | 2925件 | 3 | 2.19 | 受疫情影响业务量减少
|  | 质量指标 | 资料完整性 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 资料移送时效 | 当日件次日毕 |  | 当日件次日毕 | 5 | 5
|  |  | 有效咨询释疑率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年全年 |  | 2021年全年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 受理业务项目费用 | 26.40912万元 |  | 22.72万元 | 10 | 8.6 | 受疫情影响业务量减少
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 企业行政受理效率 | 得到提高 |  | 得到提高 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 行政许可审批时效得到保障，有利于企业和审批人员提高效率，节省资源 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 行政受理人员满意度 | ≥98% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.7731
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。