## 器械审查中心
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 医疗器械审评技术审评规范及质量管理体系专项经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局034 |  |  | 实施单位 | 北京市医疗器械审评检查中心
项目负责人 |  |  | 黄志成 |  |  | 联系电话 | 58549907
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 79.256 | 79.256 | 64.3159 | 10 | 81.15% | 8.115
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 79.256 | 79.256 | 64.3159 | 10 | 81.15% | 8.115
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成医疗器械技术审评审核员专业培训2次，完成不少于1万册医疗器械规范、资料等印刷，完成企业申报的本市二类医疗器械产品注册的技术审评、医疗器械质量管理体系的审查等相关工作。确保首都人民的用械安全、有效确保医疗器械技术审评工作顺利开展，为本市医疗器械产业发展提供更好的技术服务,保障广大市民的用械安全有效。 |  |  |  |  | 1.医疗器械技术审评专业培训3次；2.完成1.006万册医疗器械规范、资料等印刷；3.完成企业申报的本市二类医疗器械产品注册的技术审评、医疗器械质量管理体系的审查等相关工作；4.确保首都人民的用械安全、有效，服务对象满意度达97.2%以上。通过项目实施，保证了医疗器械技术审评工作顺利开展，为本市医疗器械产业发展提供更好的技术服务,保障广大市民的用械安全有效。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 印刷医疗器械规范、资料等 | ≥10000册 |  | 10060册 | 5 | 5
|  |  | 医疗器械技术审评审核员专业培训 | ≥2次 |  | 3次 | 5 | 4
|  |  | 完成企业申报的本市二类医疗器械产品注册的技术审评、医疗器械质量管理体系审查 | 依企业申报 |  | 3888件 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 印刷合格率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 培训合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 审评正确率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成1万册医疗器械规范、资料等印刷工作时效 | 全年 |  | 1月、3月、5月、8月、9月、11月 | 5 | 5
|  |  | 完成医疗器械技术审评审核员专业培训时效 | 全年 |  | 6月、8月、11月 | 5 | 5
|  |  | 完成企业申报的本市二类医疗器械产品注册的技术审评、医疗器械质量管理体系的审查等相关工作时效 | 全年 |  | 全年 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤79.26万元 |  | 64.32万元 | 5 | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 确保医疗器械技术审评工作顺利开展，为本市医疗器械产业发展提供更好的技术服务 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 辖区市民用械安全有效 | 得到保障 |  | 得到保障 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% |  | ≥85% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.115
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on I15: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 与一级指标分值保持一致，且合计应为90分

## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 医疗器械审评技术审评规范及质量管理体系专项经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局034 |  |  | 实施单位 | 北京市医疗器械审评检查中心
项目负责人 |  |  | 黄志成 |  |  | 联系电话 | 58549907
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 79.256 | 79.256 | 64.3159 | 10 | 81.15% | 8.115
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 79.256 | 79.256 | 64.3159 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | [5 empty] | 10
质量指标
时效指标
成本指标
| 效益指标（40分） | 社会效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。