北京市药品检验研究院

北京市中药饮片炮制规范修订

项目支出绩效评价报告

（初稿）

目录

一、基本情况	- 3 -

（一）项目概况。	- 3 -

1.项目基本情况	- 3 -

2.项目背景	- 3 -

3. 主要内容及实施情况	- 5 -

4. 资金投入和使用情况	- 5 -

（二）项目绩效目标。	- 6 -

1.总体目标	- 6 -

2.年度目标	- 6 -

二、绩效评价工作开展情况	- 6 -

（一）绩效评价目的、对象和范围。	- 6 -

1.评价目的	- 6 -

2.评价对象和范围	- 7 -

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。	- 7 -

1. 评价原则	- 7 -

2. 评价指标体系	- 8 -

3. 评价方法	- 8 -

4. 评价标准	- 9 -

（三）绩效评价工作过程。	- 9 -

三、综合评价情况及评价结论	- 11 -

四、绩效评价指标分析	- 12 -

（一）项目决策情况。	- 12 -

1.项目立项	- 12 -

2.绩效目标	- 13 -

3.资金投入	- 14 -

（二）项目过程情况。	- 14 -

1.组织实施	- 14 -

2.资金管理	- 15 -

（三）项目产出情况。	- 16 -

（四）项目效益情况。	- 16 -

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	- 17 -

（一）主要经验和做法	- 17 -

（二）存在的问题及原因分析	- 18 -

1.决策方面	- 18 -

2.过程方面	- 19 -

3.产出方面	- 21 -

4.效益方面	- 21 -

六、有关建议	- 21 -

（一）决策方面	- 21 -

（二）过程方面	- 22 -

（三）产出方面	- 23 -

（四）效益方面	- 23 -

七、其他需要说明的问题	- 23 -

北京市药品检验研究院

北京市中药饮片炮制规范修订

项目支出绩效评价报告

（初稿）

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目基本情况

项目名称：北京市中药饮片炮制规范修订

项目单位：北京市药品检验研究院

主管单位：北京市药品监督管理局

项目类型：延续项目

项目开始时间：2021年1月

项目完成时间：2021年12月

2.项目背景

中药饮片炮制是在中医药理论指导下，按中医辨证用药的原则及调剂、制剂的需要，将中药材加工成饮片的方法和技术。饮片炮制方法规范与否，饮片质量评价是否完善，直接关系到药品质量和临床用药的安全有效，关系到中医药的继承与发展。省级饮片炮制规范是对国家药品标准中未收载的地方临床习用饮片品规和炮制方法的补充，是地方饮片加工、生产、经营、使用、检验、监督管理的法定依据。在中医药文化传承中，京制中药饮片独具特色，历史悠久，在中医专家临床处方使用和京制名优中成药的研发和生产中发挥着重要的支撑作用。

《北京市中药饮片炮制规范》（以下简称《北京炮规》）作为北京地区的饮片炮制规范，是北京市中药饮片生产、经营、使用、检验、监督管理的法定依据。2008年版《北京炮规》已使用十年，已经无法满足人民群众对中药饮片质量日益增长的需求，随着行业发展，中药饮片生产企业在饮片标准执行、临床医生对中药饮片使用均出现了新的问题和需求。国家药品监督管理局2018年8月28日下发的《中药饮片质量集中整治工作方案》，要求各省按照原国家食药总局发布的《省级中药饮片炮制规范修订的技术指导原则》修订省级中药饮片炮制规范，修订完善中药饮片质量标准，增强中药饮片标准的科学性和适用性。依据《药品管理法》第十条，按照《省级中药饮片炮制规范修订的技术指导原则》有关要求，北京市药品监督管理局于2019年正式启动《北京炮规》修订工作，计划用3~5年的时间完成此次修订任务，并于2019年3月印发了《北京市中药饮片炮制规范修订工作实施方案》（京药监发〔2019〕3号）。

3. 主要内容及实施情况

北京市药品检验研究院作为我局所属二级事业单位，负责质量研究工作的技术指导，对研究并经验证、检验合格的炮制规范质量标准草案及其试制样品进行复核检验，对同时提出的炮制用辅料标准草案及其辅料进行复核检验，对同时提出的对照用标准物质标准草案及对照用标准物质进行复核标化，出具复核意见、炮制规范质量标准草案、样品检验报告书等复核检验资料。

北京市药品检验研究院根据实施方案，2021年继续按照2019-2020年形成的炮制规范修订工作机制，开展实施120个中药饮片品种的修订工作，5个品种的北京市地方中药标准物质标定, 5个基源复杂品种分子生物学技术研究，北京市中药饮片炮制规范附录编修订工作及部分品种统稿工作。

4. 资金投入和使用情况

2021年该项目的批复预算资金500.00万元，全部为北京市级财政资金，实际到位500.00万元，截至2021年12月31日支出496.18万元，结转结余3.82万元，预算执行率为99.24%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

按照国家药品监督管理局《省级中药饮片炮制规范修订的技术指导原则》，将新版《北京炮规》收载的品种定位于对国家药品标准中未收载的地方临床习用饮片品规和炮制方法的补充，结合北京市中药饮片发展现状做好特色炮制技术和工艺的传承，进一步完善北京市中药饮片质量标准，增强中药饮片标准的科学性和适用性，发挥北京市地方中药饮片特色与优势。

2.年度目标

根据《北京市中药饮片炮制规范修订工作实施方案》，继续开展120个中药饮片品种的修订工作，完成5个品种的北京市地方中药标准物质标定, 完成5个基源复杂品种分子生物学技术研究，完成北京市中药饮片炮制规范附录编修订工作及部分品种统稿工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金的支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

2.评价对象和范围

根据《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）要求，优先从2021年度部门预算中“委托外包”类、9月底预算执行进度不足75%的、年初预算进行调整的、中央直达资金、事前绩效评估存在问题的项目中选取至少1个项目开展部门绩效评价，我局从实际工作需要出发，根据部门职责及年度工作任务，确定北京市药品检验研究院实施的北京市中药饮片炮制规范修订项目为重点项目，开展项目绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 评价原则

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次评价在单位自评的基础上开展，职责明确，各有侧重，相互衔接。

（三）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

评价工作组和专家组结合该项目的特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，细化了该项目的绩效评价指标，明确了评价标准。按照相关性、重要性、可比性、系统性原则，结合该项目的特点，确定了该项目评价指标体系（详见附件1），全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，其中项目决策权重占10%，项目管理权重占20%，项目产出权重占40%，项目效益权重占30%。

3. 评价方法

本次绩效评价根据评价对象的具体情况，采用专家评价法。

4. 评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程。

1.开展基本情况调研（2021年4月19日—2021年4月21日）

评价工作组通过线上沟通了解该项目基本情况及特点，在对项目支出基本情况了解的基础上，初步收集项目支出信息有关资料，辅导项目单位填写有关表格及收集资料。

2.撰写绩效报告，填报基础报表资料（2021年4月22日—2021年4月23日）

北京市药品检验研究院根据项目支出情况撰写绩效报告，并提交绩效目标申报表等基础报表，整理归集项目支出相关资料。

3.收集、分析单位资料，开展进一步调研（2021年4月24日—4月26日）

评价工作组根据项目实施及资料提交情况，初步收集项目资料，及时和相关专家讨论项目评价重点内容，并就相关问题及时与项目单位沟通。

4.结合调研，审核相关资料（2021年4月27日—2021年4月30日）

评价工作组按照评价重点即项目支出绩效目标实现情况，对支撑材料完整性、准确性和收支明细实际情况与财务账表情况等进行审核分析；评价过程中聘请相关的专家对相关收集的信息进行核实。

5.撰写非正式检查报告（2021年5月1日—2021年5月5日）

评价工作组在资料审核分析和调研的基础上，撰写非正 式检查报告，主要内容包括项目支出概况、评价工作开展情 况、评价中资料审核分析情况、发现的问题等内容。

6.组织召开预备会及正式评价会议（2021年5月6日—2021年5月13日）

评价工作组组织召开预备会，对项目支出情况进行汇报， 配合专家组完成项目支出绩效评价指标体系的设计与解释，确定评分标准，对项目支出进行初步评价形成初步意见和需 项目单位补充资料清单。

评价工作组组织召开评价会议，会上由项目负责人就项目支出组织和实施情况向专家进行汇报说明，专家依据项目支出执行情况和绩效评价指标体系，对项目支出的绩效情况进行评分，出具最终评价意见。

7.撰写绩效评价报告（2021年5月13日—2021年5月18日）

评价工作组在专家评价会结束后，结合专家评价意见，经工作组内部讨论决议后，撰写绩效评价报告。

8.资料的汇总及归档工作（2021年5月19日—2021年5月20日）

评价工作结束后，及时将资料整理、分类、归档。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，北京市中药饮片炮制规范修订项目绩效评价得分90.02分（详见附件2），项目绩效评价等级为“优”。

其中，项目决策指标，满分10分，评价得分为7.54分;项目过程指标，满分20分，评价得分为16.98分;项目产出指标，满分40分，评价得分为39.70分；项目效益指标，满分30分，评价得分为25.80分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.项目立项

为贯彻落实国家药品监督管理局《中药饮片质量集中整治工作方案》有关要求，北京市中药饮片炮制规范修订项目在经过前期调研的基础上，我局依据《药品管理法》及《药品管理法实施条例》等法律法规规定，参照国家药品监督管理局发布的《省级中药饮片炮制规范修订的技术指导原则》，于2019年3月4日正式印发了《北京市中药饮片炮制规范修订工作实施方案》（京药监发〔2019〕3号），计划用3-5年的时间完成此次修订任务，按年度任务分次申请经费预算，同时也指出北京市药品检验研究院具体实施以下项目工作：负责质量研究工作的技术指导，对研究并经验证、检验合格的炮制规范质量标准草案及其试制样品进行复核检验，对同时提出的炮制用辅料标准草案及其辅料进行复核检验，对同时提出的对照用标准物质标准草案及对照用标准物质进行复核标化，出具复核意见、炮制规范质量标准草案、样品检验报告书等复核检验资料。

北京市药品检验研究院作为北京市药品监督管理局所属正处级公益二类事业单位，主要职责如下：（1）承担市药监局委托的药品、化妆品等监督检验相关工作；（2）开展药品、化妆品、保健食品及其他资质范围内产品的检验检测和技术服务工作；（3）承担疫苗等生物制品批签发工作；（4）开展产品安全质量及检验检测新技术、新方法、新标准、新设备的相关研究；（5）开展相关质量标准、技术规范、技术要求、检验检测方法的制修订及技术复核工作；（6）开展相关学术交流、技术培训、技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务工作；（7）承担检验用对照品、标准品、相关标准和器具的供应及对照品、标准品的标定工作；（8）承办市药监局交办的其他事项。由此可见，北京市药品检验研究院实施的项目与单位职责范围相符，属于履职所需。

北京市药品检验研究院将2021年的项目任务纳入到了本单位《2021年检验检测重点工作分工方案》（京药检办〔2021〕4号），指定牵头领导负责，指定主责部门和协办部门来具体实施。

2.绩效目标

北京市药品检验研究院设定2021年项目绩效目标为：根据《北京市中药饮片炮制规范修订工作实施方案》，继续开展120个中药饮片品种的修订工作，完成北京市地方中药标准物质标定5个品种,完成北京市中药饮片炮制规范附录编修订工作及部分品种统稿工作。所设定的绩效指标与北京市药品检验研究院实际工作内容相关，预期产出和效果基本符合单位正常的业绩水平；同时工作组也发现未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，导致绩效指标明确性不足，而且5个基源复杂品种分子生物学技术研究工作未纳入到绩效目标内。

3.资金投入

北京市药品检验研究院为完成2021年项目任务，经测算认为完成120个中药饮片品种的修订工作需要经费432.00万元，完成5个中药标准物质标定需要经费35.00万元，完成5个基源复杂品种分子生物学技术研究需要经费29.00万元，完成北京市中药饮片炮制规范凡例附录编修订和部分品种统稿工作需要经费4.00万元，合计需投入资金500.00万元。北京市药品检验研究院所需项目经费拟通过财政资金的支持来解决，在编制2021年度预算时，向财政申报了该项目经费500.00万元，其中委托加工费245.00万元、专用材料费251.00万元、专家咨询费4.00万元，于2021年3月获得预算批复。

（二）项目过程情况。

1.组织实施

为确保2021年度中药饮片炮制规范修订工作的顺利完成，北京市药品检验研究院制定了《中药饮片炮制规范修订工作（2021年度）实施方案》，成立了以中药室为主体的工作小组，其成员中有高级职称29人。在项目实施过程中参照本单位的实施方案和《北京市药品检验所采购类合同管理制度（试行）》《北京市药品检验所财务管理制度》《北京市药品检验所大额资金管理办法》《北京市药品检验所资金支出管理办法》等制度执行。

2.资金管理

项目经费500.00万元于2021年3月到位，到位率100%，当年支出496.18万元，其中委托业务费245.00万元、专家咨询费0.25万元、专用材料费250.93万元，预算执行率99.24%，详见下表：

| 北京市中药饮片炮制规范修订项目预算收支统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额：元 |
| 类别 | 预算金额 | 到位金额 | 支出金额 | 预算执行率 |
| 委托加工费 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | 100.00% |
| 专用材料费 | 2,510,000.00 | 2,510,000.00 | 2,509,321.15 | 99.97% |
| 专家咨询费 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2,500.00 | 6.25% |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,961,821.15 | 99.24% |

项目资金使用过程中基本符合相关财务管理制度的规定，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。

北京市药品检验研究院在2021年完成了120个中药饮片品种的标准研究及修订工作和5个品种北京市地方中药标准物质标定工作及5个基源复杂品种分子生物学技术研究工作，达到有关质量要求，而且节约成本3.82万元，其中专用材料费节约0.07万元、专家咨询费节约3.75万元。

（四）项目效益情况。

北京市药品检验研究院组织实施的北京市中药饮片炮制规范修订工作（2021年度），形成120个品种的研究资料及质量标准草案，整理、完善和提高了北京市中药饮片质量标准，基本明确了120个品种中药饮片的现状和存在的主要问题，增强了中药饮片标准的科学性和适用性，在一定程度上提高了北京市中药饮片质量的控制能力，为临床用药安全提供了更加有力的保障，主要体现在以下方面：一是重点品种和特色品种的标准得到了完善和提高，解决了现行标准的短板；二是以满足中医临床需求为出发点新增了品种，保障了患者用药；三是培养了北京市中药饮片主要生产企业的技术队伍，提高了企业研究和质控的技术水平。

综上可见，通过该项目的实施在一定程度上有利于完善北京市中药饮片质量标准，增强中药饮片标准的科学性和适用性，具有一定的社会效益；同时能够发挥北京市地方中药饮片特色与优势，有助于提高北京市中药饮片的质量，保障人民身体健康，在一定程度上促进饮片产业可持续发展，产生的影响具有可持续性。

北京市药品检验研究院向我局提交的项目实施成果受到了我局药品注册管理处高度评价，认为其实现了既定目标，达到了预期效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验和做法

为确保项目有序开展，保障工作质量，北京市药品检验研究院遵照“科学规划、全面提高、整体推进、分步实施”的总体工作思路，确定以品种遴选、研究验证单位遴选、研究工作过程组织和指导、标准复核、标准公示为次序开展工作，并且绘制了流程图，清晰反映了项目全过程，北京市药品检验研究院还在实践不断完善工作机制，确保工作取得成效。

北京市药品检验研究院为保障项目有组织开展，成立了以中药室为主体的工作小组，中药室有高级职称29人，占比接近35%，具有很好的人才储备。

（二）存在的问题及原因分析

1.决策方面

（1）缺少针对修订工作整体的规划或计划，虽然《北京市中药饮片炮制规范修订工作实施方案》中有关于“用3到5年的时间，全面提升北京市中药饮片标准水平，制定科学、合理的中药材、中药饮片质量标准，在2022年底前颁布实施新版《北京市中药饮片炮制规范》”的描述，但未见年度任务分解计划，故项目的计划性呈现不足。

（2）预算编制细化不足，依据不够充分。预算按照委托业务费、材料费和咨询费三项经济科目支出，在申报中显示为120个中药饮片品种的修订工作，按平均每个品种3.60万元测算，5个中药标准物质标定，按平均每个品种7.00万元测算，5个基源复杂品种分子生物学技术研究，按平均每个品种5.80万元测算，与支出经济分类不一致，缺少相关说明。同时，个别明细项标准依据不尽清晰，如产地考察2.95万元，因未明确考察地点，导致差旅费标准的确定依据不清晰；再如稳定性研究2.30万缺少测算依据。确定产出数量依据不够充分，2021年进行120个中药饮片品种的修订和北京市中药标准物质标定5个品种的数量决策依据体现不充分。对前两年的项目实施基础和产出的总结不够充分，难以判断整体工作的完成度。

（3）绩效目标填制不规范。从填报绩效目标看,缺少对具体产出数量的质量标准及要求，缺少对项目取得的社会效益及可持续指标的确定，没有对满意度对象进行确定，无法根据详细的绩效指标来衡量本项目的实施情况。项目申报书包含5个基源复杂品种分子生物学技术研究工作，但设定年度的绩效目标中未包含此项内容。

2.过程方面

（1）实施方案不够完善，比较偏重于预算，对于项目的实施基础、工作小组内外部专家团队具体人员及职责分工、组织实施方式和进度安排、成本控制措施、过程监督措施、组织保障和制度保障及风险防控措施等方面的内容比较欠缺。2021年的工作任务是“持续做好品种遴选、研究工作过程组织和指导、品种标准草案复核、品种标准公示等工作”，未见对该过程相关责任主体的要求和程序之间的衔接关系。

（2）制度不够健全，单位重要的支出管理包含在财务管理制度之中不够合理，应该制定专门的支出管理制度，而且缺少预算管理制度、专项资金管理制度、项目管理制度、采购管理制度、材料和低值易耗品管理办法等。合同管理制度修订不够及时，合同管理制度的依据还是按照《中华人民共和国合同法》，但是该法已经在2021年初民法典颁布实施后作废，但是项目单位没有及时修订。

（3）项目管理不够规范，工作过程相关内容反映资料不够充分，缺少本单位在项目实施过程中的监督管控和抽查等记录资料，项目管理人员没有完全对项目实施过程中的资料进行收集，建立项目档案。

（4）合同管理不够规范。从合同签订时间看，部分订货合同签订时间为2020年12月和 2021年1月，早于预算批复时间；还有部分支出请款日期早于合同签订日期，如与北京中研同仁堂医药研发有限公司于2021年6月29日签订合同，而报销单显示请款日期2021年6月27日。合同制定及执行还存在一定的不足，合同条款采用了一次性付款方式不够合理，如2021年6月29日与北京康美制药有限公司签订技术服务合同，委托开展14个中药饮片炮制规范修订的研究起草和生产验证工作，约定总价款25.20万元于协议签订并收到发票后15个工作日内支付。此外均没有履行验收后付款的手续。

（5）采购管理不够规范，分子鉴定和标定物研究及材料采购的合同方较多，服务商选择的流程资料不够完整，如2021年12月第0607凭证，支付试剂等材料款25.99万元，提供了向院党委申请《关于与国药集团化学试剂北京有限公司签订购买有关试剂等耗材合同的请示》及北京北亿源科技有限公司报价单，未见其他两家报价资料。

3.产出方面

产出呈现不够充分。因为方案对于具体的验收流程和要求没有确定，从合同看，合同规定验收后付款，但是验收标准是什么没有说清楚，所以产出的成果体现不够充分。

4.效益方面

效益体现不够充分。满意度调查不充分，缺少针对参与企业的调查。从项目绩效看，因为该规范还没有形成最后的规范条款，所以该项目取得的社会效益还未能充分体现。

六、有关建议

（一）决策方面

1. 对于实施周期较长的项目，应加强项目的计划性，建立年度任务分解计划，提高决策的科学性。

2.细化预算的编制，增强预算编制的合理性，明确编制测算的依据和标准，提高预算编制的精细化与准确性。将需要按照财政预算编制的口径逐一明确。

3.详细填写绩效目标申报表，保证目标的明确性、完整性、合理性、细化量化及可考量性，提高绩效目标的导向作用。按照工作内容和预算编制及实施方案要求，按照一致性原则确定项目的产出，包括产出的数量及指标值，质量要求及指标值，对于成本的控制要求、进度要求等；确定项目的效益指标，明确项目可以发挥的社会效益，项目的可持续影响等指标；确定项目的受益群体及他们的满意度值。

（二）过程方面

1.完善项目实施方案，于项目实施前合理设计并制定项目实施方案，重视主体责任的落实，增强项目实施方案的有效性与可操作性，提高实施方案的指导性和约束性。实施方案应该具体明确，充实项目的实施基础、组织实施方式和进度安排、采购方案、验收方案、组织和制度保障和风险防控及应急预案措施等方面，增强指导意义和实操性。如果项目业务流程专业性较强，需要制定工作方案作为实施方案的补充。

2.建立健全规章制度，对于财务需要和业务需要的制度应该单独制定，建立预算管理制度、专项资金管理制度、项目管理制度、采购管理制度、材料和低值易耗品管理办法，及时修订内控手册、合同管理制度，为项目提供完善的制度保障。

3. 加强项目的过程管理，包括采购的规范程度及采购流程资料的收集管理、合同签订及执行的规范管理。完善本单位履职的监督管控和检查等记录的留痕资料。按照预算管理要求，加大对预算执行全过程的监督管理力度，加强对项目实施的过程监督与验收，确保财政专项资金的规范和有效，保障项目实施质量。

4. 加强合同管理，提高合同签订的规范性与严谨性，合同要素应齐全，明确资金付款与验收挂钩，以规避合同执行中的资金使用风险，维护单位利益。

5. 加强采购管理，严格执行上级及单位内部有关政府采购的制度，及时收集并归集采购资料，以体现采购的公平、公开、公正及成本效益原则。按照项目单位特点，建立材料采购及入库管理制度，明确存货及低值易耗品的划分，规范出入库管理，明确已入库未使用的材料情况。

（三）产出方面

重视项目的绩效成果管理，加强项目绩效实现资料的归集和展示，明确产出成果的最终形式，对该项目最终取得的绩效进行跟踪。对项目效果相关数据进行分析，通过与历史数据进行对比体现财政资金投入效果，以充分体现项目的公共性。

（四）效益方面

建议充实完善能反映实施效果的资料，服务对象满意度资料中除了上级管理部门的评价，还可以补充企业及其培训人员的满意度情况，持续解决项目组织实施过程中存在的问题，增强项目的社会效益。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：1.北京市中药饮片炮制规范修订项目支出绩效评价评分表

2. 北京市财政支出项目绩效评价专家意见汇总书

北京市药品监督管理局

2022年5月17日