项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市公众防震减灾科普素质提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹开 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61943483 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 188.70 |  | 188.70 | 119.358855 |  | 10 |  | 63.25% |  | 6.33 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 188.70 |  | 188.70 | 119.358855 |  | — |  | 63.25% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京市公众防震减灾科普素质提升项目通过组织开展地震安全宣传公益系列活动，扩大防震减灾文化和知识普及率和传播面，打造防震减灾品牌活动，可持续影响社会公众对防震减灾知识的获取，逐步实现提升社会公众防震减灾意识和自救互救技能。 |  |  |  |  |  | 北京市公众防震减灾科普素质提升项目通过组织开展地震安全宣传公益系列活动，扩大防震减灾文化和知识普及率和传播面，打造防震减灾品牌活动，可持续影响社会公众对防震减灾知识的获取，逐步实现提升社会公众防震减灾意识和自救互救技能。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织防震减灾科普线下宣传活动 |  | ≥5 |  | 5 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 参加培训合格率 |  | >95% |  | 100% | 15 |  | 15 |  | 实际完成值大于年度指标值 |  |
|  |  | 时效指标 | 北京市2020年“5·12”防灾减灾日地震专场主会场活动 |  | 5月底前 |  | 按时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 188.70万元 |  | 119.358855万元 | 5 |  | 3.16 |  | 按照实际支出执行 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 年度覆盖人次 |  | ≥50万人次 |  | ≥220万人次 | 30 |  | 28 |  | 实际完成值大于年度指标值，绩效成果资料可进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 |  | 满意度90%以上 |  | 大于90% | 10 |  | 9 |  | 绩效成果资料可进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.49 |  |  |  |