项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市地方工作会议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张宏艳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82194483 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.83 | 5.83 |  | 4.1719 |  | 10 |  | 71.56% |  | 7.16 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.83 | 5.83 |  | 4.1719 |  | — |  | 71.56% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实年度国务院防震减灾工作联席会议、全国地震局长会和市防震抗震工作领导小组会议精神，交流研讨区防震减灾工作，部署年度全市防震减灾工作重点，扎实推进全市防震减灾工作开展。 |  |  |  |  |  | 会议按时顺利召开，完成年度工作部署，扎实推进全市防震减灾工作，效益显著，参会人员对于会议保障工作充分给与肯定。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参会人数 |  |  | 53人 | 57人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 年度工作部署及完成情况 |  |  | 全部完成 | 全部完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 召开会议 |  |  | 4月份 | 4月15日-16日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | 5.83万元 | 4.1719万元 | 10 |  | 7.16 |  | 按照项目实际支出执行 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 部署年度全市防震减灾工作重点，扎实推进全市防震减灾工作开展 |  |  | 效益显著 | 会议中由市地震局局长作工作报告；相关处室对《2021年北京市区防震减灾工作要点》进行解读。提升了各单位的业务交流，全面提升北京市的防灾减灾救灾能力，效益显著。 | 30 |  | 28 |  | 绩效成果材料可进一步补充 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 |  |  | 满意度90%以上 | 满意 | 10 |  | 9 |  | 满意度调查的绩效材料可进一步补充 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.32 |  |  |  |