| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市地震局应急指挥大厅升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  | 实施单位 | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 274.3683 | 274.3683 | 274.2833 | 10 | 99.97% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 274.3683 | 274.3683 | 274.2833 | -- | 99.97% |  | -- |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 实现北京市地震局应急指挥中心应急指挥调度、应急基础设施、应急辅助显示系统、应急背景墙升级改造，进行现有应急指挥软硬件的运行维护，进行打印复印一体化规划建设，提高地震应急处置与信息服务保障能力。 |  |  |  |  | 完成全部更新改造内容，具体包括：24平米LED大屏显示系统、4套辅助显示屏、38平米背景墙、更新1套本地化数据、升级2套应急软件、更新5台复印机，完成系统集成，运行稳定，发挥应用价值。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 升级软件 |  | 2套 | 2套 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 更新LED显示屏 |  | 24平米 | 24平米 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 更新辅助显示屏 |  | 4套 | 4套 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 完成背景墙改造 |  | 38平米 | 38平米 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 更新本地化应急数据 |  | 1套 | 1套 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 更新复印机 |  | 5台 | 5台 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 每年保障召开视频会议 |  | 不少于100次 | 600次 | 2.5 | 1.75 | 实际完成值超过年度指标值的500%按照分值的30%扣分 |  |
|  |  |  | 每年完成应急演练 |  | 不少于12次 | 12次 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 故障率 |  | 不超过5% | 0 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 系统运行满足中国地震局应急运维规范要求 |  | 满足 | 满足 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成硬件采购 |  | 2021年12月 | 2022年2月 | 2.5 | 2 | 由于春节和疫情等原因，不能供货。 |  |
|  |  |  | 完成软件研发 |  | 2021年12月 | 2022年4月 | 2.5 | 2 | 由于春节和疫情等原因，不能现场调试 |  |
|  |  |  | 完成系统集成 |  | 2022年2月 | 2022年4月 | 2.5 | 2 | 由于春节、冬奥会、疫情等原因，不能现场施工 |  |
|  |  |  | 完成整体项目验收 |  | 2022年3月 | 2022年4月 | 2.5 | 2 | 由于上述各模块延期，验收推迟一周 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 274.3683 万元 | 274.2833 万元 | 10 | 9.99 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障技术系统稳定运转，为应急处置和信息服务提供保障 |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 30 | 28.25 | 绩效成果资料支撑不充分，建议今后加强项目绩效成果资料收集 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 8.5 | 绩效成果资料可进一步收集 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.98 |  |  |