| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市地震局海淀台基础设施改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  | 实施单位 | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 97.737166 | 97.737166 | 97.663661 | 10 | 99.92% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 97.737166 | 97.737166 | 97.663661 | -- | 99.92% |  | -- |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | （一）观测环境改造 1.强震、GPS观测基础设施改造：按照标准化改造规范，对强震、GPS观测设施的外观、基座等进行改造。 2.观测机房环境改造：主要改造内容为铺设机房防静电地板32.53平米，清理、粉刷墙体95.76平米，吊顶32.53平米，拆除并更换窗户、窗帘2套，门2套，更换照明灯具4套。 3.地震观测仪器维修室改造：维修室一间，改造面积39.82平米，主要改造内容为清理、粉刷墙体，吊顶39.82平米，定制配套工作台4组（1.5米*0.9米），加绝缘台垫；拆除并更换窗户、窗帘2套，更换照明灯具6套，定制1.2米木门。 4.地球物理观测仪器维修室：改造1间33.09平米的工作室，用作流体、形变、电磁设备维修室，主要改造内容为清理、粉刷墙体，更换照明灯具6套，拆除并更换窗户、窗帘2套，门1套，配备3组工作台，布设三相五线制交流电。 5.地球物理仪器校标室：改造1间33.09平米的工作室，用作流体、形变、电磁设备校标工作室，主要改造内容为清理、粉刷墙体，更换照明灯具6套，拆除并更换窗户、窗帘3套，配备3组工作台，布设三相五线制交流电，定制1.2米木门。 6.地震仪器校标室：改造1间33.09平米的工作室，用作测震仪器、强震仪器、烈度计校标工作室，主要改造内容为清理、粉刷墙体，更换照明灯具6套，拆除并更换窗户、窗帘2套，配备3组工作台，布设三相五线制交流电，定制1.2米木门。 7.观测仪器备件室：室内建筑面积50.75平米，主要用于测震仪器、强震仪器、烈度计及相关配套的通讯设备电源的维修设备及备件储备室。主要改造内容为清理、粉刷墙体，定制仪器设备专用储存放架3组、定制防尘防潮设施若干、更换门1套，拆除并更换窗户、窗帘6套，更换照明灯具8套，铺设防潮耐磨PVC地板，以达到仪器存储要求的环境条件。 （二）基础设施改造 1.楼内墙面粉刷：粉刷办公楼内墙面墙皮脱落部位。 2.供暖设施维修：更换储能式电暖气32组。 （三）工作条件改造 1.更换办公楼入户门：更换入户门一套，双开玻璃门，加装门禁。 2.厨卫改造：改造厨房卫生间上下水管道300米，开槽检查，维修更换故障部位。 3.办公室、值班室改造：改造办公室、值班室13间，拆除并更换窗户、窗帘。 |  |  |  |  | （一）观测环境改造 1.按照标准化改造规范，完成对强震、GPS观测设施的外观、基座等改造。 2.完成观测机房环境改造：铺设机房防静电地板，完成墙体粉刷、吊顶，更换了窗户、窗帘、门、灯具。 3.完成地震观测仪器维修室改造：完成墙体粉刷、吊顶，更换窗户、窗帘、灯具、木门，配置工作台。 4.完成地球物理观测仪器维修室改造：完成墙体粉刷，更换窗户、窗帘、灯具、门，配备工作台，布设三相五线交流电。 5.完成地球物理仪器校标室改造：完成墙体粉刷，更换窗户、窗帘、灯具、门，配备工作台，布设三相五线交流电。 6.完成地震仪器校标室改造：完成墙体粉刷，更换窗户、窗帘、木门、灯具，配备工作台，布设三相五线交流电。 7.完成观测仪器备件室改造：完成墙体粉刷，更换窗户、窗帘、木门、灯具，配备专用储存放架，铺设PVC地板。 （二）基础设施改造 1.楼内墙面粉刷：粉刷办公楼内墙面。 2.供暖设施维修：更换储能式电暖气32组，保证每个房间供暖。 （三）工作条件改造 1.更换办公楼入户门：更换入户门一套，双开玻璃门，加装门禁。 2.完成厨卫改造：整体改造厨房及两个卫生间。 3.办公室、值班室改造：改造办公室、值班室13间，更换窗户、窗帘、灯具。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 楼内墙面粉刷 |  | 980㎡ | 980㎡ | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 改造卫生间 |  | 上下水管道300米 | 上下水管道300米 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 办公室、值班室改造 |  | 13间 | 13间 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安全率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 进度达标率 |  | 100% | 100% | 5 | 3 | 因疫情，项目进度推迟 |  |
|  |  |  | 检查监督率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招标 |  | 2021年10月 | 2021年12月 | 5 | 3 | 因疫情，项目进度推迟 |  |
|  |  |  | 开工 |  | 2021年11月 | 2022年 1月 | 5 | 3 | 因疫情，项目进度推迟 |  |
|  |  |  | 竣工 |  | 2022年3月 | 2022年 4月 | 5 | 3 | 因疫情，项目进度推迟 |  |
|  |  |  | 验收 |  | 2022年4月 | 2022年 4月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 97.737166万元 | 97.663661 万元 | 10 | 9.99 | 按照实际支出执行 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 8 | 服务对象满意度指标资料需进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.98 |  |  |