项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市防震减灾政务新媒体及科普宣传网站运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张宏宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61943286 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 123.60 万元 |  | 123.6万元 | 123.5万元 |  | 10 |  | 99.91% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 123.60万元 |  | 123.6万元 | 123.5万元 |  | — |  | 99.91% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：基本满足日常及地震应急科普宣传工作的需要，积极回应社会关切，稳定舆论，各平台正常运行无重大故障； 目标2：年度科普覆盖达到千万级，满意度较高； 目标3：为北京市防灾减灾日等重要时间节点活动提供技术支持与展示保障。 |  |  |  |  |  | 满足日常及地震应急科普宣传工作的需要，积极回应社会关切，稳定舆论，各平台正常运行无重大故障，2021年度科普覆盖达到6千万人次，满意度90%以上，为北京市防灾减灾日等重要时间节点的8次线上下活动提供技术支持与展示保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持包括全市防灾减灾日活动在内的活动 |  | 8场 |  | 8场 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 内容科学性通过专家评审 |  | 通过专家评审 |  | 项目预算内容用过专家评审 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成期 |  | 1年以内 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 年度覆盖人次 |  | 3000万以上 |  | 6000万 | 30 |  | 27 |  | 实际完成值与年度指标值差距太大。绩效成果资料可进一步完善。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 网络抽样调查满意度 |  | 满意度＞70% |  | 90%以上 | 10 |  | 7 |  | 实际完成值与年度指标值差距太大。绩效成果资料可进一步完善。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.99 |  |  |  |