项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 地震灾情快速获取和研判服务能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 罗桂纯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61943528 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11 | 11 |  | 11 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 11 | 11 |  | 11 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基于北京市已有结构观测台阵、社交媒体（微博和微信端）、移动APP等方式获取地震灾情，并进行地震灾情的分析、研判功能的集成，形成一套多渠道的地震灾情快速获取和研判服务专业平台，通过多种渠道获取震害情况，解决震后2小时的黑箱期内，快速研判灾区影响范围内灾情的时空分布、震害规模、受灾程度等关键问题，提高北京市的地震灾情研判服务能力。 |  |  |  |  |  | 1、基于互联网社交媒体资源和北京市地震局相关业务资源，研发了地震灾情快速获取模块、地震灾情分析研判和GIS支撑模块、地震震感多端采集应用模块。 2、集成上述模块，形成一套多渠道的地震灾情快速获取和研判服务专业平台，并在多次地震的应急处置中得到有效应用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成一套多渠道的地震灾情快速获取和研判服务专业平台的开发 |  |  | 1套 | 1套 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成验收 |  |  | 2021年6月前 | 2020年10月 | 20 |  | 17 |  | 本项目经费为2020年项目尾款，因2020年财政核减项目经费11万元导致尾款未付，我局将尾款纳入2021年项目预算项目实际验收时间为2020年10月。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足震后两小时灾情的时空分布、震害规模、受灾程度等是地震灾情快速获取并研判服务能力 |  |  | 得到满足 | 满足 | 30 |  | 28 |  | 绩效资料可进一步完善。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用人员满意度 |  |  | 90%以上 | 95.2% | 10 |  | 9 |  | 绩效资料可进一步完善。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |