北京市机关事务管理局“北京市行政执法

新能源车辆租赁经费”项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1. 项目背景

2016年9月，根据中央批复同意的北京市公务用车制度改革总体方案，北京市市级党政机关公车改革结束后，原城管、安监、环保、建设、交通等29个部门的行政执法车辆总数削减了70％以上，各单位在实际执法过程中均普遍反映执法车辆的明显不足，其中以城管、安监、环保、建设、交通等部门尤为明显。

鉴于本市公车改革“节支率”的底限和中央的严格要求，在短时期内没有可能对本市既定的行政执法车辆编制总量进行调整和变更。因此，采取集中租赁方式引入新能源车作为机动性行政执法任务补充力量，以缓解在编行政执法车辆保障不足的问题。

- 2. 主要内容及实施情况

- 本项目主要内容为北京市行政执法新能源车辆租赁。项目实施主体为北京市行政执法车辆管理中心（以下简称：车管中心），具体负责项目的组织实施工作。

- 3. 资金投入和使用情况

- 2021年，该项目年初批复预算259.20万元，市财政核减预算额度7.38万元，调整后的项目预算251.82万元。本项目实际支出251.82万元。项目结余资金7.38万元，于2021年底被市财政核减收回。预算执行率97.15%（详见附件1、附件2）

（二）项目绩效目标

- 1. 项目年度预算绩效目标

- 实现市级部门行政执法车辆保障“行政执法力量不削弱，重点任务跟得上”的工作目标。有效响应各有关行政执法单位所用新能源执法车辆免费维修保养服务。及时响应各有关行政执法单位所用新能源执法车辆六环以内24小时救援服务。

2. 项目年度绩效指标设定情况

（1）产出指标

①数量指标

租赁新能源汽车：54辆；

专职服务人员：3人。

②质量指标

车辆安全性抽检合格率：100%；

维修保养响应率：100%；

应急保障响应率：100%。

③时效指标

2021年全年保障。

④成本指标

项目预算控制数：259.20万元（年初批复预算）。

（2）效益指标

- 社会效益指标：行政执法效率得到提高；应急处理能力得到提升。

- （3）满意度指标

服务对象满意度指标：市级执法单位满意率达到90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对本项目实施绩效评价，全面、客观反映本项目的工作成效，总结项目管理经验，对项目决策、项目管理、项目绩效中存在的不足提出合理化建议，切实增强部门支出责任，强化监管和完善追责问效机制，防控支出管理风险，提高财政资金使用效益和效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价以突出绩效、兼顾决算和管理为指导原则，重点把握好五项具体原则，即：坚持真实、准确、客观的原则；坚持综合绩效评价的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2.评价指标体系

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）以及《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）要求，结合本项目特点及资金使用的具体情况，设定了本次评价指标内容，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目进行综合评价。项目绩效评价指标体系的一、二、三级指标参考《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）的附件2“项目支出绩效评价指标体系框架”进行设定，原则上未调整。三级指标具体解释及评价要点依据项目实际执行内容分析后确定。

3. 评价方法

本次绩效评价按照北京市财政局相关规定及要求，结合本项目特点，采取定性与定量相结合的方式，运用比较法、因素分析法等评价方法，对本项目进行综合评价。通过对本项目的经济性、效率性、效益性的比较分析，考核项目的支出效益、效率和效果。

4. 评价标准

通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

主要分为前期准备、实施评价、评价完成三个阶段。其中：

1. 前期准备阶段

主要工作包括：

（1）组建评价工作组。为使项目绩效评价工作顺利开展，由北京市机关事务管理局财务处（以下简称：市机关事务局财务处）、车管中心以及参与评价的第三方机构共同组成评价工作组，负责绩效评价的组织与实施工作。市机关事务局财务处负责绩效评价的组织管理、日常协调工作。第三方机构人员负责绩效评价工作实施、绩效评价报告撰写等具体工作。车管中心负责项目绩效业务资料的收集、业务数据的统计、业务档案资料的整理等工作。

（2）制定具体的绩效评价工作方案。评价工作组在与有关人员进行座谈、了解项目情况，结合本次绩效评价工作要求的基础上，制定绩效评价工作方案，明确评价对象和范围、评价目的、评价内容、评价方法、指标体系框架、组织形式、时间安排和工作要求等具体事项。

2. 实施评价阶段

主要工作包括：

（1）听取车管中心对项目的介绍，核查、收集与项目实施有关的文件材料，了解项目资金使用及效益情况。

（2）对本项目资金使用情况和车管中心项目管理情况进行调查了解，收集、整理、填报绩效评价基础数据资料，对有关内容进行审核，重点对绩效评价基础数据的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚。

（3）研究制定项目评价指标体系。在整理分析总体情况和项目资料之后，评价工作组根据现场调研情况，细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

（4）筹备和召开专家评价会。评价工作组在完成评价会资料准备的基础上，召开专家评价会。专家对绩效实现情况进行评价和打分，并出具体评价意见。

3. 评价完成阶段

主要工作包括：

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，撰写绩效评价报告。

（2）沟通初步评价意见。绩效评价报告初稿完成后，评价工作组就报告中所反映的问题与被评价单位进行沟通。

（3）形成正式绩效评价报告。评价工作组在被评价单位反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式的绩效评价报告。

（4）报送绩效评价报告。评价工作组将绩效评价报告和评价资料报送给机关事务管理局财务处。

（5）归档绩效评价资料。绩效评价工作结束后，评价工作组应及时将资料整理归档。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，本项目资金绩效评价综合得分92.36分，绩效级别评定为“优”（详见附件5）。有关绩效评价结论，如下表所示：

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9.40 |
| 项目过程 | 20 | 18.16 |
| 项目产出 | 40 | 39.50 |
| 项目效益 | 30 | 25.30 |
| 综合得分 | 100 | 92.36 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 本项目立项依据较为充分、决策过程较为规范；绩效目标设定与项目实施基本相符，绩效指标较为明确；预算编制、资金分配合理，但反映项目效益目标的细化量化程度、明确性有待进一步提高。

- （二）项目过程情况

- 本项目资金管理规范，资金投入及时到位，资金使用符合财政财务制度规定；组织实施到位，管理制度基本健全、执行得力，但项目运营管理制度有待进一步完善，项目预算与租赁合同期限的匹配程度有待进一步提高，项目资金管理的精细化程度有待进一步提升。

- （三）项目产出情况

- 本项目各项产出指标设定清晰、明确，基本上达到预期，但反映项目产出质量、时效的量化分析工作有待进一步加强。

- （四）项目效益情况

本项目效益基本达到预期目标，但反映项目效益情况的绩效材料收集不够充分，项目效益和效果展示不够明显，有待进一步完善。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 严格遵守财经纪律，严格执行项目预算和财务管理制度，定期结算合同租金和电费。

2. 健全项目管理责任制。强化车管中心工作人员的主体责任，加强行政执法车辆的日常跟踪管理，定期对北京市行政执法车辆使用情况开展现场调研，发现问题及时响应解决。

（二）存在的问题

1. 用电量未核算到单车，成本预算绩效控制基础工作仍有待进一步加强。由于现阶段每张电卡可为任意一辆行政执法新能源车充电，因而无法按照市财政局相关文件的要求，实行“一车一卡”，按照车辆牌照号码对号充电。对新能源车的成本控制也较难实现用电量未核算到单车。

2. 反映项目效益绩效材料收集不充分，绩效成果展示不充分的不足之处，有待进一步完善。

六、有关建议

（一）进一步加强项目成本预算绩效管理，建立健全行政执法新能源车辆监管部门、日常使用部门及运营服务商三方联动的协调工作机制，积极创造条件实现“一车一卡”充电，实现单车用电量核算。

（二）进一步加强项目绩效运行监控，及时收集项目绩效材料，以利于充分展示项目效果和效益。

七、其他需要说明的问题

无。