## 排污系统升级改造
项目支出绩效自评表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 维修（护）费消隐工程
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 北京市北戴河接待服务中心
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 264.537 | 264.537 | 264.537 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 264.537 | 264.537 | 264.537 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 产出数量：购置卫生洁具、网络设备10套，全年内完成客房内卫生间、墙地面、建筑部分外墙、防水、管线更新及网络、通讯设备修缮等7部分内容；产出质量：购置设备设施验收通过率100%，房屋及设备设施完好率≥98%，修缮及时率≥95%；产出进度：7月底前完成设备购置，全年范围内保障修缮工作；产出成本：项目成本控制在264.537008万元以内；效果：有效改善办公环境，保障接待办公服务顺利开展 |  |  |  | 按合同约定完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 购置卫生洁具、网络设备 | 10套 | 10套 | 5 | 5
|  |  | 全年内完成客房内卫生间、墙地面、建筑部分外墙、防水、管线更新及网络、通讯设备修缮等7部分内容 | 7部分内容 | 全年内完成7部分内容 | 5 | 3.5 | 数量指标完成情况的细化量化程度不够充分
|  | 质量指标 | 购置设备设施验收通过率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 房屋及设备设施完好率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5
|  |  | 修缮及时率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 7月底前完成设备购置 | 7月底前完成设备购置 | 按约定完成 | 5 | 5
|  |  | 全年范围内保障修缮工作 | 全年范围内保障修缮工作 | 全年范围内保障修缮工作 | 5 | 5
|  |  | 工期3个月 | 工期3个月 | 按约定完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 按合同约定完成，严格控制成本 | 264.537 | 264.537 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 有效改善办公环境 | 保障接待办公服务顺利开展 | 达到预期效果 | 15 | 12 | 反映效益实现情况的量化分析支撑材料不充分
|  |  | 各修补项目及设备更换及灯具更换安装等工程量达到标准 | 各项目工程量达标 | 达到预期效果 | 15 | 10 | 设定指标与效益实现情况的关联性不强，且反映效益实现情况的量化分析支撑材料不充分
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 客人居住环境提升 | 90% | 90% | 10 | 7 | 满意度调查样本及分析的支撑材料不充分
总 分 | [5 empty] | 100 | 87.5 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。