## 消除安全隐患经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 消除安全隐患经费
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 宽沟会议中心
项目负责人 |  |  | 杨凤山 |  |  |  | 联系电话 | 69642255
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 2312.95 | 2312.95 | 2312.95 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2312.95 | 2312.95 | 2312.95 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对北京宽沟会议中心各项基础设施进行全面的摸排，组织开展立项评估和初步可行性研究，全面分析潜在的各类安全隐患；通过公开招标、竞争性磋商、邀请招标等方式，遴选符合要求的供应商开展以下各项工作： 1. 老旧建筑外墙保温、屋面防水、新增暖廊工程，2400㎡，控制价1800万元。2. 建筑外立面修缮工程重要接待场所五号楼、四合院、会议楼260万元。3. 安防、消防系统设备更新及维修150万元。4. 市政供暖设施修缮工程控制价260万元。5. 网络、通讯设备更新维修项目60万元。6. 其他项目100万元。 |  |  |  | 1. 完成老旧建筑2400平米的结构加固和防水工程修缮； 2. 完成重要接待场所五号楼、四合院、会议楼建筑外立面消隐修缮； 3. 完成市政、安防、消防设施更新与突发问题的维修； 4. 完成网络通讯设备更新与不可遇见的突发故障抢修。最大限度消除了系统性安全隐患，确保国有资产保值、增值和各项接待任务顺利开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 完成老旧建筑外墙保温、屋面防水、新增暖廊工程 | 保障面积2400㎡ | 完成保障面积2400㎡ | 2 | 2
|  |  | 重要接待场所五号楼、四合院、会议楼修缮 | 完成修缮工程 | 完成重要接待场所五号楼、四合院、会议楼外立面修缮工程 | 2 | 1.5 | 完成数量指标情况的细化量化程度不充分
|  |  | 安防、消防系统 | 完成设备更新 | 完成安防、消防系统设备更新 | 2 | 1.5 | 完成数量指标情况的细化量化程度不充分
|  |  | 市政供暖设施 | 完成修缮工程 | 完成市政供暖设施修缮工程 | 2 | 1.5 | 完成数量指标情况的细化量化程度不充分
|  |  | 网络、通讯设备 | 完成更新维修项目 | 完成网络、通讯设备更新维修项目 | 2 | 1.5 | 完成数量指标情况的细化量化程度不充分
|  | 质量指标 | 工程验收通过率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成各项工作 | 2021年 | 2021年 | 8 | 8
|  |  | 完成政府采购工作 | 2021年 | 2021年 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 项目成本控制在2630万元以内 | 项目成本控制在2542.95万元以内 | 2542.95 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 项目实施确保市政管道符合技术监督局规范要求 | 确保市政管道符合技术监督局规范要求 | 项目实施符合技术监督局规范要求 | 5 | 3.5 | 质量指标达标数据细化量化程度不充分
|  |  | 中心服务区域消防安防达到国家消防安防标准 | 达到国家消防安防标准 | 中心服务区域消防安防达到国家消防安防标准 | 5 | 2 | 设定指标与效益实现情况的关联性不强。
|  |  | 改善接待服务环境和办公环境 | 改善环境 | 效果较好，改善接待服务环境和办公环境 | 5 | 3.5 | 反映改善环境的效益实现支撑材料不充分
|  |  | 优化对外交流窗口 | 优化窗口 | 优化对外交流窗口 | 5 | 3.5 | 反映优化窗口的效益实现支撑材料不充分
|  |  | 客房室内温度达到保温保暖节能效果 | 环保节能 | 达到环保节能 | 5 | 3.5 | 反映环保节能的效益实现支撑材料不充分
|  |  | 实现通讯网络无死角 | 通讯网络全覆盖 | 实现通讯网络全覆盖 | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 大于90% | ＞90% | 95% | 10 | 7 | 满意度调查样本及分析的支撑材料不充分
总 分 | [5 empty] | 100 | 86 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。