## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 各办公区后勤服务保障经费
主管部门 |  | 北京市人民政府机关事务管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府机关事务管理办公室
项目负责人 |  | 陈咏华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88070115
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 2148.3234 | 2148.3234 |  | 2144.1234 |  | 10 |  | 99.8% |  | 9.9804
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2148.3234 | 2148.3234 |  | 2144.1234 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障2021年115名在职人员的伙食补助。 2.为槐柏树街办公区食堂、中环办公楼食堂、六里桥办公区食堂和南礼士路办公区食堂提供厨师及服务员，保证2021年度全年正常供餐，确保食品安全及服务质量。安全管理及卫生保障、突发事件应对、人员管理与培训等符合要求。保障楼内每天约7200余人次就餐需求，为各办公区正常业务工作的开展提供支撑。 | [5 empty] | 1.2021年度通过项目的实施，保障了各办公区在职职工115名的餐饮补助，保障了在职职工餐饮方面的服务。 2.2021年度通过槐柏树街、中环、六里桥和南礼士路办公区开展的餐饮保障相关工作，涉及组织政府采购、确定餐饮服务商、签订合同等相关工作，其中：槐柏树街办公区提供54名（38名厨师、16名服务员）服务人员，保障每天1700余人次的就餐；中环办公楼提供90名厨师及服务人员，保障每天2000余人次的就餐；六里桥办公区提供132名厨师及服务人员，保障每天3500余人次的就餐；南礼士路办公区提供20名厨师及服务人员，保障每天300余人次的就餐。保障了各办公区工作人员正常就餐，为各办公区正常业务工作的开展提供了有效支撑。
— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障在职职工伙食补助 |  |  | 115名 | 全年共计保障115名在职职工的餐饮补助（槐柏树街62名、全年；中环15名、全年；六里桥15名、全年；南礼士路18名、全年；新入职本级5名、2个月） | 2 |  | 2 |  | ——
|  |  | 槐柏树街办公区餐饮服务人员 |  |  | 54名（38名厨师、16名服务员） | 54名（38名厨师、16名服务员） | 2 |  | 2 |  | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 槐柏树街办公区餐饮每天保障人员数量 |  |  | 1700余人次 | 保障2021年度槐柏树街办公区每天1700余人次的就餐 | 2 |  | 2 |  | ——
|  |  | 中环办公楼餐饮服务人员 |  |  | 厨师及服务人员数量90人 | 90名厨师及服务人员，包括项目经理1人、厨师13人、帮厨6人、面点师傅16人、切配10人、洗碗工10人、服务员28人、库房3人、小吃师傅3人 | 3 |  | 3 |  | ——
|  |  | 中环办公楼餐饮保障人员每天数量 |  |  | 2000余人次 | 保障2021年度中环办公楼每天2000余人次的就餐 | 2 |  | 2 |  | ——
|  |  | 六里桥办公区餐饮服务人员 |  |  | 厨师及服务人员数量132人 | 厨师及服务人员数量132人 | 3 |  | 3 |  | ——
|  |  | 六里桥办公区餐饮保障每天人员数量 |  |  | 3500余人次 | 保障2021年度六里桥办公区每天3500余人次的就餐 | 2 |  | 2 |  | ——
|  |  | 南礼士路办公区餐饮服务人员 |  |  | 厨师及服务人员数量20人 | 厨师及服务人员数量20人 | 2 |  | 2 |  | ——
|  |  | 南礼士路办公区餐饮保障每天人员数量 |  |  | 300余人次 | 保障2021年度南礼士路办公区每天300余人次的就餐 | 2 |  | 2 |  | ——
|  | 质量指标 | 槐柏树街办公区餐饮服务商资质水平 |  |  | 符合食品卫生监督量化分级二星A级标准 | 二星A级 | 2 |  | 2 |  | ——
|  |  | 中环办公楼餐饮服务商资质水平 |  |  | 符合食品卫生监督量化分级三星B级标准 | 三星B级 | 2 |  | 2 |  | ——
|  |  | 六里桥办公区餐饮服务商资质水平 |  |  | 符合食品卫生监督量化分级三星B级标准 | 三星A级（2016年） | 2 |  | 0 |  | 2021年度因疫情原因未取得该项资质证明。后续及时推进该项工作
续上页 | 续上页 | 续上页 | 南礼士路办公区餐饮服务商资质水平 |  |  | 符合北京市食品药品监管部门量化分级管理规定 | 二星A级 | 2 |  | 2 |  | ——
|  |  | 食品安全事故 |  |  | 0次 | 0次 | 2 |  | 2 |  | ——
|  | 时效指标 | 供餐时间 |  |  | 全年365天 | 全年365天 | 5 |  | 5 |  | ——
|  |  | 每天供餐时效性 |  |  | 保障一日三餐 | 一日三餐 | 5 |  | 5 |  | ——
|  | 成本指标 | 各办公区伙食补助预算控制数 |  |  | ≤115.92万元 | 111.72万元 | 2 |  | 2 |  | ——
|  |  | 槐柏树街办公区预算控制数 |  |  | ≤400.4634万元 | 400.4634万元 | 2 |  | 2 |  | ——
|  |  | 中环办公楼预算控制数 |  |  | ≤601.2216万元 | 601.2216万元 | 2 |  | 2 |  | ——
|  |  | 六里桥办公区预算控制数 |  |  | ≤872.2872万元 | 872.2872万元 | 2 |  | 2 |  | ——
|  |  | 南礼士路办公区预算控制数 |  |  | ≤158.4312万元 | 158.4312万元 | 2 |  | 2 |  | ——
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 槐柏树街办公区相关工作可持续影响 |  |  | 保障工作人员正常就餐，为槐柏树街办公区正常业务工作的开展提供支撑 | 通过保障槐柏树街办公区餐饮工作，为槐柏树街办公区正常业务工作的开展提供有效支撑 | 7 |  | 6 |  | 项目实施可进一步加强对餐饮服务商的监督管理。后续项目绩效管理水平有待提升
续上页 | 续上页 | 续上页 | 中环办公楼相关工作可持续影响 |  |  | 保障工作人员正常就餐，为中环办公楼正常业务工作的开展提供支撑 | 通过保障中环办公楼餐饮工作，为槐柏树街办公区正常业务工作的开展提供有效支撑 | 8 |  | 7 |  | 项目实施可进一步加强对餐饮服务商的监督管理。后续项目绩效管理水平有待提升
|  |  | 六里桥办公区相关工作可持续影响 |  |  | 保障工作人员正常就餐，为六里桥办公区正常业务工作的开展提供支撑 | 通过保障六里桥办公区餐饮工作，为槐柏树街办公区正常业务工作的开展提供有效支撑 | 8 |  | 7 |  | 项目实施可进一步加强对餐饮服务商的监督管理。后续项目绩效管理水平有待提升
|  |  | 南礼士路办公区相关工作可持续影响 |  |  | 保障工作人员正常就餐，为南礼士路办公区正常业务工作的开展提供支持 | 通过保障南礼士路办公区餐饮工作，为槐柏树街办公区正常业务工作的开展提供有效支撑 | 7 |  | 6 |  | 项目实施可进一步加强对餐饮服务商的监督管理。后续项目绩效管理水平有待提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 槐柏树街办公区就餐人员满意度 |  |  | ≥90% | 保障了槐柏树街办公区就餐相关工作，整体上较为满意 | 2 |  | 1 |  | 项目满意度调查资料佐证不足，实施效益有待进一步体现。后续年度加强满意度调查，了解项目受益对象满意程度
|  |  | 中环办公楼就餐人员满意度 |  |  | ≥90% | 96.8% | 3 |  | 3 |  | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 六里桥办公区就餐人员满意度 |  |  | ≥90% | 保障了六里桥办公区就餐相关工作，整体上较为满意 | 3 |  | 2.1 |  | 根据北京市市级机关集中办公区物业服务质量评估报告（2021年度），满意度调查问卷19份、回收19份，其中餐饮服务得分9.58分（10分制），鉴于满意度调查问卷分数较少，扣除30%分值。后续年度加强满意度情况的搜集
|  |  | 南礼士路办公区就餐人员满意度 |  |  | ≥90% | 97.7% | 2 |  | 1.4 |  | 根据北京市市级机关集中办公区物业服务质量评估报告（2021年度），满意度调查问卷30份、回收30份，其中餐饮服务得分9.77分（10分制），鉴于满意度调查问卷分数较少，扣除30%分值。后续年度加强满意度情况的搜集
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.4804 |  | ——